Masarykova univerzita v Brně

Fakulta informatiky

podávání a realizace projektů VaV na FI

Pokyn děkana č. 01/2005

Článek I.

Předmět úpravy

- Pokyn specifikuje podmínky předkládání a následné realizace projektů VaV na FI.

Článek II.

Předkládání a schvalování návrhů projektů

- Návrh projektu musí obsahovat kompletní dokumentaci v souladu s pravidly poskytovatele, o jehož finanční prostředky se navrhovatel uchází.

- Dokumentaci projektu připravuje navrhovatel, který současně zodpovídá za formální správnost, proveditelnost a soulad cílů projektu s posláním a cíli FI MU.

- Návrh projektu – jeho kompletní dokumentaci předá navrhovatel na Oddělení vědy a výzkumu FI:

  - minimálně šest pracovních dnů před datem uzávěrky poskytovatele v případě projektů, které podepisuje rektor MU,

  - minimálně tři pracovní dny před datem uzávěrky poskytovatele v případě projektů, které podává přímo FI.

Nedodrží-li navrhovatel uvedený termín, není FI schopna garantovat včasné zajištění veškerých požadovaných formálních náležitostí – podpis děkana FI a následně podpis rektora MU.

- Navrhovatel předkládá návrh projektu (kompletní dokumentaci) děkanovi fakulty prostřednictvím Oddělení vědy a výzkumu na FI. Všechny návrhy projektů předkládané děkanovi musí být parafovány tajemníkem fakulty – na tzv. košilce – viz příloha č. 1.

Článek III.

Rozpočet projektu

- Rozpočet projektu zahrnuje:

  - neinvestiční rozpočet ve struktuře požadované poskytovatelem,

  - investiční rozpočet.

- Navrhovatel současně vyplní jako podklad pro další zpracování ekonomickým oddělením tabulku předpokládaných nákladů – příloha č. 2. V případě víceletých projektů navrhovatel uvede rozpočet jak pro jednotlivé roky, tak souhrnnou kalkulaci, vč. rozpisu požadovaného příspěvku fakulty.

- Rozpočet projektu je jedním z hlavních smluvních dokumentů projektu a po podpisu smlouvy se stává právně závazný. Jakékoliv změny v rozpočtu obvykle podléhají schválení poskytovatele finančních prostředků. O tuto změnu je navrhovatel povinen poskytovatele včas požádat.

- Spolufinancování projektu je navrhovatel povinen projednat s vedením FI již v období přípravy návrhu projektu. Navrhovatel projektu předloží vedení FI již jako součást návrhu projektu časový a objemový plán množství finančních prostředků potřebných pro spolufinancování projektu, včetně návrhu zdroje a způsobu jejich financování v dostatečném časovém předstihu před podáním projektu.

- Finanční prostředky mohou být využity pouze a výhradně pro dosažení cílů projektu, na který byly prostředky přiděleny.

- Navrhovatel projektu je dále povinen se seznámit s uznatelnými a neuznatelnými náklady specifikovanými v pravidlech projektu, případně ve smlouvě, a používat finanční prostředky pouze pro uznatelné náklady.

- Finanční prostředky projektu mohou být využívány pouze v době od podepsání smlouvy do termínu ukončení projektu stanoveném ve smlouvě, není-li stanoveno poskytovatelem jinak.

Článek IV.

Realizace projektu

- Projekt, resp. smlouvy vyplývající z realizace projektu schvaluje:

  - rektor v případě projektů financovaných z účelové dotace, resp. smluv o přidělení účelové dotace (např. FRVŠ, rozvojové a transformační projekty MŠMT, výzkumné záměry, … );

  - děkan FI v případech projektů, u nichž je pravomoc jednání a rozhodování delegována rektorem na děkana (viz statut MU, příloha č. 8, bod 1a - Grantová agentura České republiky, Grantová agentura Akademie věd České republiky a rezortní grantové agentury – např. IGA);

  - děkan FI v případech projektů financovaných z rozpočtu FI (interní projekty, apod.).

- Vedoucí projektu (navrhovatel) zodpovídá za:

  - řízení projektu tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů a výstupů projektu ve stanoveném čase, kvalitě a v rozsahu přidělených finančních zdrojů, včetně dodržení rozpočtu investičních a neinvestičních finančních prostředků;

  - hospodárné vynakládání finančních prostředků;

  - vedení a archivaci kompletní dokumentace projektu – veškeré materiály k projektu je povinen průběžně předávat na Oddělení vědy a výzkumu FI;

  - vypracování průběžných a závěrečných zpráv, vč. jejich obsahové a formální správnosti;

  - respektovaní upřesňujících pravidel řízení a hospodaření, vnitřních předpisů MU a legislativy ČR při realizaci projektu, jakož i v souladu s podmínkami použití účelových prostředků;

  - provedení výběrových řízení v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách;

  - podepisování veškerých platebních příkazů zakázky;

  - v případě, že pravidla projektu stanovují povinnost vést výkaz činnosti nebo evidovat produktivní čas, poskytující přehled vykonávaných činností a počet odpracovaných hodin na projektu, je vedoucí projektu povinen takový výkaz („timesheet“) pravidelně za stanovené období zpracovávat;

  - povinností vedoucího projektu je písemně o každé změně v projektu poskytovatele informovat, poskytnout její zdůvodnění a požádat o případné schválení takové změny; neschválené změny bez ohledu na jejich význam vedou obvykle k rozhodnutí poskytovatele omezit financování projektu, případně žádat o vrácení adekvátní části finančních prostředků, které jsou se změnou spojeny.

- Dokumentace projektu je vedena na Oddělení vědy a výzkumu FI a obsahuje:

  - projekt, vč. smlouvy;

  - průběžné a závěrečné zprávy, hodnocení;

  - závěrečné vyúčtování (obratová výsledovka).

- Všechny projekty musí být v ekonomickém systému MU vedeny jako samostatné ekonomické zakázky (dále jen „zakázka“) a v účetnictví sledovány odděleně. Na tuto zakázku jsou účtovány veškeré výnosy i náklady související s realizací projektu. V některých případech může být zřízena více než jedna zakázka pro daný projekt (např. jiná pro evidenci spolufinancování).

- Před otevřením zakázky Ekonomickým oddělením musí řešitel předat EO FI:

  - kopie projektu podepsaná rektorem, resp. děkanem FI;

  - kopie smlouvy podepsaná rektorem, resp. děkanem FI;

  - rozpočet projektu.

- Neposkytne-li vedoucí projektu (navrhovatel) Ekonomickému oddělení FI včas kompletní uvedené podklady, není Ekonomické oddělení povinné otevřít příslušnou zakázku a umožnit čerpání poskytnutých prostředků.

- Aby mohlo být zahájeno čerpání mzdových prostředků na příslušné zakázce, poskytne vedoucí projektu Personálnímu oddělení FI písemný návrh čerpání mzdových prostředků a OON schválený děkanem fakulty. Tento návrh obsahuje podrobně rozpracovanou tabulku mzdových prostředků tak, jak byla naplánována a schválena v projektu. Návrh obsahuje jmenovitý seznam řešitelů a předpokládané měsíční čerpání mzdových prostředků, včetně specifikace mzdové složky (výše úvazku a od toho se odvíjející tarifní mzda, osobní příplatek, odměna). Pro čerpání OON je podstatný údaj, zda jde o dohodu o provedení práce (bez odvodů) nebo o dohodu o činnosti (včetně odvodů).

- Vedoucí projektu (navrhovatel) povinen aktualizovat tabulku předpokládaných nákladů – příloha č. 2 – v souladu s případnými změnami financování projektu ze strany poskytovatele.

- Článek V.

- Závěrečná ustanovení

- Výkladem jednotlivých ustanovení a průběžnou aktualizací tohoto pokynu pověřuji tajemníka fakulty.

- Kontrolu dodržování vykonávají vedoucí Ekonomického oddělení FI, vedoucí Oddělení vědy a výzkumu FI a vedoucí Personálního oddělení FI.

- Pokyn nabývá účinnosti dnem 1. února 2005.

- V Brně dne 31. ledna 2005

- Jiří Zlatuška

- děkan FI