## Slide 1: Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity
Stav projektu SIMU
Petr Štourač, Michal Sellner

## Slide 2: Souhrn
Kde jsme, kdy tam budeme a kudy jsme šli ?
S kým jsme šli ?
  Zahraniční oponenti
  Zahraniční spolupráce
Jaké jsou parametry a šance projektů ?
Co tam bude ?

## Slide 3: Kde jsme, kdy tam budeme a kudy jsme šli ?
2014
2028?
Přípravná realizační pracovní skupina pro projekt SIMU
Pracovní skupina pro simulace v medicíně

## Slide 4: Kudy jsme šli ?
2014
2015
2016

## Slide 5: S kým jsme šli ?
Interní
  Přípravná realizační pracovní skupina pro projekt SIMU
  Pracovní skupina pro simulace v medicíně
  Pracovní skupina OPTIMED
  Konzultace napříč LF MU
  Rektorát MU a jiná pracoviště MU
Externí
  Zahraniční partneři a oponenti
  Odborné společnosti
  Experti na AV techniku (ÚVT) a simulační medicínu

## Slide 6: S kým jsme šli ? Zahraniční oponenti
 | Dr. Marc Lazarovici Ludwig-Maximilians-Universität München, Leiter Simulationszentrum | The SIMU project is a very well designed and thoroughly planned educational project. It perfectly fits into modern tendencies of medical education and will provide the opportunity for advanced medical teaching at the Masaryk University.
 | Dr. Lukas Drabauer CEO alpha medical concepts, medsimlinz | The project is very well planned and innovative at this step. It poses a great chance to add modern teaching tendencies to your university.
 | prof. Terry Poulton St George's University of London, Professor of eLearning in Medical Education | In summary, the project is a very good outline, and as it gains in detail with further progress, it can easily absorb many of the recommendations made here. Regular discussion with a mature centre such as St George’s will assist enormously in developing a first-class Centre

## Slide 7: S kým jsme šli ? Zahraniční partneři
Simulační výuka
  Simulační centrum Mnichov, Německo
  Simulační centrum Linz, Rakousko
  Simulační centrum Martin, Slovensko
  Simulační centrum Universität Wien, Rakousko
PBL/TBL s virtuálním pacientem
  St. George’s University of London, Velká Británie
Partneři z mezinárodní sítě MEFANET

## Slide 8
Jaké jsou parametry a šance projektů ?

## Slide 9: ESF („měkká“) část SIMU
Měkká část projektu SIMU je součástí klíčových aktivit projektu Masarykova univerzita 4.0, číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418
Tento projekt byl připravován rektorátním Odborem pro rozvoj a koordinován paní prorektorkou Pitrovou
Projekt dosáhl celkové částky 245,9 mil. Kč
Pro LF (SIMU) bylo 43,1 mil. Kč
  38,1 mil. přímé osobní náklady (tvorba materiálů apod.)
  5 mil. vzdělávání pedagog. pracovníků
  spolufinancování 5% = 2,16 mil. Kč
Do výzvy bylo podáno 42 žádostí v celkovém objemu 4 575,5 mil. Kč (alokace 3 500 mil. Kč).
  převis o 1 075,5 mil. Kč
  průměrně 108,9 mil. Kč na jednu žádost (max. 250 mil. Kč)

## Slide 10: ERDF („tvrdá“) investiční část SIMU
Investiční (tvrdá) část projektu SIMU je součástí klíčových aktivit projektu Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+, číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416
Tento projekt byl připravován Lékařskou fakultou koordinován Ing. Sellnerem
Hlavními plánovanými aktivitami LF jsou
  výstavba SIMU
  vybavení prostor technikou a simulátory, AV a IT technikou, speciálním vybavením (sanitní vůz, …)
  příprava simulátorů dle potřeb nově koncipované výuky (nastavení a konfigurace simulátorů a další techniky, konfigurace virtuálního pacienta apod.),
  proškolení techniků a dalších pracovníků,
  vytvoření nových standardů a postupů pro používání pořízené techniky.

## Slide 11: Hlavní údaje o projektu
Termíny
Podání žádosti: 30. srpna 2016 v 9:24:57
Hodnocení: min. 9 měsíců (do V.-VI. 2017?), jednokolové
Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2022 (max. 31.12.2022)
Udržitelnost: 5 let od poslední platby příjemci (do 2028?)
Využitelnost dle původního účelu bude sledována 15 let po dostavění SIMU
Finance
Celkový rozpočet: 1 172 mil. Kč (max. 1 200 mil. Kč)
Spolufinancování: 5 %
Výše nepřímých nákladů: 15 % způsobilých přímých osobních výdajů projektu
Podáno 115 žádostí v celkovém objemu 13 747,2 mil. Kč (převis o 3 747,2 mil. Kč, průměrně 119,5 mil. Kč /žádost)

## Slide 12: Vazba mezi ESF a ERDF částí v SIMU LF
Modely a trenažéry
Jednoduché simulátory
Speciální AV technika
Virtuální pacient
Sanitka, helikoptéra
Hi-Fi simulátory
Nemocniční prostředí
STOMA simulátory
Otiskovací místnost
Zubní laboratoř
Analýza stavu a požadavků trhu práce
Implementace simulačních metod do kurikula
Příprava studijních materiálů a potřeb
Úprava náplně vybraných předmětů
Příprava akreditačních materiálů
Recenze a testování
Vzdělávání pedagogů
OSCE
Evaluace a vyhodnocení
Aktivity ESF projektu
Výuka
Aktivity ERDF projektu
Pořízení vybavení
Výstavba SIMU
Učebna/simulátory
Basic skills
Učebna
Problem Based Learning
Učebna/simulátory
JIP
Učebna/simulátory Urgentní příjem
Učebna/simulátory
Standardní pokoj
Učebna/simulátory
Operační sál
Učebna/simulátory
Stomatologie
Seminární a přednáškové místnosti
Učebna
Briefing/Debriefing
Akreditace oborů VL a ZL
Objektivní strukturovaná klinická evaluace OSCE
Pro posouzení ERDF je nezbytné schválení ESF

## Slide 13: Personální obsazení projektů
Projekt SIMU LF
Administrativní tým
Odborný tým
Koordinátor za LF
Manažer projektu / administrátor
Personalista
Finanční manažer
Finanční účetní
Výuka + akreditace
Metodika + evaluace
Garant programu VL
Garant programu ZL
Garanti předmětů VL
Odborník pro oblast akreditace, implementace do kurikula a předmětů
Odborník pro oblast tvorby studijních materiálů
Garanti předmětů ZL
Odborník pro oblast akreditace, implementace do kurikula a předmětů
Odborník pro oblast tvorby studijních materiálů
Garant pro metodiku moderních výukových metod a tvorbu studijních materiálů
Garant pro oblast analýz, benchmarkingu a evaluace
Metodici interaktivní klinické výuky
Ředitel SIMU
Koordinátor simulační platformy
Programátor
ICT technik
Redaktor
Technik interaktivní výuky
RMU
Recenzenti a testeři
Externí vyučující

## Slide 14: Co je cílem – KA2, část LF (SIMU)
Cílem projektu je inovovat výuku lékařských programů Masarykovy univerzity prostřednictvím zapojení pokročilých prvků simulační medicíny do běžné výuky.
Dílčí cíle:
  implementace požadavků zaměstnavatelů do kurikula (na počátku realizace projektu bude provedena analýza požadavků zaměstnavatelů na absolventy lékařských programů LF)
  rozvoj praktické výuky prostřednictvím zavedení nových výukových metod do vybraných předmětů (SBL, PBL, TBL)
  rozvoj měkkých dovedností studentů vč. tzv. "21st century skills" (schopnost týmové spolupráce, komunikační dovednosti, rozhodovací schopnosti, kritické myšlení, krizová komunikace apod.)

## Slide 15: Proč vlastně stavíme SIMU ?
Prostory v SIMU LF:
  pro nácvik (simulace) ve specializovaných účelových prostorách (operační sály, JIP, urgentní příjem…). Každá prostora je de facto samostatným simulátorem. Tyto prostory nejsou k dispozici.
  prostory se specifickým simulačním vybavením (simulátory pro stomatology…). Tyto prostory na MU jsou, ale malé a pro potřebný rozsah nedostatečné (Komenského nám.)
  speciální učebny PBL/TBL (Problem Based Learning/Team Based Learning). Tyto učebny nejsou k dispozici.
  posluchárny „Flipped Classroom“ Takto upravitelnými učebnami/posluchárnami UKB nedisponuje.
  místnosti pro debriefing - zpětná vazba k simulacím, rozebírání klíčových situací na videozáznamu z předchozí simulace. Vyžadují speciální HW a SW vybavení a AV techniku. Tyto učebny nejsou k dispozici.

## Slide 16: Co je hotovo
V rámci přípravy projektu bylo realizováno
příprava a realizace VŘ na dodavatele projektové dokumentace (PD)
  pro stavební povolení včetně vyhotovení nezbytných povolení,
  dokumentace pro výběr dodavatele,
  dokumentace pro výběr dodavatele interiéru a orientačního systému,
  autorského dozoru stavby
koordinace příprav projektové dokumentace, připomínkové řízení, jednání s projektanty
vyhotovení a finální kontrola PD pro společné územní řízení a stavební povolení
podání žádosti na stavební úřad o vydání Společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (podáno 9.8.2016)
průzkum trhu za účelem pořízení přístrojového a materiálního vybavení Komplexního simulačního centra
příprava projektového záměru v souladu s komplementární ESF výzvou pro vysoké školy
podání projektu v rámci výzvy OP VVV ERDF výzva pro vysoké školy

## Slide 17: Seznam dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
51 vyjádření - od ÚVT přes Policii ČR až po primátora města Brna
36 různých institucí a odborů
jen na Magistrátě města Brna se vyjadřovalo 6 odborů, z toho Odbor životního prostředí 5x (!)

## Slide 18: Parametry stavby
Počet podlaží hlavní budova přemostění | 2 podzemní + 5 nadzemních 2 podlaží
Plocha užitková (PU) Plocha užitková čistá (PUČ) Poměr PU:PUČ (max. 1,5) | 7 950 m² 5 509 m² < 1,46
Obestavěný prostor | 51 850 m³
Počet parkovacích stání stávající pro SIMU | 101 56 45
Objekt je projektován jako provozně a energeticky minimálně náročný (tepelná čerpadla, fotovoltaické panely, rekuperace) | 
A11: 3 234 m2
A16: 2 550 m2
A17: 2 204 m2
2014
PU: 3100
PUČ: 2700
Co tam bude ?

## Slide 19
Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity
Co tam bude ?

## Slide 20
Chart: Velikost stavební dokumentace v SIMU+ po HS
| KA2 - LF | KA3 - ESF | KA4 - FSS | KA5 - PdF | KA7 - FF | KA8 - PřF | KA10 - SPSSN
Velikost dokumentace | 224.3258 | 122.6867 | 18.9758 | 5.7181 | 6.0801 | 7.9814 | 37.5092
Co tam bude ?

## Slide 21: Co tam bude?
Basic/Essential Skills,
PBL/TBL s virtuálním pacientem
Simulovaný pacient, pacientský simulátor, virtuální realita

## Slide 22
1. NP „Urgentní příjem“
prostory pro simulaci urgentního příjmu včetně dispečinku
velín urgentního příjmu
urgentní lůžka
maketa sanity ZZS
místnost pro debriefing
venkovní simulační plocha
výtahy pro přímé spojení s dalšími simulačními prostory (heliport 5. NP, operační sály, standardní a JIP pokoje 4. NP)
zázemí pro výuku
technické zázemí objektu
krytá parkovací stání
Co tam bude ?

## Slide 23
2. NP
„Zubařské“
prostory pro simulovanou výuku Zubní lékařství
simulační laboratoře vybavené pokročilými stomatologickými simulátory (celkem 8 laboratoří po 10 simulátorech)
výukový sál
výuková laboratoř
gnatologie (prostory pro nauku o čelistech)
zázemí pro výuku
pracovny asistentů a laborantů

## Slide 24
společná výuková a seminární část simulačního centra
2 přednáškové sály s kapacitou 56 respektive 60 studentů;
seminární místnosti
basic skills laboratoře
pracovny vyučujících (prostory pro externisty a přípravny výuky)
zázemí pro výuku
denní místnost, šatny studentů, pedagogů, skříňové šatny
3. NP – „Výukové“
Co tam bude ?

## Slide 25
patro simulující reálné nemocniční prostředí
dva operační sály včetně zázemí – předsálí, filtr, šatny
dvě jednotky intenzivní péče (JIP)
dva standardní nemocniční pokoje
speciální simulační místnosti se simulátory využívajícími virtuální realitu
všechny výše uvedené výukové prostory budou přímo napojeny na tzv. velíny, ze kterých jsou simulace řízeny
místnosti pro debriefing
4. NP – „Nemocnice“
Co tam bude ?

## Slide 26
5. NP
„Zázemí“
pracovny odborného týmu simulačního centra
pracovny pedagogů a odborných asistentů
zázemí pro výuku
sociální zařízení
technické zázemí
plocha simulující heliport
výtahy, lůžkový výtah a schodiště
Co tam bude ?

## Slide 27: Děkuji za pozornost!