Informační schůzka k Programu rektora 2012

Vyplácení stipendia

První část stipendia bude vyplacena v únoru na účet zadaný v ISu (viz email ze dne 17.1.2012). Druhá část stipendia bude vyplacena v září podle výsledků průběžného oponentního řízení.

Pravidla

Pečlivě si pročtěte směrnici rektora 5/2011 (zejména část čtvrtá).

V případě nejasností volejte, pište: hajkova@rect.muni.cz, 549 49 3319

Průběh řešení projektu

| 1.1.2012. – 30.6.2012 | řešení projektu podle návrhu projektu |
| --- | --- |
| Do 30.6. 2012 | zpracovat dílčí zprávu, vložit do ISEPu. Na rektorát přinést : - 1x tištěnou dílčí zprávu (podepsanou) - přehled čerpání finančních prostředků - hodnocení vedoucího diplomové práce Všechny formuláře k tomu potřebné budou v dokumentovém serveru: https://is.muni.cz/auth//do/rect/metodika/VaV/projVaV/14693661/14693674/ |
| 1.7. – 15.8. 2012 | Oponentní řízení. Rektor rozhodne o dalším financování. |
| Září 2012 | Bude převedena druhá část podpory |
| Do 31.12. 2012 | Řešení projektu podle návrhu, dokončení |
| Do 31.1.2013 | Vypracovat závěrečnou zprávu, vložit do ISEPu. Na rektorát přinést : - 1x tištěnou dílčí zprávu (podepsanou) - přehled čerpání finančních prostředků - hodnocení vedoucího diplomové práce Všechny formuláře k tomu potřebné budou v dokumentovém serveru: https://is.muni.cz/auth//do/rect/metodika/VaV/projVaV/14693661/14693674/ |
| Únor 2013 | Oponentní řízení |
| V týdnu od 21.3. – 25.3. 2013 | Termín bude upřesněn. Závěrečný seminář před komisí MU, kde přednesete své výsledky. Projekty budou posouzeny a ukončeny. |

Čerpání financí

Peníze utrácejte tak, jak jste si stanovili v rozpočtu. Všechny doklady a faktury schovávejte. Budete je dokládat k dílčí a závěrečné zprávě, jako přehled o čerpání finančních prostředků.

V dokumentovém serveru je „Rozpis k účetním dokladům“, který vyplníte a ke každé položce doložíte daňový doklad nebo fakturu. Doklady lepte na samostatné listy papíru – cestovné, materiál, literatura, služby zvlášť.

Změny v rozpočtu

Přesuny mezi položkami rozpočtu – jsou možné na základě žádosti, opět prostřednictvím Odboru pro vědu a výzkum RMU, schvaluje pan prorektor. Žádost je v dokumentovém serveru.

VŠECHNY PŘÍPADNÉ POTÍŽE ŘEŠTE VČAS!!!

Žádost o změnu rozpočtu

Program rektora

Identifikační kód projektu:

Jméno řešitele projektu:

Žádám o přesun částky …………………………

z položky ………………………. do položky………………………..

| Rozpočtové položky | Rozpočet schválený komisí | Návrh nového rozpočtu |
| --- | --- | --- |
| Stipendium pro řešitele |  |  |
| Cestovné |  |  |
| Studijní literatura, náklady na publikace |  |  |
| Materiál |  |  |
| Služby |  |  |
| Výše podpory celkem |  |  |

Zdůvodnění žádosti

(Uveďte,  proč se v čerpání nedržíte svého původního plánu.)

Program rektora

Kód projektu:

Řešitel:

Rozpis k účetním dokladům

Za období:………………………………

| CESTOVNÉ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Účel platby | Částka |
| Celkem |  |  |

| STUDIJNÍ LITERATURA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Účel platby | Částka |
| Celkem |  |  |

| MATERIÁL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Účel platby | Částka |
| Celkem |  |  |

| SLUŽBY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Účel platby | Částka |
| Celkem |  |  |

Podpis: