Projekt A.1 (dle usnesení vlády č. 237 ze dne 17. března 2004)

| ## Název projektu | Identifikace poslání (cílů) ústředních správních úřadů |
| --- | --- |
| Stav projektu | ukončený |
| Gestor projektu | ÚV ČR (koordinační a syntetické práce) a všechny ústřední správní úřady, ČTÚ, RRTV |
| Vedoucí projektu | Mgr. Zuzana Rusňáková |
| Cíl projektu Definovat poslání všech úřadů a určit jejich odpovědnost za hodnoty ve společnosti, v souladu s posláním a prioritami vlády definovat střednědobé cíle úřadů. |  |
| Výstupy projektu - poslání a střednědobé cíle |  |
| Časový harmonogram Do 31. prosince 2004 vedoucí Úřadu vlády ČR připraví výstup a bude o něm informovat vládu do 31. března 2005. |  |
| Projekt, který využívá výstupy tohoto projektu A.2 Popis a analýza procesů v ústředních správních úřadech B.1 Efektivní horizontální komunikace a podpora tvorby celostátních strategií |  |

Zhodnocení postupu projektu

Pro realizaci projektu byl sestaven projektový tým v červnu roku 2004, který byl složen ze zástupců všech ústředních správních úřadů a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „úřady“). Prvním úkolem bylo předložit Úřadu vlády ČR do 31. července 2004 první návrh poslání a střednědobých cílů úřadů. Předložené návrhy byly v následujících měsících upravovány. Úřad vlády ČR jako koordinátor projektu navrhoval především formální úpravy, které byly vždy konzultovány se členy projektového týmu, případně jim zaslány ke stanovisku.

Závěrečná podoba materiálu byla se členy projektového týmu projednána. Výstupem projektu jsou návrhy poslání a střednědobých cílů všech úřadů, které budou dále využity jako podkladová studie pro další práce na reformě ústřední státní správy. Tím byl cíl Projektu A.1 splněn. Vzhledem k tomu, že se jedná o první pokus definovat poslání úřadů a neexistuje obecná metodika, objevily se v návrzích poslání některé dílčí nedostatky, které se navrhují odstranit v rámci realizace Projektu A.2 Popis a analýza procesů ústředních správních úřadů, který s výstupem z tohoto projektu bude dále pracovat. Výstup obsahuje rovněž návrhy k využití výstupu v dalších projektech reformy.

Projekt A.2 (podle usnesení vlády č. 237 ze dne 17. března 2004)

| ## Název projektu | Popis a analýza procesů v ústředních správních úřadech |
| --- | --- |
| Stav projektu | probíhá - navrhovaný na změnu |
| Gestor projektu | ÚV ČR |
| Spolugestor projektu | všechny ústřední správní úřady |
| Vedoucí projektu | PhDr. Aleš Pecka, M.A. |
| ## Cíl projektu Realizovat procesní audity na všech ústředních správních úřadech, ČTÚ a RRTV podle jednotného zadání. Na jejich základě zmapovat stávající procesy v rámci úřadů, které napomohou určit ty, jež jsou klíčové pro plnění poslání jednotlivých ústředních správních úřadů, a odlišit je tak od procesů, které budou navrženy na přesun na tzv. agentury. Získané údaje pomohou nejen racionalizovat a zefektivnit fungování jednotlivých úřadů, ale analýzou jednotných výstupů také poskytnou podklad pro reorganizaci ústřední státní správy jako celku. |  |
| Výstupy projektu - Podrobný popis procesů provedený na všech ústředních správních úřadů - Definice „kandidátů“ na přesun |  |
| Časový harmonogram - do 31. prosince 2006 |  |
| Projekt, který je vstupem do tohoto projektu A.1 Identifikace poslání (cílů) v ústřední státní správě |  |
| Projekt, který využívá výstupy tohoto projektu A.3 Vypracování pravidel pro fungování tzv. agentur pro ústřední státní správu A.4 Reorganizace ústřední státní správy B.1 Efektivní horizontální komunikace a podpora tvorby celostátních strategií B.2 Moderní manažerské metody řízení v ústředních správních úřadech B.4 Řízení znalostí |  |

Návrh na změnu projektu

## Cíl projektu Realizovat procesní audity vybraných procesů některých ústředních správních úřadů podle jednotného zadání. Získané údaje pomohou nejen racionalizovat a zefektivnit fungování jednotlivých úřadů a v jejich rámci řízení procesů, ale analýzou jednotných výstupů také poskytnou dílčí podklad pro reorganizaci ústřední státní správy jako celku.

Výstupy projektu - Postup a pravidla pro provedení organizačního, funkčního, procesního a informačního auditu v ústředních správních úřadech a RRTV (Procesní audity) - Vzor zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na provedení procesního auditu vybraných procesů v ústřední státní správě

Časový harmonogram - do 31. července 2005: Postup a pravidla pro provedení organizačního, funkčního, procesního a informačního auditu v ústředních správních úřadech a RRTV

## Odůvodnění změny

Na základě výsledku projednávání materiálu „Procesní audity“ vládou dne 13. dubna 2005 bylo doporučeno materiál přepracovat tak, aby zadavatelem veřejných zakázek na provedení procesních auditů byly jednotlivé ústřední správní úřady s tím, že Úřad vlády ČR zůstane metodickým koordinátorem projektu. Procesní audity podle zadání a postupu zpracovaného Úřadem vlády budou realizovány jen na těch rezortech, které svůj zájem na realizaci procesních auditů sdělí vedoucímu Úřadu vlády ČR v termínu stanoveném v usnesení k materiálu „Procesní audity“. Harmonogram procesních auditů bude upraven tak, aby výstupy procesních auditů byly předloženy nejpozději do 30. června 2006.

Projekt A.3 (podle usnesení vlády č. 237 ze dne 17. března 2004)

| ## Název projektu | Vypracování pravidel pro fungování tzv. agentur pro ústřední státní správu |
| --- | --- |
| Stav projektu | probíhá - navrhovaný na změnu |
| Gestor projektu | ÚV ČR |
| Spolugestor projektu | MV, MF |
| Vedoucí projektu | Ing. Štěpánka Steinbachová |
| Cíl projektu Zpracovat pravidla včetně návrhů na potřebnou úpravu právních předpisů pro fungování „agentur“ jako poskytovatelů služeb ústředním správním úřadům, na které by mohly být přesunuty procesy podpůrného nebo operativního charakteru převzaté od ústředních správních úřadů. Přitom budou zohledněny výstupy projektu A.1 a projektu A.2. |  |
| Výstupy projektu - analýza našich a zahraničních zkušeností s „agenturami“ poskytujícími služby ústředním správním úřadům - návrh evidence „agentur“ - návrh pravidel pro fungování „agentur“ ve stávajících a nových podmínkách |  |
| Časový harmonogram - 30. červen 2005 |  |
| Projekt, který je vstupem do tohoto projektu A.1 Identifikace poslání (cílů) ústředních správních úřadů C.2 Reforma regulace v ústřední státní správě |  |
| Projekt, který využívá výstupy tohoto projektu A.4 Reorganizace ústřední státní správy |  |

Návrh na změnu projektu

Časový harmonogram - do 31. prosince 2006

Odůvodnění změny

Změna časového plánu projektu je navrhována v souvislosti s realizací projektu A.2 Popis a analýza procesů v ústředních správních úřadech, jehož výstupy z první etapy budou podle stanoveného harmonogramu auditů k dispozici v polovině roku 2006. Tyto výstupy – určení procesů vhodných na převod na tzv. agentury - budou využity pro vytipování adekvátního právního řešení agentur a pro přípravu pravidel jejich fungování.

Během roku 2005 bude provedena analýza různých systémů státní správy v zahraničí, včetně našich a zahraničních zkušeností s "agenturami" poskytujícími služby ústředním správním úřadům. Analýza pomůže zvolit, popřípadě vytvořit, vhodný model „agentur“ v jeho základních charakteristikách a vazbách na ústřední správní úřady, který bude využitelný v podmínkách České republiky.

Projekt A.4 (podle usnesení vlády č. 237 ze dne 17. března 2004)

| ## Název projektu | Reorganizace ústřední státní správy |
| --- | --- |
| Stav projektu | nezahájen - navrhován na odložení |
| Gestor projektu | ÚV ČR a všechny ústřední správní úřady |
| Vedoucí projektu | Ing. Luděk Tesař |
| Cíl projektu Nastavení pravidel pro fungování nové ústřední státní správy a právní podchycení dosavadních efektivních kroků. Cílem projektu je popsat konečné řešení a dodat podklady pro rozhodnutí vlády. |  |
| Výstupy projektu - návrh na zahájení činnosti tzv. agentur - návrh nového kompetenčního zákona - nová ústřední státní správa a funkční tzv. agentury |  |
| Časový harmonogram - do 30. června 2006: Návrh na zahájení činnosti agentur - 30. června 2006: Návrh nového kompetenčního zákona - od 1. ledna 2007: Nová ústřední státní správa a funkční tzv. agentury |  |
| Projekt, který je vstupem do tohoto projektu A.1 Identifikace poslání (cílů) v ústřední státní správě A.2 Popis a analýza procesů v ústředních správních úřadech A.3 Vypracování pravidel pro fungování tzv. agentur pro ústřední státní správu |  |

Návrh na odložení projektu na neurčito

Odůvodnění změny

Podle schválené koncepce reformy měl být projekt A.4 zahájen na základě vstupů tří předchozích projektů směru A reformy. Vzhledem ke koncepčním změnám přijatým především v projektu A.2., kterými byl projekt časově zkrácen a omezena jeho původní působnost na všechny ústřední správní úřady, nelze projekt A.4 v původním navrhovaném časovém harmonogramu zahájit.

Projekt B.1 (podle usnesení vlády č. 237 ze dne 17. března 2004)

| ## Název projektu | Efektivní horizontální komunikace a podpora tvorby celostátních strategií |
| --- | --- |
| Stav projektu | probíhá - navrhovaný na změnu |
| Gestor projektu | ÚV ČR |
| Spolugestor projektu | MV |
| Vedoucí projektu | Mgr. Martina Jalovecká |
| Cíl projektu Zlepšit řízení v ústřední státní správě, efektivněji nastavit pravidla pro horizontální komunikaci a vytvořit systém podporující tvorbu průřezových řešení. |  |
| Výstupy projektu - návrh pravidel a institucionálního zabezpečení efektivní horizontální komunikace - systém pro podporu tvorby celostátních strategií a průřezových řešení |  |
| Časový harmonogram - do 31. prosince 2004 |  |
| Projekt, který je vstupem do tohoto projektu A.1 Identifikace poslání ústředních správních úřadů A.2 Popis a analýza procesů v ústředních správních úřadech B.2 Moderní manažerské metody řízení v ústředních správních úřadech B.3 Lepší koordinace ústřední státní správy směrem k územní veřejné správě C.2 Reforma regulace v ústřední státní správě C.3 E-government |  |

Návrh na změnu projektu

Cíl projektu Napomoci zlepšení řízení v ústřední státní správě nastavením efektivních pravidel horizontální komunikace a navrhnout metodiku podporující tvorbu průřezových řešení

Výstupy projektu - Návrh pravidel umožňujících efektivní horizontální komunikaci - Návrh institucionálního zabezpečení pro horizontální koordinaci - Návrh metodiky podporující tvorbu celostátních strategií a průřezových řešení

Časový harmonogram - do 31. března 2006: Návrh pravidel umožňujících efektivní horizontální komunikaci - do 31. října 2006: Návrh institucionálního zabezpečení pro horizontální koordinaci - do 31. října 2006: Návrh metodiky podporující tvorbu celostátních strategií a průřezových řešení

Odůvodnění změny

Změny v projektu se týkají jen dílčích úprav, které pouze zpřesňují výstupy projektu a jeho časový plán.

Projekt B.2 (podle usnesení vlády č. 237 ze dne 17. března 2004)

| ## Název projektu | Moderní manažerské techniky v ústředních správních úřadech |
| --- | --- |
| Stav projektu | probíhá – navrhovaný na změnu |
| Gestor projektu | ÚV ČR – GŘSS |
| Vedoucí projektu | Ing. Zuzana Beránková |
| Cíl projektu Implementovat do ústřední státní správy systém podpory a tvorby kvalitního managementu, schopného využívat moderních technik a technologií při řízení. V ústředních správních úřadech budou vybudovány a podporovány odpovídající manažerské kapacity, schopné zavádět a šířit techniky řízení podle cílů (výkonů), rozpočtování zaměřené na sledování cílů (účelů) a výkonů, řízení lidských zdrojů a strategické řízení. |  |
| Výstupy projektu a časový harmonogram - do 31. prosince 2004: Příprava a pilotní ověření projektu manažerského vzdělávání k řízení podle cílů (splněno) - do 31. prosince 2005: Realizace projektu manažerského vzdělávání k řízení podle cílů - do 31. prosince 2005: Koncepce rozvoje řízení v ústředních správních úřadech na období 2006 – 2010 |  |
| Projekt, který je vstupem do tohoto projektu A.2 Popis a analýza procesů v ústředních správních úřadech D.1 Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů v ústředních správních úřadech E.1 Rozvoj finančního a výkonového managementu E.3 Sjednocení a prohloubení kontroly v ústřední státní správě |  |

Návrh na změnu projektu

| ## Název projektu | Moderní manažerské metody v ústředních správních úřadech |
| --- | --- |
| Gestor projektu | ÚV ČR |
| Vedoucí projektu | Ing. Štěpánka Steinbachová |
| Cíl projektu Cílem projektu je zavést moderní manažerské metody řízení v ústřední státní správě, například implementace modelu CAF a srovnávací metody (benchmarking), využití metody vyvážených ukazatelů (metoda BSC), podpora projektového řízení nebo řízení podle cílů, zahájení měření spokojenosti zaměstnanců. |  |
| Výstupy projektu a časový harmonogram - do 31. prosince 2005: Koncepce rozvoje řízení a implementace metod řízení kvality v ústředních správních úřadech |  |

Zhodnocení postupu projektu

V rámci realizace projektu B.2 byl v druhé polovině roku 2004 vypracován pilotní projekt rozvoje manažerského vzdělávání ve správních úřadech s názvem „Řízení podle cílů“. Na základě výběrového řízení vyhlášeného Institutem státní správy a oslovení ministerstev a dalších ústředních správních úřadů byl kurz pilotně ověřen. Na základě posouzení tohoto pilotního běhu byl vypracován návrh inovace vzdělávacího projektu výcvikového kurzu, který se týká obsahové oblasti, cílové skupiny, lektorského zabezpečení, stejně jako doporučení k učebním prostorám a studijní literatuře. Inovovaný kurz „Řízení podle cílů“ je v současné době zařazen do plánu vzdělávacích akcí Institutu státní správy na 1. pololetí roku 2005 a je určen pro střední a vrcholový management ústředních správních úřadů. Tento inovovaný vzdělávací projekt byl rovněž zaslán všem ústředním správním úřadům k případné vlastní realizaci, jemuž bude předcházet instruktážní schůzka za účelem zajištění jednotného metodického postupu při jeho přípravě a provádění.

Na základě vyhodnocení pilotního ověření projektu byly získány poznatky pro zpracování Koncepce rozvoje řízení a implementace metod kvality v ústředních správních úřadech.

Odůvodnění změny

V průběhu realizace tohoto projektu B.2 a projektu C.1 Zavádění a rozvoj řízení kvality v ústřední státní správě se ukázala přímá souvislost mezi těmito projekty. Rovněž v návaznosti na probíhající projekt A.2 Popis a analýza procesů v ústředních správních úřadech byly již učiněny určité kroky související s realizací těchto projektů. Z tohoto důvodu je efektivnější výstupy obou projektů spojit a vládě předložit kompletní materiál obsahující návrh zlepšení řízení v ústřední státní správě, zejména pak po uskutečněných auditech v ústředních správních úřadech.

Projekt B.3 (podle usnesení vlády č. 237 ze dne 17. března 2004)

| ## Název projektu | Lepší koordinace ústřední státní správy směrem k územní veřejné správě |
| --- | --- |
| Stav projektu | probíhá – navrhovaný na změnu |
| Gestor projektu | MV |
| Spolugestor projektu | ÚV ČR |
| Vedoucí projektu | Ing. Jaroslav Maršík, CSc. |
| Cíl projektu Popis současného stavu v koordinaci a komunikaci ústřední státní správy s územní veřejnou správou a nalezení optimálních koordinačních mechanismů pro komunikaci s územní veřejnou správou a zlepšení koordinačního a komunikačního rozhraní mezi ústřední státní správou a ostatní společností (obcemi, kraji, podnikateli, sdruženími). |  |
| Výstupy projektu - Analýza koordinačních mechanismů ústřední státní správy vůči územní veřejné správě - věcný návrh řešení koordinovaného přístupu ústřední státní správy k územní veřejné správě |  |
| Časový harmonogram - do 31. prosince 2004: Analýza koordinačních mechanismů ústřední státní správy vůči územní veřejné správě - do 31. prosince 2005: Věcný návrh řešení koordinovaného přístupu ústřední státní správy k územní veřejné správě |  |
| Projekt, který využívá výstupy tohoto projektu B.1 Efektivní horizontální komunikace a podpora celostátních strategií |  |

Návrh na změnu projektu

Časový harmonogram - do 31. března 2005: Analýza koordinačních mechanismů ústřední státní správy vůči územní veřejné správě - do 31. března 2006: Věcný návrh řešení koordinovaného přístupu ústřední státní správy k územní veřejné správě

## Odůvodnění změny

Termín plnění úkolu Analýza koordinačních mechanismů ústřední státní správy vůči územní veřejné správě byl na základě usnesení vlády ze dne 26. ledna 2005 č. 109 ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. prosince do 31. prosince 2004 posunut na 31. března 2005. Posunutí termínu plnění úkolu Věcný návrh řešení koordinovaného přístupu ústřední státní správy k územní veřejné správě souvisí se sladěním výstupu Projektu B.1.

Projekt B.4 (podle usnesení vlády č. 237 ze dne 17. března 2004)

| ## Název projektu | Řízení znalostí |
| --- | --- |
| Stav projektu | nezahájen - navrhovaný na změnu |
| Gestor projektu | ÚV ČR – sekce lidských zdrojů |
| Spolugestor projektu | ÚV ČR – GŘSS |
| Vedoucí projektu | Ing. Lenka Míkovcová |
| Cíl projektu Ošetřit systém předávání a uchování znalostí v útvarech / úřadech ústřední státní správy. Znalosti mají být zachovány a rozvíjeny, nikoliv ztraceny odchodem zaměstnance. |  |
| Výstupy projektu - upřesnění záměru systému předávání znalostí, parametry a předpoklady pro využití výstupů z procesní analýzy - systém předávání a uchovávání znalostí v útvarech / úřadech |  |
| Časový harmonogram - do 31. prosince 2004: Upřesnění záměru systému předávání znalostí ve vazbě na parametry a předpoklady pro využití výstupů z procesní analýzy - do 31. prosince 2006: Zahájení pilotního ověřování modelu systému předávání znalostí - do 31. prosince 2007: Vytvoření systému předávání znalostí |  |
| Projekt, který je vstupem do tohoto projektu A.2 Popis a analýza procesů v ústředních správních úřadech |  |

Návrh na změnu projektu

| Gestor projektu | ÚV ČR |
| --- | --- |
| Cíl projektu Ošetřit systém předávání a uchování znalostí v úřadech ústřední státní správy a práci s nimi tak, aby byly zachovány a rozvíjeny a aby nedocházelo k jejich ztrátě odchodem zaměstnance. Základními cílovými přínosy projektu budou: - Zrychlení, zjednodušení a zkvalitnění práce s informacemi a jejich předávání mezi jednotlivými pracovními pozicemi uvnitř úřadu (viz výstup 3). - Zrychlení, zjednodušení a zkvalitnění předávání informací a sdílení znalostí mezi úřady (viz výstupy 2 a 3). - Dosažení prokazatelných přínosů v oblasti úspor (financí / zaměstnanců), efektivnosti výkonů úřadů a zvýšení spolehlivosti / snížení měrné chybovosti výkonů úřadů (viz výstupy 4 a 5). - Vytvoření podmínek ke splnění požadavků EU, WB a OECD na kvalitu výkonu státní správy v oblasti znalostí (viz výstupy 3, 4, 6 a 7). |  |
| Výstupy projektu - Projektový záměr systému předávání znalostí a návrh parametrů a předpokladů pro využití výstupů z procesní analýzy a ostatních projektů reformy ústřední státní správy. - Model sdílení informací v ústřední státní správě. - Definice pravidel a standardů sdílení znalostí v ústřední státní správě. - Metodika implementace procedur sdílení informací a znalostí v ústřední státní správě. - Zpráva o výsledku ověřování modelu systému předávání informací / znalostí v pilotním projektu. - Plán zavedení (roll out) v ostatních úřadech ústřední státní správě. - Návrh funkčních požadavků na technologickou platformu pro sdílení informací v ústřední státní správě. |  |
| Časový harmonogram - do 31. října 2005: Upřesnění záměru systému předávání znalostí ve vazbě na parametry a předpoklady pro využití výstupů z procesní analýzy - do 31. října 2006: Pilotní projekt implementace procedur sdílení znalostí na MF včetně výběru technologické platformy (resp. zahájení projektu do 31. prosince 2006) - do 31. prosince 2007: Aktualizace metodiky Vytvoření systému předávání znalostí a vytvoření plánu zavedení (roll out) systému předávání znalostí v ostatních úřadech ústřední státní správy |  |
| Projekt, který je vstupem do tohoto projektu A.2 Popis a analýza procesů v ústředních správních úřadech B.1 Efektivní horizontální komunikace a podpora tvorby celostátních strategií C.3 E-government |  |

Odůvodnění změny

Navrhované změny vyplynuly z potřeby lépe definovat projekt, aby mohlo být dosaženo stanoveného cíle.

Projekt C.1 (podle usnesení vlády č. 237 ze dne 17. března 2004)

| ## Název projektu | Zavádění a rozvoj řízení kvality v ústřední státní správě |
| --- | --- |
| Stav projektu | probíhá - navrhovaný na ukončení (resp. sloučení s projektem B.2) |
| Gestor projektu | ÚV ČR |
| Vedoucí projektu | Ing. Štěpánka Steinbachová |
| Cíl projektu Zavést do ústřední státní správy moderní metody a nástroje řízení kvality. |  |
| Výstupy projektu - vzdělávací modul pro řízení kvality ve státní správě. - kvalitativní management v ústřední státní správě. - Strategie aplikace CAF a metody benchmarkingu do ústřední státní správy |  |
| Časový harmonogram - 2005 až 2006: Zahájení vzdělávání, podpora a tvorba kvalitativního managementu v ústřední státní správě - 2007: Pilotní projekt zavedení sledování kvality do ústřední státní správy - 2008 až 2010: aplikace CAF a benchmarkingu do ústřední státní správy |  |
| Projekt, který je vstupem do tohoto projektu A.2 Popis a analýza procesů v ústředních správních úřadech |  |
| Projekt, který využívá výstupy tohoto projektu B.2 Moderní manažerské techniky v ústředních správních úřadech |  |

Zhodnocení dosavadního postupu projektu

V rámci projektu C.1 byl v souladu s reformou ústřední státní správy aktualizován kurz poskytovaný Institutem státní správy pod názvem „Řízení kvality veřejných služeb. Základy managementu jakosti“. Důraz je nyní kladen zejména na vysvětlení modelu CAF. Kurz je v současné době zařazen v Katalogu vzdělávacích akcí Institutu státní správy a je určen pro střední a vrcholový management.

Pilotní projekt zavedení modelu CAF v ústřední státní správě je připraven a bude realizován v souladu s probíhajícím auditem na Ministerstvu financí.

Odůvodnění změny

Projekt C.1 souvisí s Projektem B.2, respektive výstupy obou projektů jsou provázány po obsahové a časové stránce. Spojením obou projektů nebudou vládě předloženy dva obsahově obdobné koncepční materiály. Strategie aplikace CAF a metody benchmarking do ústřední státní správy jakožto výstup Projektu C.1 bude již zpracována v rámci Projektu B.2 a bude součástí materiálu s názvem „Koncepce rozvoje řízení a implementace metod kvality v ústředních správních úřadech“.

Projekt C.2 (podle usnesení vlády č. 237 ze dne 17. března 2004)

| ## Název projektu | Reforma regulace v ústřední státní správě |
| --- | --- |
| Stav projektu | probíhá - navrhovaný na změnu |
| Gestor projektu | ÚV ČR |
| Vedoucí projektu | Ing. Daniel Trnka |
| Cíl projektu - připravit model uspořádání a fungování současných státních regulačních úřadů na základě moderních pravidel v EU a OECD - zajistit pravidla pro tvorbu lepších podkladů pro vládu, posílení vertikální komunikace a zodpovědnosti ústřední státní správy za kvalitu regulace ve svěřené oblasti - vytvořit a zavést systém pro odstraňování tzv. regulačního znečištění - pravidla konstruovat tak, aby byla závazná pro všechny ústřední správní úřady. Připravit pravidla pro metodu hodnocení dopadu, tzv. RIA |  |
| Výstupy projektu - Obecný model státních regulačních úřadů - Pravidla pro analýzu dopadu regulace (RIA) - Koncepce zlepšování regulace v ČR na období 2006 až 2010 |  |
| Časový harmonogram - do 31. prosince 2004: Návrh pravidel pro fungování státních regulačních úřadů - do 31. prosince 2005: Návrh pravidel pro analýzu dopadu regulace - 2006 až 2007: Pilotní projekt aplikace RIA na přípravu vybraných zákonů - od 2007: Zavedení RIA (malé / velké) pro veškeré zákony připravované vládou |  |
| Projekt, který využívá výstupy tohoto projektu B.1 Efektivní horizontální komunikace a podpora celostátních strategií |  |

Návrh na změnu projektu

Cíl projektu Zkvalitnění systému přípravy regulace v ČR tak, aby regulace plnila své základní funkce, tedy zajištění ochrany základních společenských hodnot (zejména bezpečnosti a zdraví obyvatel, sociálních hodnot a ochrany životního prostředí), a zároveň nadměrně neomezovala rozvoj hospodářství země a nepřinášela nadměrnou administrativní zátěž. Posílit institucionální struktury pro přípravu regulace tak, aby co možná nejlépe přispívaly k přípravě kvalitní regulace.

Výstupy projektu - Směrnice pro hodnocení dopadu regulace (RIA) a návrh implementace RIA do procesu přípravy regulace v ČR. - Metodika měření administrativní zátěže a návrh postupu jejího snižování. - Koncepce zlepšování regulace v ČR na období 2007 až 2012 - Obecný model státních regulačních úřadů.

Časový harmonogram - do 31. prosince 2004: Obecný model státních regulačních úřadů - do 31. března 2005: Začlenění metody pro hodnocení dopadu do procesu přípravy regulace (RIA) - do 31. března 2005: Akční plán a Metodika snižování administrativní zátěže podnikatelů - do 31. prosince 2005: Analýza administrativní zátěže podnikatelů - 2005 až 2006: Pilotní projekt aplikace RIA na přípravu vybraných zákonů - do 30. září 2006: Koncepce zlepšování regulace v ČR na 2007 - 2012 - do 31. prosince 2006: Směrnice pro hodnocení dopadu regulace na podnikatelské prostředí a návrh příslušné úpravy Legislativních pravidel vlády - od 2007: Zavedení RIA (malé / velké) pro veškeré zákony připravované vládou

Odůvodnění změny

Vzhledem k tomu, že v mnoha zemích EU byly úspěšně zahájeny programy měření a snižování administrativní zátěže založené na nizozemském Standardním nákladovém modelu, a vzhledem k naléhavosti problému a současně možnostem převzít zahraniční zkušenosti s těmito projekty, bylo rozhodnuto zařadit snižování administrativní zátěže jako dodatečný podprojekt k projektu C.2 Reforma regulace v ústřední státní správě. Tento záměr byl jednomyslně schválen Řídícím týmem reformy ústřední státní správy.

Další dílčí úpravy se týkají pouze zpřesnění cílů, výstupů a časového plánu projektu na základě dosavadního vývoje. Nejde však o změny obsahové.

Projekt C.3 (podle usnesení vlády č. 237 ze dne 17. března 2004)

| ## Název projektu | E-government |
| --- | --- |
| Stav projektu | probíhá |
| Gestor projektu | MI |
| Spolugestor projektu | MV |
| Vedoucí projektu | Ing. Jitka Krčilová |
| Cíl projektu Elektronizace správních agend a elektronizace komunikace v rámci veřejné správy. |  |
| Výstupy projektu - správné, úplné a aktuální životní situace a veřejné služby on-line prostřednictvím Portálu veřejné správy - směrnice a příslušné závazné metodiky pro využívání základního výměnného formátu pro komunikaci mezi úřady veřejné správy |  |
| Časový harmonogram - do 31. prosince 2004: Připravit zadání a zprovoznění druhé fáze Portálu veřejné správy - do 31. prosince 2004: Ministerstvo informatiky připraví vytvoření základního výměnného formátu pro komunikaci mezi úřady veřejné správy - do konce roku 2005: Ve spolupráci s ostatními resorty implementovat základní elektronické veřejné služby on-line prostřednictvím Portálu veřejné správy - do konce roku 2006: Ministerstvo informatiky implementuje základní výměnný formát, který bude závazný pro všechny úřady veřejné správy a doporučený pro všechny ostatní organizace veřejné správy - 2004 až 2007: Vytvoření základního výměnného formátu pro komunikaci mezi občany a úřady veřejné správy modifikací výměnného formátu pro komunikaci mezi úřady veřejné správy a jeho postupná implementace, poté průběžné udržování se zpětnou kompatibilitou; vše při využití jednotného a bezpečného komunikačního rozhraní komunikační infrastruktury systémů veřejné správy |  |

Zhodnocení dosavadního postupu projektu

V prosinci 2004 byla předložena vládě ČR zpráva o realizaci 2. fáze Portálu veřejné správy. Dále byla připravena pracovní verze datových výměnných schémat v rámci druhého úkolu.

Projekt D.1 (podle usnesení vlády č. 237 ze dne 17. března 2004)

| ## Název projektu | Implementace služebního zákona |
| --- | --- |
| Stav projektu | probíhá - navrhovaný na změnu |
| Gestor projektu | ÚV ČR - GŘSS |
| Vedoucí projektu | Mgr. Ivana Nemeškalová |
| Cíl projektu Zabezpečit realizaci služebního zákona. |  |
| Výstupy projektu - dobrá připravenost správních úřadů na plnou účinnost služebního zákona - fungující systém vzdělávání státních zaměstnanců a přípravy čekatelů na státní službu - fungující systém hodnocení státních zaměstnanců - fungující systém kontroly dodržování služebního zákona ve služebních věcech |  |
| Časový harmonogram - do 31. prosince 2004: Vytvoření personálních útvarů podle služebního zákona. - do 1. září 2004: Příprava návrhu systemizace a organizačního uspořádání služebních úřadů na rok 2005. - do 30. září 2004: Příprava transformace Institutu státní správy na státní příspěvkovou organizaci podle služebního zákona. - do 31. prosince 2004: Vydání služebních předpisů generálním ředitelem státní služby. - do 31. prosince 2004: Vytvoření pravidel pro vzdělávání státních zaměstnanců a čekatelů. - do 31. prosince 2004: Vytvoření plánu kontrolní činnosti GŘSS na rok 2005. - do 31. prosince 2005: Vytvoření zásad služebního hodnocení státních zaměstnanců. |  |

Návrh na změnu projektu

| ## Název směru reformy | Zavádění systému v oblasti řízení lidských zdrojů ve správních úřadech |
| --- | --- |
| Název projektu | Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů ve správních úřadech |
| Cíl projektu Cílem projektu je zkvalitnění systému řízení lidských zdrojů ve správních úřadech. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je postupné zavádění jednotných nástrojů řízení lidských zdrojů ve správních úřadech, které vymezí jednoznačná pravidla a sjednotí postup správních úřadů v této oblasti. Projekt bude zaměřen na dosažení následujících priorit: - existence uceleného a pružného systému vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech - zajištění koordinace, metodického usměrňování a kontroly správních úřadů v oblasti řízení lidských zdrojů |  |
| Výstupy projektu - Návrh pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech - Návrh modernizace služebního zákona - Návrh pilotního sběru dat do Informačního systému o službě a platech |  |
| Časový harmonogram - do 30. listopadu 2005: Návrh pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech - do 31. prosince 2005: Návrh modernizace služebního zákona - do 31. ledna 2006: Návrh pilotního sběru dat do Informačního systému o službě a platech |  |
| Projekt, který je vstupem do tohoto projektu A.2 Popis a analýza procesů v ústředních správních úřadech |  |
| Projekt, který využívá výstupy tohoto projektu E.3 Sjednocení a prohloubení kontroly v ústřední státní správě |  |

Odůvodnění změny

Ke změně projektu dochází na základě odložení účinnosti zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon). Tato změna byla provedena zákonem č. 626/2004 Sb., o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování.

Projekt E.1 (podle usnesení vlády č. 237 ze dne 17. března 2004)

| ## Název projektu | Rozvoj a tvorba finančního a výkonového managementu |
| --- | --- |
| Stav projektu | probíhá – zrušení úkolu |
| Gestor projektu | MF |
| Spolugestor projektu | ÚV ČR – GŘSS |
| Vedoucí projektu | Ing. Bohdan Hejduk |
| Cíl projektu Tvorba a rozvoj finančního a výkonového managementu |  |
| Výstupy projektu - plán na podporu a tvorbu výkonového a finančního managementu v ústřední státní správě - výkonový a finanční management v ústřední státní správě |  |
| Časový harmonogram - do 31. prosince 2004: Plán na podporu a tvorbu výkonového a finančního managementu v ústřední státní správě - 2006 – 2008: Výkonový a finanční management v ústřední státní správě |  |
| Projekt, který využívá výstupy tohoto projektu D.1 Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů ve správních úřadech |  |

Zrušení úkolu

Výstupy projektu Plán na podporu a tvorbu výkonového a finančního managementu v ústřední státní správě

Odůvodnění zrušení úkolu

Usnesením vlády č. 237 ze dne 17. března 2004 o Postupu a hlavních směrech reformy a modernizace ústřední státní správy, příloha usnesení, bod 1a, byl uložen ministru financí úkol předložit ve spolupráci s vedoucí Úřadu vlády v návaznosti na Projekt E.1 Rozvoj finančního a výkonového managementu vládě do 31. prosince 2004 plán na podporu a tvorbu výkonového a finančního managementu v ústřední státní správě. Vzhledem ke svému průběžnému charakteru však nevyžaduje plnění tohoto projektu stanovení zvláštního plánu a bylo by zbytečné zahlcovat vládu záležitostmi tohoto charakteru. Proto požádal ministr financí předsedu vlády České republiky o zrušení tohoto úkolu.

Projekt E.2 (podle usnesení vlády č. 237 ze dne 17. března 2004)

| ## Název projektu | Využití soukromých zdrojů pro veřejné investice. |
| --- | --- |
| Stav projektu | probíhá - navrhovaný na zrušení |
| Gestor projektu | MF |
| Spolugestor projektu | MV, MPO, ÚV ČR |
| Vedoucí projektu | Ing. Kateřina Helikarová |
| Cíl projektu Stanovit pravidla a mechanismy pro lepší zapojení soukromých zdrojů do investic realizovaných z veřejných financí ústředními správními úřady. |  |
| Výstupy projektu a časový harmonogram - do 31. prosince 2005: Pravidla pro společné investice veřejného a soukromého sektoru - 2006 – 2010: Pilotní projekty veřejného investování a jejich vyhodnocení |  |

Odůvodnění zrušení projektu

Uvedený projekt nesl společné znaky reformy ústřední státní správy a současně i reformy veřejných financí a probíhal tedy paralelně na projektové i vertikální linii řízení. Tento způsob se ukázal jako neefektivní a zbytečně administrativně zatěžující obě zainteresované strany, kdy mohlo docházet i k duplicitám nebo ke vzájemné částečné neinformovanosti.

Projekt E.3 (podle usnesení vlády č. 237 ze dne 17. března 2004)

| ## Název projektu | Sjednocení a prohloubení kontroly v ústřední státní správě |
| --- | --- |
| Stav projektu | probíhá - navrhovaný na změnu |
| Gestor projektu | MF |
| Spolugestor projektu | ÚV ČR - GŘSS, MV |
| Vedoucí projektu | Ing. Josef Svoboda |
| Cíl projektu Zajistit jednotný koncepční postup a metodiku v systému kontroly jako celku; sjednotit kontrolu do širšího rámce; podpořit vazbu kontroly na efektivitu, výsledky, cíle, poslání, a strategie. |  |
| Výstupy projektu - Studie o současném systému kontroly ve státní správě - Koncepce kontroly ve státní správě, která bude obsahovat samostatnou pasáž kontroly v rámci ústředních správních úřadů; určení orgánu koordinujícího a metodicky řídícího celý systém kontroly |  |
| Časový harmonogram - do 31. prosince 2004: Analýza současného systému kontroly ve státní správě - do 31. prosince 2004: Koncepce kontroly ve státní správě, která se zaměří na kontrolu cílů (účelů) a výkonů - do 31. prosince 2005: Určení orgánu koordinujícího a metodicky řídícího systém kontroly ve státní správě jako celku 2005 |  |

Návrh na změnu projektu

| ## Spolugestor projektu | MV, ÚV ČR |
| --- | --- |
| Výstupy projektu - Analýza současného systému kontroly ve státní správě - Koncepce kontroly ve státní správě se zaměřením na finanční kontrolu - Možnosti sjednocení právního prostředí v oblasti kontroly veřejné správy v České republice |  |
| Časový harmonogram - do 31. května 2005: Analýza současného systému kontroly ve státní správě - do 31. října 2005: Koncepce kontrolního systému se zaměřením na finanční kontrolu - do 31. prosince 2005 Možnosti sjednocení právního prostředí v oblasti kontroly veřejné správy v České republice |  |

Odůvodnění změny

Vedoucí projektu předložil 12. prosince 2004 Řídícímu týmu reformy ústřední státní správy (dále jen „Řídící tým“) návrh analýzy kontrolního systému, který byl projednán na zasedání Řídícího týmu dne 16. prosince 2004. Analýzou byla prokázána šíře problematiky současného systému kontroly v ústřední státní správě. Analýza kontrolního systému zpracovaná projektovým týmem prokázala, že v ČR není jeden integrovaný kontrolní systém, proto je třeba revidovat původní zadání projektu a upřesnit rozsah a oblast řešení. V této souvislosti byl rovněž přehodnocen rozsah koncepce kontroly ve státní správě. Na základě nutnosti řešit požadavky Evropské komise a Evropského účetního dvora, bude koncepce zpracována se zaměřením na finanční kontrolu.

Analýza současného systému kontroly byla projednána vládou dne 15. června 2005 a usnesením vlády č. 738 byly navrhované změny schváleny.