## Slide 1: Zpracování projektové žádosti – věcná část
David Póč, Oddělení pro strategii a projektovou podporu

## Slide 2: Zpracování projektu – projektový tým
Při zpracování projektu – velkou roli hraje tým (mělo by být do 20 osob), ideálně do 10 osob
Pracovní skupina (trvalá existence, libovolná velikost, jiné zájmy – formální existence ad.) vers. Projektový tým(dočasný, omezená velikost, motivace pro práci na projektu, ztotožnění zájmů, doplňování schopností týmu ad.)
Dynamika týmu – Forming, Storming, Norming, Performing, Adjousting and Transforming (PMI, B. Tuckman)
Základní zásady pro složení projektového týmu – Rovina procesní, Rovina věcná, Rovina osobní
Metody týmové práce – Brainstorming, DELPHI (tvorba odhadů v týmu), Group solving (řešení problémů ve skupině), Porady týmu
Týmové role – Myslitelé (inovátor, pozorovatel/vyhodnocovač, specialista), Hybatelé (formovač, realizátor, dotahovač), Pečovatelé (stmelovač, hledač zdrojů a příležitostí, koordinátor)

## Slide 3: Zpracování projektu – metody práce projektového manažera/týmu
Brainstorming:
  Vytvořeno – A. Osborne, 1939
  „Čím více nápadů, tím více myšlenek“
  Skupina dokáže vyprodukovat v krátkém čase podstatně více nápadů než jednotlivec
  Umožňuje překonat určitá vlastní psychické či sociální bariéry (strach z kritiky, autocenzuru, nedostatek sebedůvěry ad.)
  Nápady se nesmí kritizovat, naprostá volnost, nutnost zaznamenávání nápadů, nechat nápady uležet
  Pravidla pro brainstorming musí znát celý tým, zvolit metodu generování nápadů (postupně, reakce, nahodile ad.)
Myšlenkové mapy (MindMaps)
  Hlavní téma do středu a jednotlivé části kolem něj
  Čáry + šipky vyjadřují vztahy
  Používat jednotlivá slova + slovní spojení
  Další možnosti – Occamova břitva, Rybí kost, Paretův princip

## Slide 4: Zpracování projektu – plánování
Metoda etapizace:
  Rozdělení projektu fází/etap, která na sebe mohou, ale také nemusí navazovat
  V rámci specifikace etap by měly být rozlišeny základní prvky: cíl etpy, věcné úkoly, dokumentace, řízení kvality, projektové řízení, termíny milníků, náklady
Problematika milníků projektu – jedná se o událost nebo podmínku, kdy je dokončena celá skupiny k sobě se vztahujících úkolů nebo etapa projektu; milníky pomáhají organizovat jednotlivé body/úkoly a seskupovat je do logických celků; po naplnění všech milníků je projekt hotov
Základní možnosti strukturování projektu:
  Hierarchická struktura prací – v zásadě se jedná o technické organizační schéma
  Specifikace prací – je popsána struktura produktů/služeb/výstupů včetně příslušných osob, termínů ad.
  Organizační struktura – celkové funkční organizační schéma projektu

## Slide 5: Zpracování projektu – plánování(2)
Struktura prací – koncept WBS (Work Breakdown Structure)
  Tento nástroj slouží pro vytvoření/plánovaní celé struktury projektu
  Cílem metody je rozklad celého projektu/úkolu/problému na jednotlivé pracovní balíky
  V prvé fázi se projekt rozdělí dle stanoveného pohledu do pracovních balíků a ty pak dělíme dle dalších úkolů (WP/Tasks)
  Každý WP má svoje stanovené číslo a stejně tak i jednotlivé tasks
  Na vrcholu „pyramidy“ je samotný celkový projekt
  Běžně 3 – 4 úrovně (může být sice neomezený počet, ale moc se nedoporučuje více)
Ukázka WBS – např. i H2020
Přínosy – možnost rozčlenění projektu (dekompozice), sledování rozdílů mezi plánem a skutečností, „cílování“ jednotlivých výstupů – schopnost uchopení dílčích výsledků.

## Slide 6: Zpracování projektu – plánování(3)
Projekty ESIF – struktura klíčových aktivit – mutace WBS
Klíčová aktivita – představuje ucelenou jednotku souboru činností vedoucích k jednomu či více výstupům
Cíle projektu
Výstupy
Cílové skupiny
Diseminace – informování
Partneři
Zkušenosti
Indikátorová soustava – indikátory výsledků a výstupů (NČI)
Udržitelnost především ERDF

## Slide 7
Děkuji za pozornost!
Použité zdroje: metodiky PMBOK (Project Management Body of Knowledge) / PMI; PRINCE2 (Projects IN Controlled Environment) / AXELOS Limited.; podklady ESIF