## Slide 1: Realizace a ukončení projektů ESIF
David Póč, Oddělení pro strategii a projektovou podporu

## Slide 2: Realizace projektu (1)
Výstupy hodnocení + doklady + podepsání právního aktu (přezkumy rozhodnutí ad.)
Vytvoření funkčního systému v rámci organizace
Spolupráce s poskytovatelem podpory (změnové režimy ad.)
Spolupráce s partnery (podepsaná partnerská smlouva a co dále), typy partnerství
Dodávání dokumentů při zahájení projektu
Využívání IS KP/MS2014+
Nastavení oblasti veřejné podpory, příjmy projektu ad.

## Slide 3: Realizace projektu (2)
Fungování týmu (změny, externí odborníci…)
Vykazování výstupů (karty účastníka ad.)
Kontroly projektu (kontrola na místě, administrativní kontrola, práce s implementační strukturou…)
Veřejné zakázky (vytvoření systému, výběrová řízení, povinnosti zadavatele ad.)
Plánování akcí/aktivit (specifikace investičních projektů)
Monitorování výstupů (možnosti změn, procesy řízení…)
Specifikace jednotlivých OP – např. problematika finančních milníků

## Slide 4: Realizace projektu (3)
Čerpání rozpočtu (problematika přímých, nepřímých/paušálních nákladů…), lhůty, limity ad.
Spolufinancování – finanční plnění, věcné příspěvky ad.
Monitorovací zprávy – průběžná zpráva o realizaci projektu (ZoR), závěrečná zpráva o realizaci projektu (ZZoR), průběžná zpráva o udržitelnosti projektu (ZoU), závěrečná zpráva o udržitelnosti projektu (ZZoU)
Problémy – uznatelné náklady, publicita, komunikace, zveřejňování informací, partneři, struktura a forma vykazování, projektový a finanční manažeři poskytovatele, investiční záměry

## Slide 5: Ukončování projektu
Téma udržitelnosti
Archivace materiálů
Vnitřní postupy
Nakoupené vybavení a práce s ním
Stavební projekty
Problematika hospodářské činnosti (hospodářská soutěž, vykazování ad.)
Monitorovací zprávy + kontroly (komunikace s implementační strukturou…)
Problémy – chybějící dokumenty (obálky ad.), zprávy a jejich podání/vypořádání, práce s výstupy…

## Slide 6: Udržitelnost veřejného projektu
Udržitelnost je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výsledky projektu. K udržení výsledků projektu se příjemce podpory zavazuje ve smlouvě o financování, ve které každý operační program blíže specifikuje dobu udržitelnosti. Výstupy projektu musí být udrženy v nezměněné podobě zpravidla po dobu tří až pěti let od dne ukončení fyzické realizace projektu (typicky ERDF projekty).
Naplňování a udržení hodnot výstupů může být předmětem kontroly ze strany příslušných institucí. Při nesplnění povinnosti udržitelnosti může být žadatel v krajním případě požádán o vrácení dotace nebo její části.
Projekt je ukončen a začíná fáze provozu. O vývoji této fáze je nutné informovat poskytovatele dotace, a to prostřednictvím monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti. Zpráva je typicky předkládána průběžně v období pěti let od ukončení realizace projektu 1x ročně do 30 dnů od data „výročí“ ukončení realizace projektu.
Majetek je nutné pojistit a doložit pojistnou smlouvu včetně její přílohy, popřípadě novou pojistku a doklad o zaplacení pojistného. Tuto skutečnost prokazuje příjemce již v rámci závěrečné žádosti o platbu. V době předložení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti tedy příjemce prostřednictvím příslušných dokumentů doloží, že majetek je i nadále pojištěn.

## Slide 7: Udržitelnost veřejného projektu (2)
Poskytovatel dotace v rámci kontroly v době udržitelnosti projektu, kterou označujeme jako ex-post kontrolu, provede prostřednictvím příslušných dokumentů kontrolu, zda jsou výstupy projektu používány za účelem, který byl deklarován v žádosti o dotaci, tedy zda například veřejné prostranství plní funkci místa pro setkávání občanů, komfortního zázemí pro pořádání kulturních, sportovních a dalších aktivit.
Dále se ověřuje, zda nedochází k porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace a dalších pravidel, za kterých byla projektu poskytnuta podpora, v uvedeném případě se sleduje, zdali jsou pořádané akce v souladu s plánovaným programem, který byl doložen v žádosti o dotaci, zda jsou uzavřeny nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčkách pro provozovatele těchto akcí, zdali aktivity nenaplňují znaky veřejné podpory, zdali jsou dodrženy monitorovací indikátory.
Často je doplněno monitorovací návštěvou ze strany poskytovatele.
Některé projekty v době udržitelnosti dosahují určité výše příjmů, které v době přípravy byly plánovány, ale také ty, které vznikly neočekávaně. V této situaci je nutné tyto příjmy vyčíslit ve vztahu k přijaté dotaci a dokládat spolu s monitorovací zprávou o udržitelnosti projektu výpočet finanční mezery v aplikaci (např. CBA).
Problematika výpočtu tzv. finanční mezery.

## Slide 8: Udržitelnost veřejného projektu (3)
Indikátory jsou důležitým měřitelným prvkem projektu, ke kterému jste se zavázali ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Jejich hodnoty byly ze strany poskytovatele dotace ověřeny v době před proplacením závěrečné Žádosti o platbu, a to s výjimkou těch indikátorů, jejichž naplnění je možno zajistit nejpozději do roka od ukončení projektu, např. pracovních míst.
Indikátory jsou středem pozornosti i v době udržitelnosti, ve které pro vás, jako provozovatele vzniklé infrastruktury, získávají další rozměr svého významu, neboť jejich udržení v deklarované míře ovlivňuje mimo jiné také výši provozních výdajů. Je tedy nutné, aby tedy kupříkladu byla zachována „míra provozu“/“objem provozu“ u kupříkladu nové infrastruktury ad.
Nutnost počítat s reinvesticemi ze strany např. obecního rozpočtu, aby bylo možné využití daných výstupů projektu zajistit i v rámci fáze udržitelnosti.
Opět nezapomeňte na kontroly na místě, poskytovatelé běžně provádí 1x ročně a zkoumá se „věcné“ využití výstupů v době udržitelnosti – je nutné mít prokazatelnou „evidenci“ kupříkladu vázánou na počet osob (např. obecní knihovna a její rezervační systém)

## Slide 9: Udržitelnost projektu – „účetní“ a další kroky u jednotlivých příjemců
Nutnost archivace většiny dokladů i 10 let po obdržení závěrečné platby projektu
Pozor na publicitu projektu – např. udržování informačních desek – Manuály publicity ad.
Pozor na propagaci akcí – používat logolinky i po skončení projektu ad.
Pozor na vazbu na následující veřejné projekty (výpočty finanční mezery, dvojí financování ad.)

## Slide 10
Děkuji za pozornost!
V prezentaci byly použity materiály MŠMT, www.msmt.cz