## Slide 1: CCPM-III
Doplňující materiál
Skorkovský
Zdroj: https://www.pmi.org/learning/library/resource-buffer-management-critical-chain-scheduling-8027

## Slide 2: Řízení bufferů- krok 1
Nastavení 50 % odhadu pro dobu každého úkolu
Goldratt : součástí odhadu bezpečného je vytvoření bezpečností zálohy pro případ skluzů. Vliv těchto skluzů je potřeba minimalizovat

## Slide 3: Řízení bufferů – krok 2
Posuňte zahájení všech úkolů na co nejpozdější čas s výhradou prioritních vazeb (ALAP)

## Slide 4: Řízení bufferů – krok 3
Odstraňte konflikty mezi zdroji (stejnými zdroji) přeřazením úkolů, ke kterým jsou přiřazeny
Prioritu řešení konfliktů mezi zdroji mají zdroje které jsou nejblíže době dokončení projektu nebo ty zdroje, kde je konflikt masivní
Identifikujte kritický řetězec jako nejdelší řetězec závislých úkolů pro proveditelný plán projektu, který byl identifikován v kroku 3

## Slide 5: Řízení bufferů – krok 4
Identifikujte kritický řetězec jako nejdelší řetězec závislých
úkolů projektového plánu, který byl identifikován v kroku 3

## Slide 6: Řízení bufferů – krok 5 a krok 6
Krok 5 : přidejte přídavné buffery všude tam, kde je nekritický úkol napojený na kritický řetězec (feedeing buffers)
Krok 6 : přidejte projektový nárazník tak, aby ukončení projektu odpovídalo přislíbenému datu zákazníkovi