## Slide 1: Základy projektového řízení
Blok 2

## Slide 2: Plán pro dnešek
Příklady:
Work Breakdown Structure
Logická rámcová matice
Analýza rizik
Analýza stakeholderů
Rady k realizační části úkolu v aplikaci Promis
Notes: - Produktivita nebo nižší náklady mohou pomoct záměru projektu (lepší publikace)

## Slide 3: Plánování rozsahu = Work Breakdown Structure (WBS)
CO chceme v projektu udělat? (ne JAK)
hranice projektu
definuje 100 % rozsahu projektu
na základě toho zjišťujeme JAK
cíl → výstupy → pracovní balíky
obrana proti „přetečení“ obsahu (scope creep)
WBS
Notes: Why to plan it?
Example: We need to transport all the equipment for the workshop – has to be defined clearly – roll-ups won´t fit into small car
Estimates often too quick (We will need 10 laptops for this project – how much does an average laptop cost? But they needed to use software for architects – additional demands for memory, graphic card etc.)
Scope creep – slow increase in the scope of the project

## Slide 4: Je vaše WBS správně?
na nejnižší úrovni je vše, co je potřeba udělat k naplnění projektového cíle
je možné přiřadit odpovědnost za pracovní balíky
lze odhadnout náklady a čas pracovních balíků
lze měřit dokončenost pracovních balíků
zahrnuje náklady na Vás (projektového manažera)! (řízení a administraci projektu)
WBS

## Slide 5: Logická rámcová matice
využívána při stanovování cíle projektu
umožňuje sjednocení pohledu na projekt různých zainteresovaných stran
lze použít v různých fázích projektu, ale nejúčelnější je na začátku
Logický rámec

## Slide 6: Logická rámcová matice - omezení
nenahrazuje jiné analýzy ani odborné znalosti členů týmu
proces vytvoření vyžaduje dobré schopnosti facilitace, umět získat názory ostatních
je to práce minimálně na několik hodin
Logický rámec

## Slide 7: Logický rámec – proč jej využívat?
pomáhá pokládat správné otázky
je poměrně snadný na pochopení a použití
umožňuje (facilituje) pochopení a sjednocení pohledu na projekt různých zainteresovaných stran
v rámci svého postupu pracuje i s předpoklady a riziky
lze dobře využít při stanovování cíle projektu a jeho validaci
Logický rámec

## Slide 8: Logický rámec – proč jej využívat?
pomáhá udržet kontinuitu směřování projektu při obměně projektového týmu
pomáhá sjednotit pojmy
je aplikací dobré praxe a umožňuje využívat poučení z minulosti
v důsledku nepřidává, ale naopak šetří čas související s řízením projektu
Logický rámec

## Slide 9: Logický rámec
 | Popis | Objektivně měřitelné ukazatele | Zdroje informací k ověření | Předpoklady
Záměr |  |  |  | X
Cíl |  |  |  | 
Výstupy |  |  |  | 
Aktivity |  | Zdroje | Časový rámec | 
Předběžné podmínky:
Věci neřešené projektem:

## Slide 10: Analýza zainteresovaných stran
jedinci nebo organizace, kteří jsou zapojeni do projektu anebo jejichž zájmy jsou ovlivněny realizací projektu
mohou mít zcela rozdílné zájmy a mnohdy jejich sladění bývá výrazným problémem projektového řízení
smyslem je identifikovat zaint. strany, vyhodnotit a seřadit podle důležitosti a nastavit si pravidla práce s nimi
Analýza stakeholderů

## Slide 11: Zainteresované strany
kdo je důležitý a proč?
co u nich sledovat?
vliv, zájem
strategie, komunikace
Analýza stakeholderů

## Slide 12: Registr zainteresovaných stran
Stakeholder | Očekávání | Vliv | Zájem | Strategie | Odpovědnost
… |  |  |  |  | 
Analýza stakeholderů

## Slide 13: Zainteresované strany – matice
Keep them satisfied | Manage very closely
Monitor Frequently | Keep informed
Míra zájmu
Míra vlivu
Zdroj: PMI

## Slide 14: Analýza a řízení rizik
každý projekt má určité množství rizik, se kterými je třeba pracovat (a spoustu, se kterými to třeba není)
risk management neboli řízení rizik – identifikace, analýza a zvolení strategie/práce s rizikem
cílem je minimalizace negativních rizik a snaha o využití pozitivních
Analýza rizik

## Slide 16: Identifikace rizika
co může nejít podle plánu? Co se může pokazit? Jaké jsou příležitosti?
externí, interní
zdroje informací: minulé projekty (je k dispozici?), myšlenkové mapy, etc.
jasná formulace rizika
hrozba – scénář - dopad
Analýza rizik

## Slide 18: Práce s riziky
Vyhnout se
Přesunout, sdílet
Zmírnit
Akceptovat
„Plán B“
Analýza rizik

## Slide 19: Děkujeme! Máte otázky?
Jan Žák Sylva Žáková Talpová
erwin@mail.muni.cz talpova@econ.muni.cz