## Slide 1: Řízení projektů
Petra Hrstková

## Slide 2: Projekt
Projekt je dočasná (časově omezená) složitější, komplexní, nerutinní, nelineární (zpravidla jednorázová neopakovatelná) operace resp. proces, jehož výstupem má být obvykle jedinečný produkt resp. služba.
Obvykle vyžaduje multiprofesní realizační tým, na který se aplikují formalizované metody plánování a řízení.

## Slide 3: Co je projekt?

## Slide 4: Vlastnosti projektu
Jedinečnost & neopakovatelnost (acykličnost)
Stanovený termín zahájení & ukončení +přidělený rozpočet a zdroje
Multiprofesní projektový tým s dočasnou působností
Vysoká neurčitost (riziko) spojené s definováním & způsobem dosahování cílů
Komplexnost a složitost předmětu projektu

## Slide 5: Projektové řízení
Slouží k rozplánování a realizaci složitých akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se dostálo stanovených cílů.
Stručně: účinné a efektivní dosahování změn.
Předmětem projektového řízení je projekt.
Používané principy
  Princip týmové práce
  Princip systematické práce – podložené exaktními metodami
  Systémový přístup k řešení problémů

## Slide 6: Řízení projektů
Řízení projektu je praxe stanovování dosažitelných cílů, řízení zdrojů a systematického vyhodnocování výkonů vzhledem ke stanoveným cílům a následné přijímání korektivních opatření k odstraňování odchylek.
Projektové řízení je organizační systém řízení projektů.
Řízení formou projektu je vhodné tam, kde rozsah, neobvyklost, složitost, obtížnost a rizikovost realizace činností přesahují určitou míru. Řízení podle projektů MBP (Management by Projects) způsob řízení, kdy organizační struktura a způsob práce v organizaci je přizpůsoben metodám projektového řízení.

## Slide 7
Dobrý systém řízení projektů je obecně-použitelný, orientovaný na výstupy (product-oriented) a zahrnující procesy definování cílů, systém plánování činností, proces výběru metod, systém rozdělování práce & zdrojů, systém sledování postupu & měření výsledků.

## Slide 9
Obsahem řízení projektů je aplikování specifických kompetencí, nástrojů a technik na řízení činností s cílem dosáhnout požadovaných cílů resp. naplnit očekávání zájmových skupin. Úspěšné řízení projektu předpokládá rovnováhu mezi 3 komponenty plánování projektu:
1. Rozsah (scope)
2. Harmonogram (schedule)
3. Zdroje (resources)

## Slide 10
Rozsah projektu (scope) je soubor úkolů, které jsou předmětem řešení projektu. Harmonogram projektu (schedule) určuje dobu trvání a sekvenci provádění úkolů jakož i celkovou dobu trvání projektu. Zdroje projektu (resources) tvoří lidé, vybavení a peníze nezbytné pro provedení projektu.
Úspěšné řízení projektu je procesem kontinuálního plánování a revidování dosahovaných výsledků.

## Slide 11: Postup plánování projektů
Předmětem přípravy MP je vymezení a plánování postupu od hrubého plánu (draft outline) k detailnímu plánu (detailed plan):
Stanovení obsahu projektu, tj. identifikace problémů, definování cílů, výstupů a produktů, identifikace vhodných partnerů, určení ukazatelů a parametrů kvality a rizika, návrh strategie monitorování a hodnocení
Stanovení organizace tj. strukturování hlavních činností do etap a kroků, plánování milníků (milestones), definování rolí, rozdělování a koordinace úkolů, plánování času (etapy, harmonogram), návrh interního komunikačního systému)
Plánování interakcí uvnitř tj. výběr členů týmu, budování a vedení týmů, vytváření kultury projektu, sdílených hodnot, standardů a pravidel, řízení konfliktů.
Plánování interakcí s okolím tj. analyzování prostředí projektu, návrh marketingových strategií a plánování informačních činností (dissemination)
Návrh administrativy a financí, tj. finanční plánování (plánování nákladů), návrh uplatnění kontraktačních požadavků, návrh systému a procedur podávání zpráv (reporting)

## Slide 12: Rozdělení projektů do etap
Postup průběhu mezinárodních projektů lze rozdělit takto:
Identifikace problému (n. příležitosti) - Opportunity Study
Formulování představy projektu - Feasibility study
Identifikace vhodných partnerů
Vypracování plánu projektu a předložení přihlášky (projektu)
Hodnocení přihlášek a výběr
Vyjednávání a uzavírání kontraktu
Dohody s partnery (a uživateli)
Zahájení projektu
Realizace projektu (implementace kontraktu)
Kompletování a hodnocení výsledků projektu
Prezentace a šíření výsledků
Ukončení projektu

## Slide 13: Studie příležitosti
A. Jaký problém - Co? Bude projekt řešit
B. PROČ se to bude projekt řešit?
C. Koho se bude projekt dotýkat?( potenciální uživatelé (target groups) resp. zájmových skupin (stakeholders) vstupujících či jinak ovlivňujících realizaci projektu.
D. Jaké přínosy se od projektu očekávají
E. Jak se bude projekt financovat?
F. Jaké se mohou vyskytnout komplikace (rizika)?

## Slide 14: Vhodné metody
1.1 Metoda problémového stromu PTM (Problem Tree Method) předpokládá identifikaci problému a jeho rozpad ve smyslu souvislé analýzy příčin a následků:
Problém
Příčina
Podproblém 1
Podproblém 21
Podproblém 2
Podproblém 22
Důsledek

## Slide 15
1.2 Analýza prostředí. (Metoda PEST)
Prostředí projektů je určeno objektivními i subjektivními, vnitřními i vnějšími faktory, které ovlivňují jeho realizaci.
P
Politické & právní prostředí
E
Ekonomické prostředí
S
Sociální a kulturní prostředí
T
Technologické prostředí & ekologie
Projekt si v průběhu své realizace vytváří vlastní prostředí resp. sociální systém se specifickými vzorci chování, hodnotami, prioritami a identitami

## Slide 16
1.3. Metoda SWOT analýzy
S
Silné stránky
„Strengths“
W
Slabé stránky „Weaknesses“
O
Příležitosti
„Opportunities“
T
Ohrožení
„Threats“
Potenciál
Omezení
Současnost
Budoucnost

## Slide 17: Metoda logického rámce
Návrh konceptu projektu souvisí s formulováním základního konceptuálního návrhu (charakteristiky) projektu, vymezením základního cíle (účelu) projektu a dílčích cílů:
Pro vypracování charakteristiky projektu se používá metoda logického rámce LFM (Logical Framework Method).
1. Analýza cílů
2. Stanovení logiky intervencí
3. Definování indikátorů
4. Definování předpokladů a rizik
5. Stanovení činností a jejich posloupnosti (harmonogramu)
6. Stanovení a popis metod realizace a organizace
7. Stanovení vstupů a rozpočtu

## Slide 18: Matice logického rámce
Metoda logického rámce používá pro charakteristiku projektu matici, která se nazývá matice logického rámce LFM (Logical Framework Matrix) umožňuje vypracovat komplexní návrh projektu:
 | Popis projektu | Objektivně-ověřitelné ukazatele | Způsob & prostředky ověření | Předpoklady& rizika
Účel |  |  |  | 
Cíle |  |  |  | 
Výstupy |  |  |  | 
Činnosti |  |  |  | 
Účel projektu  smysl realizace projektu. Účel n. hlavní cíl projektu je pouze jeden. Cíle  specifické vymezení určitého cílového resp. žádoucího stavu (výstupů), kterých má být realizací projektu dosaženo. Výstupy  konkrétní výsledky realizace projektu. Činnosti  soubor prováděcích operací vedoucích k dosažení výstupů projektu

## Slide 19
Stanovení logiky intervencí představuje: narativní popis projektu na 4 úrovních účelcílevýstupyčinnosti v matici logického rámce
 | Popis projektu | Objektivně-ověřitelné ukazatele | Způsob & prostředky ověření | Předpoklady& rizika
Účel |  |  |  | 
Cíle |  |  |  | 
Výstupy |  |  |  | 
Činnosti |  | Vstupy | Náklady | 
Stanovení logiky intervencí je obvykle dostačující informace pro formulování základní představy projektu, která je podkladem pro další vyjednávání s partnery.

## Slide 20
Studie proveditelnosti
Proveditelnost projektu:
1. Technická
a) obsah
b) rozsah
c) technické řešení
2. Operační
a) čas
b) kapacity a zdroje (zejména lidské zdroje)
3. Finanční
4. Rizika
5. Specifikace přínosů (finanční analýza)

## Slide 21: Metody síťové analýzy
Uzlově orientované grafy (hranově orientované grafy)
Metoda CPM - deterministická (metoda PERT - stochastická)
Analýza času - kritická cesta
Analýza nákladů - průběh nákladů v čase
Analýza zdrojů - potřeba a využití zdrojů v čase
Výpočty se provádějí pomocí počítačů (MS Project)

## Slide 22: Řízení projektu se skládá z několika základních manažerských činností:
definice projektových cílů,
plánování,
vedení lidských zdrojů – cílem je zajistit včasné a efektivní provedení naplánovaných činností,
monitorování – sledování aktuálního stavu projektu a odhalení odchylek od aktuálního stavu (při odhalení odchylek je třeba aktualizovat plán, případně změnit styl vedení),
ukončení projektu – ověření, že zadání projektu bylo splněno; předání výsledků projektu (například předání stavby a dokumentace)

## Slide 23: Zkráceně
Analýza
Syntéza
Optimalizace

## Slide 24: Základní pojmy
Síťový graf – orientovaný, neorientovaně souvislý, hranově ohodnocený, acyklický graf, vyjadřující závislost dílčích činností projektu
Vrchol SG – představuje časovou událost – začátek nebo konec činnosti
Hrana SG – představuje činnost (potřebuje čas, zdroje, má dynamický charakter)
Činnost – je definována počátečním a koncovým uzlem
Kritická činnost – prodloužení doby trvání této činnosti, prodlouží dobu trvání celého projektu
Kritická cesta – sled kritických činností mezi začátkem a koncem projektu. Kritická cesta je definována jako (časově) nejdelší možná cesta z počátečního bodu grafu do koncového bodu grafu

## Slide 25: Každý graf projektu je specifický tím, že:
mezi libovolnou dvojicí kontrolních bodů vede maximálně jedna činnost. Pokud tomu tak v praxi není, lze pomocí tzv. fiktivních činností (činností s nulovou dobou trvání a s nulovými náklady) přejít na nový síťový graf projektu, pro který je již tento předpoklad splněn.
má právě jeden počáteční bod – kontrolní bod, ve kterém činnosti pouze začínají
má právě jeden koncový bod – kontrolní bod, ve kterém činnosti pouze končí
každá hrana grafu je ohodnocena – ke každé hraně (činnosti) je přiřazena její časová a finanční náročnost (jedná o hranově ohodnocený síťový graf).

## Slide 26
Uzlově orientované grafy
Uzly představují činnosti s udáním času
Hrany představují označení posloupnosti činností
A
B
C
D
E
F
G
H
2
23
10
10
3
4
11
7

## Slide 27: Časová analýza
Kritická cesta - nejdelší cesta grafem
Časové rezervy
Nejdříve možné začátky
Nejpozději nutné začátky
Nejdříve možné konce
Nejpozději nutné konce

## Slide 28: Analýza nákladů
Histogram průběhu nákladů (křivky průběhu nákladů A,B,C)
Modely průběhu nákladů
Typy nákladů
Cashflow
Pozor na Cost Benefit Analýzu (viz ekonomická analýza projektu)

## Slide 29: Analýza zdrojů
Histogram potřeby zdroje
Využití zdroje
Přetížení zdroje s ohledem na limit zdroje
Pozor na multiprojekové sdílení zdrojů!

## Slide 30: Ganttovy diagramy
Ganttův (úsečkový, čárový) diagram představuje vyjádření souslednosti činností v čase. Obvykle se vykresluje na základě provedené síťové analýzy...
Čas
Činnost 1
Činnost 2
Činnost 3
Činnost 4
Činnost 5
Činnost 6
Činnost 7

## Slide 31: Výpočet celkových nákladů
Stanovení vstupů a rozpočtu předpokládá:
1. Stanovení prostředků potřebných pro realizaci každé činnosti
resp. pro každý předpokládaný výstup
a) lidské zdroje – mzdy, cestovné
b) materiální zdroje a potřebné vybavení, spotřební materiál
c) finanční zdroje
2. Vyjádření prostředků v nákladových kategoriích
3. Specifikování jednotek, množství a jednotkových nákladů
4. Určení zdroje financování
5. Stanovení harmonogramu čerpání rozpočtu
6. Rozdělení nákladů do kategorií rozpočtu a příprava
rozpočtových tabulek – rozpočtových vzorců

## Slide 32: Potřeba zdrojů pro realizaci
Plánování zdrojů
Plánování zdrojů představuje proces agregovaného a detailního rozvrhování potřebných a disponibilních zdrojů v čase, odhadování metrik na základě odhadů spotřeby a jejich následná optimalizace.
Čas
Zdroje
Potřebné zdroje
Disponibilní zdroje
Čas
Pracnost

## Slide 33: Příklad CPM
Činnost | Popis činnosti | Doba trvání (týdny) | Předchozí činnosti
A | výběr a nákup vhodného objektu | 6 | žádná
B | zpracování projektu | 4 | A
C | obsazení pozice manažera | 3 | A
D | výběr personálu | 3 | B,C
E | rekonstrukce a vybavení objektu | 8 | B
F | školení personálu | 2 | D
G | výběr sortimentu zboží | 2 | B,C
H | uzavření smluv s dodavateli | 5 | G
I | nákup zboží | 3 | E,F,H
J | reklama | 2 | H

## Slide 34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
(6)
B(4)
C
(3)
E(8)
X1(0)
D
(3)
F
(2)
I
(3)
G(2)
H
(5)
X2 (0)
J(2)

## Slide 35: Síťový graf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
(6)
B(4)
C
(3)
E(8)
X1(0)
D
(3)
F
(2)
I
(3)
G(2)
H
(5)
X2 (0)
J(2)

## Slide 36: PERT
Rozptyl – vyjadřuje míru rozptýlení hodnot náhodné proměnné okolo středu
Směrodatná odchylka – odmocnina rozptylu – měří variabilitu v původních jednotkách náhodné proměnné
Očekávaný čas trvání činnosti (střední hodnota) – převádí tři časové odhady dob trvání činností v jediný odhad střední hodnoty doby trvání činností
  a – optimistický odhad doby trvání činnosti
  b – modální odhad doby trvání činnosti
  c – pesimistický odhad doby trvání činnosti
  Teij=(a+4m+b)/6
  σ2ij=(b-a)2/36

## Slide 37
Jsou-li známy (či odhadnuty) parametry pro všechny činnosti projektu, lze zjistit pomocí algoritmu kritickou cestu projektu. Stačí místo hodnot očekávaných dob trvání (Tij) dosadit střední hodnoty Te ij vypočítané z výše uvedených vztahů.
Střední hodnota celého projektu je rovna součtu středních hodnot činností ležících na kritické cestě grafu.
To samé platí i pro rozptyl projektu.
Existuje-li více kritických cest, je třeba vybrat tu s největším rozptylem.

## Slide 38
Celková doba projektu se dá vypočítat jako součet dob trvání činností ležících na kritické cestě. (Te)
Doby trvání jsou nezávislé náhodné veličiny s Beta rozdělením..
Centrální limitní věta (Ljupunovova) říká, že normalizovaný součet nezávislých náhodných veličin lze pro dostatečně velký počet sčítanců aproximovat standardním normálním rozdělením
Normované proměnné jsou ve tvaru
    u= (x-Te)/ σ

## Slide 39
Stanovení pravděpodobnosti dodržení termínu
  Vypočteme hodnoty normované proměnné
  u = (x-Te)/ σ, kde x je požadovaná doba trvání projektu
  V tabulkách normálního rozdělení najdeme odpovídající hodnotu distribuční funkce.
Úlohu lze obrátit a hledat takový termín, který bude dodržen s požadovanou pravděpodobností.

## Slide 40: Doporučené hodnoty pravděpodobností pro hodnocení stochastických sítí
Interval pro hodnoty pravděpodobnosti | Hodnocení
Do 0,25 | Nedostatečné zabezpečení, hledat cesty, jak dosáhnout vyšších hodnot
0,25 – 0,6 | Práce jsou dobře zabezpečeny
0,6 a více | Zabezpečení projektu je nadbytečné

## Slide 41: Příklad
Proveďte časovou analýzu síťového grafu (nejkratší dobu trvání, kritickou cestu), který reprezentuje model projektu zadaného v následující tabulce činnostmi, jejich návazností a dobou trvání.

## Slide 42: Zadání údajů

## Slide 43: Řešení
Dle návaznosti činností uvedených v tabulce sestrojíme hranový síťový graf,
očíslujeme uzly tak, aby každá hrana vždy vycházela z uzlu nižšího pořadového čísla do uzlu s vyšším číslem.
Síťový graf je na následujícím obrázku:

## Slide 44: Síťový graf

## Slide 45
Fáze I – výpočet nejdříve možných začátků a konců činností.

## Slide 46
Fáze II – výpočet nejpozději přípustných konců a začátků činností

## Slide 47: PERT Příklad
  a – optimistický odhad doby trvání činnosti
  b – modální odhad doby trvání činnosti
  c – pesimistický odhad doby trvání činnosti
Charakteristiky
  Střední hodnota yij
  směrodatnou odchylku σij
  rozptyl σij2

## Slide 48
Střední hodnota trvání libovolné činnosti (i,j)
Směrodatná odchylka
Rozptyl

## Slide 49
Pro náhodnou veličinu t normovanou ve tvaru
která má normální rozdělení s nulovou střední hodnotou a s jednotkovým rozptylem, lze nalézt odpovídající pravděpodobnosti v tabulce hodnot distribuční funkce normovaného normálního rozdělení.

## Slide 50: PERT

## Slide 51: Přepočtený síťový graf

## Slide 52
Střední hodnota doby realizace projektu T a směrodatná odchylka doby trvání projektu σT jsou dány součtem odpovídajících hodnot kritických činností. Tedy
T=168dní
σT=5,3 dní
Pravděpodobnost, že projekt skončí o 10 dní dříve, než je spočtená střední hodnota T: