Příklad č. 1

Obec Kralice n. Oslavou se rozhoduje pro výběr z následujících dvou projektů na zřízení obecního kulturního centra

Projekt A – Zřízení kulturního centra v sokolovně, která je majetkem obce, ale pro přeměnu na kulturní centrum potřebuje řadu úprav

Projekt B – Zřízení kulturního centra v pronajaté budově, kde se v současnosti konají kulturní akce, která má všechny potřebné náležitosti, ale není v majetku obce

Předpokládaná životnost projektů je 3 roky a diskontní sazba je 0,1.

Proveďte hodnocení obou projektů a jako kritérium použijte Ri,

Náklady a přínosy:

- Investiční náklady na rekonstrukci sokolovny – 600 tis. Kč

- Mzdové náklady pro 2 osoby, která budou kulturní centrum na plný úvazek provozovat a řídit kulturní akce – 12 a 18 tis. Kč/ měsíc

- Roční nájemné na pronájem budovy kulturního centra, včetně inkasa a služeb obci – 350 tis. Kč

- Náklady na zařízení kulturního centra v obou případech – 300 tis. Kč

- Předpokládané roční náklady na elektřinu – 10 tis. Kč

- Přínos z nové pracovní síly – 60% z nákladů na mzdy

- Předpokládané roční výnosy za pronájmy sokolovny soukromým subjektům – 300 tis. Kč

- Předpokládaný počet akcí pořádaných obcí v kulturním centru – 8, předpokládaná průměrná výnosnost – 50 tis. Kč

Příklad č. 2

Mějme zadání z příkladu č. 1.

Porovnejte oba projekty pomocí CMA a CBA (použijte kritérium NPV). Projekty mají předpokládanou dobu životnosti 5 let a předpokládané diskontní sazbě 5%

Příklad č. 3

Na základě expertního posudku je třeba zvolit vhodnou lokalitu pro výstavbu elektrárny na zpracování bioodpadů, které vznikají v zařízeních veřejného stravování (restaurace, hotely, jídelny, menzy, školní kuchyně) a podle nového nařízení EU se nesmí dále zpracovávat na masokostní moučku v kafilériích.

Na výzvu ministerstva životního prostředí se přihlásilo následujících 6 projektů A – F. Údaje o projektech uvádí následující tabulka

| Varianta projektu | k1 | k2 | k3 | k4 | k5 | k6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 65 | 90 | 6 | 5,4 | 8 | 5 |
| B | 50 | 55 | 2 | 9,7 | 1 | 2 |
| C | 68 | 58 | 4 | 7,2 | 4 | 7 |
| D | 35 | 75 | 10 | 7,5 | 7 | 10 |
| E | 42 | 72 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| F | 70 | 95 | 7 | 3,6 | 6 | 6 |

Kde:

k1 	Počet pracovních sil, které budou nutné k provozu bioelektrárny

k2	Celkový objem (v MW)

k3	Investiční náklady na výstavbu (v mld. Kč)

k4	Provozní náklady na provoz (v mil Kč)

k5	Přepravní náklady na svoz bioodpadů (v mil Kč)

k6	Stupeň spolehlivosti provozu dle 10 stupňové stupnice (tedy minimalizace negativních důsledků pro obyvatelstvo)

Proveďte výběr nejlepšího projektu a setřídění projektů podle CMA.

Příklad č. 4

Mějme zadání z příkladu č. 5.Proveďte výběr nejlepšího projektu a setřídění projektů podle CEA, kdy kritériem efektivnosti je spolehlivost provozu.

Příklad č. 5

Mějme zadání z příkladu č. 5 Proveďte výběr nejlepšího projektu a setřídění projektů podle CEA, kdy kritériem efektivnosti je celkový objem.

Příklad č. 6

Mějme zadání z příkladu č. 5.

Proveďte výběr nejlepšího projektu a setřídění projektů podle CEA, kdy kritériem efektivnosti je vliv na zaměstnanost.