## Slide 1: Letní škola EkoInkubátor
Free Powerpoint Templates
Kamila Zmeškalová
Eva Tobolová
Ondřej Havlena
Jindřich Anděra

## Slide 2: Hlavní problém
nízký počet uchazečů (nízký zájem)
konkurence
nedostatečná informovanost studentů

## Slide 3: Cíl kampaně
získat pro letní školu 35 účastníků
zvýšit povědomí o EkoInkubátoru mezi studenty
… je jen na Tobě, jestli dáš přírodě šanci.

## Slide 4: Cílová skupina
Primární cílová skupina
  studenti ESF a FSS MU
Sekundární cílová skupina
  studenti ostatních VŠ v ČR kromě pražských VŠ, ekonomické zaměření, ekologie či ochrana přírody

## Slide 5: Komunikační kampaň
hromadný email
informace na webu ESF a FSS
nástěnka na ESF a FSS
pozvánky v ISu MU
spořič obrazovky
letáky
tramvaj
reklama na FB
propagační stánek
úvodní stránka v IE na počítačích FSS a ESF

## Slide 6: Návrh letáku

## Slide 7: Návrh plakátu

## Slide 9: Rozpočet
Položka | Umístění | Počet ks | Doba trvání | Celkem v Kč
Plakát A4 | tramvaj | 50 | 1 měsíc | 5 400,-
Plakát A4 | nástěnky, propagační stánek, koleje, menzy,… | 150 |  | 1 200,-
Leták A5 | propagační stánek | 500 |  | 2 300,-
Reklama | Facebook |  | 1 měsíc | 650,-
Rezerva |  |  |  | 450,-

## Slide 10: Termíny
Položka | Datum konání
Termín konání Letní školy EkoInkubátor | 15. – 24. 8. 2011
Přihlašování do | 30. 6. 2011
Informace na webu FSS a ESF | 14. 2. 2011
Nástěnky na fakultách | 21. 2. 2011
Pozvánky v IS MU | 21. 2. 2011, 16. 5. 2011
Hromadný email | 21. 2. 2011, 23. 5. 2011
Tramvaj | březen 2011
Spořič obrazovky | březen, duben 2011
Propagační stánek, letáky | v týdnu od 14. – 18. 3. 2011
Reklama na Facebooku | květen 2011

## Slide 11: Časový harmonogram
Položka | Časový fond
Příprava | 2 hodiny
Propagační stánek | 24 hodin
Plakáty | 8 hodin
Hromadné emaily, pozvánky v IS, reklama na FB, informace na webu,… | 4 hodiny
Rezerva | 2 hodiny

## Slide 12: Kontrola
porovnáním počtu přihlášených studentů v IS MU
kontrola rozpočtu
kontrola časového harmonogramu
zpětná vazba pomocí dotazníků

## Slide 13: Děkujeme za pozornost.