CPM solution

| Activity | Duration | ET | LT | TF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Training | 6 | initial activity 0 | LT(3) = 26-8=18 LT(4) = 16-7=9 9 | 9-0-6 3 |
| Purchasing | 9 | initial activity 0 | LT(3) = 26-8=18 LT(4) = 16-7=9 9 | 9-0-9 0 |
| Production | 8 | ET(1) = 0+6=6 ET(2) = 0+9=9 9 | LT(6) = 38-12=26 26 | 26-9-8 9 |
| Quality control | 7 | ET(1) = 0+6=6 ET(2) = 0+9=9 9 | LT(5) = 26-10=16 16 | 16-9-7 0 |
| Assembling | 10 | ET(4) = 9+7=16 16 | LT(6) = 38-12=26 26 | 26-16-10 0 |
| Transporting | 12 | ET(3) = 8+9=17 ET(5) = 16+10=26 26 | terminal activity 38 | 38-26-12 0 |

Critical path:

Purchasing → Quality control → Assembling → Transporting