## Slide 1: Projektový management

## Slide 2: Co jsme se naučili
co to je projekt a kdy má projektové řízení smysl
co to je cíl projektu a s kým a jak ho definovat
Nástroje: S.M.A.R.T., analýza stakeholderů
záměry projekty (pohledy stakeholderů), hranice projektu a prvotní rozpracování projektu
Nástroje: studie příležitosti / proveditelnosti, Logická rámcová matice (LRM)
Notes: Percentage
– often not precise (what does it mean 30% ready? 30% of work, budget, time? Need to specify!)
Careful about 80% of the work ready in three days – tha remaining 20% can last 2 weeks…
P. Status
– e.g. 0-50-100, 0-W-100 (working), 0-50-90-100 (90 until accepted)
Milestones
– setting up a number of milestones, that will be controlled – two times more milestones than usual
Milestone – a control point on the time axis

## Slide 3: Co jsme se naučili
zahájení a plánování projektu (plán rozsahu lidí a zdrojů) Nástroje: work breakdown structure (WBS), RASCI matice
obtíže s odhadováním, plánování času, konflikty zdrojů
Nástroje: critical path method (CPM), Gantt chart
řízení rizik a práce s rezervami
Nástroje: analýza rizik (RIPRAN)
Notes: Percentage
– often not precise (what does it mean 30% ready? 30% of work, budget, time? Need to specify!)
Careful about 80% of the work ready in three days – tha remaining 20% can last 2 weeks…
P. Status
– e.g. 0-50-100, 0-W-100 (working), 0-50-90-100 (90 until accepted)
Milestones
– setting up a number of milestones, that will be controlled – two times more milestones than usual
Milestone – a control point on the time axis

## Slide 4: Co jsme se naučili
realizace tedy řízení průběhu projektu a kontrola
Nástroje: earned value management (EVM)
ukončení projektu a předání/akceptace výsledků, poučení
Nástroje: lessons learned
Notes: Percentage
– often not precise (what does it mean 30% ready? 30% of work, budget, time? Need to specify!)
Careful about 80% of the work ready in three days – tha remaining 20% can last 2 weeks…
P. Status
– e.g. 0-50-100, 0-W-100 (working), 0-50-90-100 (90 until accepted)
Milestones
– setting up a number of milestones, that will be controlled – two times more milestones than usual
Milestone – a control point on the time axis

## Slide 5: Děkujeme! Máte otázky?
Sylva Žáková Talpová Jan Žák
talpova@econ.muni.cz erwin@email.cz

## Slide 6: Konzultace k týmovým projektům
cca 5 minut na tým (od týmu 10 po tým 1)