## Slide 1
Project lifecycle
Enehano Solutions s.r.o. – September 2023

## Slide 2
PROPOSAL
CONTENT
Úvodní definice
Sales
Delivery
Operations
01
02
03
04
05
Závěr

## Slide 3
Projektový slovník
Projekt | Projekt je časově ohraničená a ucelená sada činností a procesů, jejímž cílem je zavedení, vytvoření nebo změna něčeho konkrétního.
FTFP | Fixní cena a časování
T&M | Dodáváme požadované zdroje v požadované alokaci s projektovým řízením.
Bodyshop | Dodáváme požadované zdroje v požadované kapacitě bez projektového řízení
RFP | Request for proposal – klientem zaslaná poptávka po nabídce
Blueprint | Highlevel analýza architektonicky zastřešující požadovanou implementaci a zároveň definující rozsah a součinnosti
SLA | Servis Level Agreement

## Slide 4
Od začátku do konce
Jakými fázemi projekt prochází a kdo je za ně zodpovědný
Sales
Discovery
Proposal
Kick-off
Build & Test
Warranty
Servis (SLA)
Small development
Pilot & Hypercare
Opportunity
Delivery
Operations

## Slide 5
SALES

## Slide 6
Kde se získávají klienti?
Co je to Lead a Opportunita?
Jaké jsou zdroje leadu pro implementaci CRM?
Jak vypadá poptávka od klienta?
A sales lead is a person or business who may eventually become a client.
Sales opportunity is a qualified sales lead. This means an opportunity is an object which represents a potential deal.
Lead a opportunita
1. Referrals
2. Former Clients
3. Competitors
4. Business & Sales Intelligence Tools
5. …Mnoho dalších
Zdroje leadu
The purpose of the RFP
A clear description of project goals and results
Criteria used to evaluate proposals
“Wish list.” (BRQs)
Timeline
RFP

## Slide 7
Discovery
Zjišťování co zákazník chce
Salesforce konzultant se silným technickým zázemím i citem pro business procesy
Multi cloudové zkušenosti
Velmi dobré analytické schopnosti a dovednosti při řešení problémů
Spolehlivý a schopný doručit kompletní produkt
Zájem o podnikání a analýzu požadavků
Časová flexibilita a odpovědnost
TOMÁŠ Vrzák
Certifikace
Projekty U našich zákazníků
Společná snaha Sales a Business Consulting týmu
Reakce na RFP nebo pro-aktivní sběr požadavků a podkladů
Forma: workshopy, cally, meetingy
Čas: dle velikosti potenciálního businessu
Verifikace opportunity
Přístup k projektu
Tvorba nabídky
cíle

## Slide 8
Příprava nabídky
Nabídky se snažíme klientům prezentovat, ale občas je to vysoce formalizovaný proces výběrového řízení.
Na základě iniciální analýzy podáváme nabídku na:
  Blueprint analýzu
  Implementaci
  Záruku
  Servis
Přístup FTFP vs T&M
  Rizika a počítání cen
Forma nabídky:
  Word, excel, powerpoint (obyčejně pdf)
Schvalování nabídky
  Interní vs externí
Business proposal
Manažerské shrnutí
Rizika
Definice rozsahu
Out-of-scope items
Časování
Projektový tým
Obchodní podmínky
Cena FTFP / Ratecard
Požadavky na součinnost

## Slide 9
Delivery

## Slide 10
Kick-off
Tvorba nabídky
Účastní se celý projektový tým
  Může být zvlášť interní a externí
Obsah
  Prezentace obsahu schválené nabídky
  Časování
  Seznámení týmu
  Jednotlivé projektové role
  Eskalační matice
  Pravidelná projektová agenda
  Používané technologie a nástroje (komunikace, ticket nástroj, apod.)
Připravují projekťáci za obě strany společně

## Slide 11
Build & Test
Dev
Stage
Production
Development
Migration
Development
Technical specifications
Testing
Functional, Integration and Performance testing
UAT
User acceptance testing
PROD
Release to production
Development
Migration scripts composition, deduplication
Dry runs
Anonymized data migration and conflict resolutions
UAT
Validation of migrated data
PROD
Full import to production with additional upsert before Go live
Analytical workshops
Preparation of Business user stories
Outputs need to be approved by client
Data workshops
Specification of data transformation and field mappings
Outputs need to be approved by client

## Slide 12
Project management
Od čeho je na projektu projektový manažer?
Projektový manažer je zodpovědný za E2E dodání projektu ke spokojenosti klienta i interního managementu.
Projektový manažer řídí celý project v čase dle schváleného projektového plánu. Pro udržení projektu musí být vždy o krok napřed před zbytkem týmu a musí pracovat s riziky, které by mohly ovlivnit dodání načas.
čas
Každý projekt má definovaný rozpočet interně i vůči zákazníkovi. Dle typu projektu je přístup k řízení budgetu rozdílný. FTFP projekt se musí udržet v dané nákladové baseline. T&M projekt musí držet profitabilitu jednotlivých rolí.
peníze
Kvalita dodávky souvisí, jak se spokojeností zákazníka, tak i s náklady na projekt (záruka). Za kvalitu je primárně zodpovědný test manažer, ale v konečném důsledku musí projektový manažer hlídat dodržování postupů.
kvalita

## Slide 13
Project management
Časté problémy na projektech a jak se řeší – otázky k zamyšlení
Vývoj dané komponenty trvá o týden déle, než se očekávalo, protože na projekt naskočil junioní developer, kterému to trvalo déle. Co s tím?
NESTÍHÁME
01
Při reportování úspěšnosti projektů se posuzují 2 základní kritéria: odpracované MDs a předpokládané vs reálné náklady. Při sestavování reportu je vidět, že MDs vycházejí dle plánu, ale náklady jsou o 20% vyšší. V čem by mohl být problém?
NEVYCHÁZÍ PENÍZE
02
Zákazníkovi jsme předali k otestování novou komponentu. Zákazník nám ale z testování okamžitě vrátil více než 10 chyb a zároveň eskaloval na nadřízené, že jsme dodali nekvalitní práci. Co by s tím měl projekťák dělat?
ZÁKAZNÍK DOSTAL ZABUGOVANOU KOMPONENTU
03

## Slide 14
CRs – změnové řízení v průbĚhu projektu
Jedná se o jakoukoli práci, která je klientem požadována a není zahrnuta v rozsahu původní nabídky. Může jít o novou funkcionalitu, změnu komplexity původních požadavků, extra konzultace apod.
Co je to změnový požadavek v rámci fixed-time-fixed-price projektu?
Požadavek o změnu oproti původnímu rozsahu zákazník zpravidla žádá v průběhu analytického ws. (Často klient neví, že se jedná o změnu a musíme mu to vysvětlit.) Business analytik následně předává na projektové manažery, kteří se dohodnou, jestli požadavek bude zpracován a jak bude uhrazen.
Jak funguje změnové řízení?
Jsou na projektu dostatečné zdroje v dostatečné kapacitě pro odpracování tohoto požadavku? Ovlivní tento požadavek celkové časování projektu? Je na tomto požadavku závislé něco jiného?
Co je potřeba zvážit před zpracováním CR v rámci projektu?

## Slide 15
Řízení issues a rizik
Jaký je rozdíl mezi issue a rizikem?
Jakým způsobem lze pracovat s riziky?
Akceptovat
Transferovat
Mitigovat
Avoidovat

## Slide 16
Projektové statusy a steering committee
Interní statusy
  Záleží na PM jakým způsobem jsou vedeny, zpravidla pokud se něco dohodne, musí být zápis
Externí statusy
  Pravidelně naplánované se zástupci projektového týmu klienta
Steerco
  Statusy pro sponzora projektu

## Slide 17
Pilot & hypercare
Pilotu se účastní malá podmnožina uživatelů – ideálně motivovaní, kteří se třeba nějakým způsobem podíleli na vzniku zadání pro implementaci apod.
  Proč je lepší nejdříve celé řešení sputit pro menší skupinu uživatelů?
Hypercare se poté odehrává po zpuštění řešení pro všechny uživatele, primárně pro stabilizaci prostředí a rychlé řešení chyb
  Jak se liší hypercare od standardní záruky?

## Slide 18
Operations

## Slide 19
Záruka, SLA a Bugs
Záruka
  Období, kdy opravujeme veškeré hlášené chyby na dodávku „na náš účet“
SLA
  Úroveň dodávaného servisu s garancí reakčních dob – nevztahuje se na samotné vyřešení chyb, ale může se kombinovat se zárukou
Bugs
  Jednotlivé hlášené incidenty
Bug
Název - identifikace
Uživatel
Popis chyby – očekávaný vs realný výsledek
Prostředí
Kroky k replikaci bugu
Screenshot / nahrávka
Priorita
Popis dopadu
Datum a čas provedení testu

## Slide 20
Proces řešení bugs
Analýza
Zkoumání zda se jedná o bug spadající pod záruku, SLA apod. Reprodukce bugu na dostupných prostředích
Návrh workaround
Návrh dočasného řešení, které danou funkcionalitu může nahradit.
Řešení
Tým připraví řešení chyby.
Testing
Je třeba otestovat zda oprava zabrala a azároveň regresně otestovat celý zasažený proces.
Přijetí incidentu
Kontrola zda má daný incident všechny potřebné informace. Případné požadavky na dovysvětlení.
Release
Oprava je nasazena na požadovaná prostředí
Potvrzení o vyřešení
Klient potvrdí, že došlo k vyřešení problému na cílovém prostředí.

## Slide 21
Děkuji za pozornost 