## Slide 1: Řízení a kontrola ve veřejné správě
Finanční řízení ve VS - seminář

## Slide 2: Analogické odhadování - příklad
V již ukončeném projektu byl utracen celkem 1 mil $ za 1 km nové silnice s příměsí jemného štěrku. V novém projektu budou postaveny 4 km nové silnice z bodu A do bodu B. Kolik budou stát 4 km nové silnice z bodu A do bodu B?

## Slide 3: Parametrické odhadování - příklad
Na koordinaci konference budou potřeba celkem 4 lidé. Každému z nich bude placeno 150 Kč za hodinu, přičemž budou pracovat odhadem 7 hodin. Úkolem projektového manažera je odhadnout náklady na koordinaci konference.

## Slide 4: Tříbodové hodnocení - příklad
Odhad doby trvání činnosti X:
  Optimisticky: 5 hodin
  Pesimisticky: 10 hodin
  Reálně: 8 hodin
  Úkolem PM je odhadnout dobu trvání (oběma způsoby).

## Slide 5: SSD analýza – grafické znázornění

## Slide 6: Milníková metoda
Zpráva na kontrolní den obsahuje:
  kam se projekt posunul od minulé kontroly,
  přehled plnění činností,
  hlavní problémy,
  návrhy na opatření,
  předpověď budoucího stavu,
  další důležité skutečnosti.

## Slide 7: MTA – příklad I.
Na začátku projektu je vytvořen plán projektu:
  M4: System complete
  M3: Software complete
  M2: Hardware complete
  M1: System Design (complete)
  M0: (Project) Start

## Slide 8: MTA – příklad II.
První kontrola na konci prvního měsíce - únor
Projektový tým odpovědný za daný úkol odhadne, kdy může být práce dokončena

## Slide 9: MTA – příklad III.
Druhá kontrola na konci druhého měsíce – březen
Projektový tým odpovědný za daný úkol odhadne, kdy může být práce dokončena
Práce s zpožďují

## Slide 10: MTA – příklad IV.
Další kontrola, o měsíc později – duben
Na základě informací od projektového týmu je ohlášeno, že první milník byl dokončen.

## Slide 11: MTA – příklad V.
Prostřednictvím kontrol prováděných každý měsíc je vytvořen trend plnění milníků

## Slide 12: EVM: Základní pojmy
Tři klíčové indikátory
  PV (Planned Value)
    plánovaná hodnota rozpracovanosti v daném čase
  AC (Actual Cost)
    spotřebované náklady k danému času
  EV (Earned Value)
    vytvořená hodnota rozpracovanosti v daném čase
Srovnáním hodnot PV a AC k EV získáme informaci o aktuálním stavu.

## Slide 13: EVM: Používané ukazatele (1)
BAC (Budged at Completion) – původní (rozpočtovaná) celková výše rozpočtu - pracnost;
PV (Planned Value) – plánovaná hodnota rozpracovanosti v daném čase;
EV (Earned Value) – dosažená hodnota, tj. hodnota rozpracovanosti,

## Slide 14: EVM: Používané ukazatele (2)
AC (Actual Cost) – skutečné náklady;
CV (Cost Variace) – odchylka nákladů;
SV (Schedule Variance) – odchylka od harmonogramu,
CPI (Cost Performance Index) – index výkonů podle nákladů;
SPI (Shedule Performance Index) – index výkonu podle časového rozvrhu.

## Slide 15: EVM: Základní výpočty
EV = % dokončenosti * BAC
CV = EV – AC
SV = EV – PV
CPI = EV / AC
SPI = EV / PV

## Slide 16
Směrný plán projektu

## Slide 17: EVM: Význam výsledků
Je-li PV > EV, PROJEKT JE ZPOŽDĚNÝ
  přidáváme hodnotu pomaleji, než bylo plánováno
Je-li AC > EV , PROJEKT JE DRAŽŠÍ
  danou hodnotu jsme vyrobili za vyšší cenu
Je-li PV < EV, PROJEKT JE V PŘEDSTIHU
  přidáváme hodnotu rychleji, než bylo plánováno
Je-li AC < EV, PROJEKT JE LEVNĚJŠÍ
  danou hodnotu jsme vyrobili za nižší cenu

## Slide 21: Status projektu I.
EV  PV
Zpoždění projektu
EV  AC
Překročení rozpočtu

## Slide 22: Status projektu II.
EV  PV
V předstihu oproti harmonogramu
EV  AC
Rozpočet nedočerpán

## Slide 23: Status projektu III.
V předstihu oproti harmonogramu
Rozpočet nedočerpán

## Slide 24: Status projektu IV.
Zpoždění oproti harmonogramu
Překročen rozpočet

## Slide 25: Status projektu V.
Zpoždění oproti harmonogramu
Rozpočet nedočerpán

## Slide 26: Status projektu VI.
V předstihu oproti harmonogramu
Rozpočet překročen

## Slide 27: Status projektu VII.
Zpoždění oproti harmonogramu
Rozpočet překročen

## Slide 28: Status projektu VIII.
V předstihu oproti harmonogramu
Rozpočet nedočerpán

## Slide 29: EVM: Základní výpočty I.
Odchylka od harmonogramu (SV)
  SV=EV-PV
  rozdíl mezi plánovanou hodnotou a dosaženou hodnotou, udává tak, zda-li pokrok v projektu postupuje podle harmonogramu.
  Podle této hodnoty lze určit, zda jsou práce v předstihu nebo se opožďují.
Odchylka od nákladů (CV)
  CV=EV-AC
  rozdíl mezi hodnotami EV a AC, určuje, zda náklady v projektu přesahují nebo dodržují plánovaný rozpočet
  Tato hodnota ukazuje, o kolik jsou náklady pod nebo o kolik přesáhly schválený rozpočet.

## Slide 30: EVM: Základní výpočty II.
Schedule Performance Index (SPI)
  Poměrový ukazatel vyjadřující rychlost přidávání hodnoty vůči plánu.
    SPI = EV / PV
    SPI > 1 - rychlejší přidávání hodnoty, než bylo plánováno.
    SPI < 1 - pomalejší přidávání hodnoty, než bylo plánováno.
Cost Performance Index (CPI)
  Poměrový ukazatel vyjadřující efektivitu vynaložených prostředků vůči plánu.
    CPI = EV / AC
    CPI > 1 - efektivnější vynakládání prostředků, než bylo plánováno.
    CPI < 1 - méně efektivní vynakládání prostředků, než bylo plánováno.

## Slide 31: EVM: Základní výpočty III.
Časový odhad projektu při dokončení (EACt)
  EACt=Doba trvání/SPI
Odhad celkových nákladů projektu při dokončení (EAC)
  EAC=BAC/CPI
Ukazatel čerpání nákladů pro dokončení (TCPI)
  TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC)
Odhad nákladů pro dokončení projektu (ETC)
  ETC=(BAC-EV) /CPI
Odchylku nákladů při dokončení (VAC, VAC%)
  VAC=BAC-EAC
  VAC%=VAC/BAC

## Slide 32: Příklad EVM (1)
Zadání:
Jste projektovým manažerem na podprojektu výstavby centra výzkumu. Projekt je v jedné čtvrtině svého trvání a Vy jste se rozhodl(a) provést analýzu EVM pro aktuální část podprojektu, abyste zjistil(a) stav svého podprojektu a mohl(a) lépe predikovat finální ukončení a rozpočet.
Všechny naplánované aktivity mají pracnost lineárně narůstající s časem. Projekt má trvat 14 dní.
Je úterý 21. září a Vy jste obdržel(a) následující informace od garantů jednotlivých úkolů (viz Tabulka):

## Slide 33: Příklad EVM

## Slide 34: Příklad EVM: Úkoly
Spočítejte dosaženou hodnotu EV.
Zjistěte, zda je projekt v předstihu nebo ve zpoždění a zda je levnější nebo dražší.
Odhadněte pomocí indexu SPI očekávanou délku trvání projektu.
Vypočtěte CPI projektu.

## Slide 35: Příklad EVM: Řešení úkolu 1a:
EV = % dokončenosti* BAC
EV – A … 100 %* 6 = 1*6 = 6
EV – B … 80 % * 7 = 0,80*7 = 5,6
EV – C … 8 % * 16 = 0,08*16 = 1,3
EV – D … 25 % * 12 = 0,25 *12 = 3
EV – E … 50 % * 4 = 0,50 *4 = 2
EV celková = 18

## Slide 36: Příklad EVM: Řešení úkolu 1b

## Slide 37: EVM příklad: Řešení úkolu 2
EV < PV, tj. 18 < 24 (viz předchozí slide)
Projekt je ZPOŽDĚNÝ.
EV < AC, tj. 18 <21 (viz předchozí slide)
Projekt je DRAŽŠÍ.

## Slide 38: EVM příklad: Řešení úkolu 3
SPI (Shedule Performance Index) – index výkonu podle časového rozvrhu
SPI = EV / PV
SPI = 18 / 24
SPI = 0,75
Plánované trvání projektu bylo 14 dní.
Očekávaná délka trvání projektu 14 / 0,75 = 18,6 = cca 19 dní.

## Slide 39: EVM příklad: Řešení úkolu 4
CPI (Cost Performance Index) – index výkonů podle nákladů;
CPI = EV / AC, tj. 18/21 = 0,86
CPI = 0,86
Projekt je dražší
Nižší efektivnost

## Slide 40: Spočítejte SV a CV projektu
% | PV | AC | EV | SV | CV
100 | 100 | 90 | 100 |  | 
50 | 150 | 110 | 75 |  | 
55 | 100 | 100 | 110 |  | 
0 | 0 | 0 | 0 |  | 
Celkem | 350 | 300 | 285 |  | 
A (100)
B (150)
C (200)
D (50)
Projekt je ...?
SV = EV – PV
CV = EV - AC

## Slide 41: Spočítejte SV a CV projektu
% | PV | AC | EV | SV | CV
100 | 100 | 90 | 100 | 0 | 10
50 | 150 | 110 | 75 | -75 | -35
55 | 100 | 100 | 110 | 10 | 10
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem | 350 | 300 | 285 | -65 | -15
A (100)
B (150)
C (200)
D (50)
Projekt je o 15 $ dražší a je opožděn oproti harmonogramu.
SV = EV – PV
CV = EV - AC

## Slide 42: Spočítejte SPI a CPI projektu
% | PV | AC | EV | SPI | CPI
100 | 100 | 90 | 100 |  | 
50 | 150 | 110 | 75 |  | 
55 | 100 | 100 | 110 |  | 
0 | 0 | 0 | 0 |  | 
Celkem | 350 | 300 | 285 |  | 
A (100)
B (150)
C (200)
D (50)
Projekt je ...?
SPI = EV/PV
CPI = EV/AC

## Slide 43: Spočítejte SPI a CPI projektu
% | PV | AC | EV | SPI | CPI
100 | 100 | 90 | 100 |  | 
50 | 150 | 110 | 75 |  | 
55 | 100 | 100 | 110 |  | 
0 | 0 | 0 | 0 |  | 
Celkem | 350 | 300 | 285 | 0,81 | 0,95
A (100)
B (150)
C (200)
D (50)
Projekt je o 20 % pomalejší (vykonáno jen 81 %) a nákladová efektivnost je nižší. Na každý investovaný $ na den, vydělal projekt prací 0,95 $.
SPI = EV/PV
CPI = EV/AC

## Slide 44: Příklad – EVM I.
Úkol | BAC ($) | % dokončení | PV ($) | AC ($)
A | 4.000 | 50% | 4.000 | 3.500
B | 8.000 | 90% | 8.000 | 6.000
C | 16.000 | 50% | 12.000 | 3.400
D | 8.000 | 75% | 6.000 | 2.600
E | 4.000 | 20% | 0 | 500

## Slide 45: Příklad – EVM II.
Spočítejte:
  Odchylku od harmonogramu (SV) a odchylku od nákladů (CV)
  Index výkonnosti podle harmonogramu (SPI
  Index výkonnosti podle nákladů (CPI)
  Časový odhad projektu při dokončení (EACt)
  Odhad celkových nákladů projektu při dokončení (EAC)
  Ukazatel čerpání nákladů pro dokončení (TCPI)
  Odchylku nákladů při dokončení (VAC, VAC%)
  Odhad nákladů pro dokončení projektu (ETC)

## Slide 46: Řešení – příklad EVM I.
SV=EV-PV
SV=24.000-30.000
SV=-6.000
Úkol | BAC ($) | % dokončení | PV ($) | AC ($) | EV($)
A | 4.000 | 50% | 4.000 | 3.500 | 2.000
B | 8.000 | 90% | 8.000 | 6.000 | 7.200
C | 16.000 | 50% | 12.000 | 3.400 | 8.000
D | 8.000 | 75% | 6.000 | 2.600 | 6.000
E | 4.000 | 20% | 0 | 500 | 800
Celkem | 40.000 | 60% | 30.000 | 16.000 | 24.000
SPI=EV/PV
SPI=24.000/30.000
SPI=0,8
CPI=EV/AC
CPI=24.000/16.000
CPI=1,5
CV=EV-AC
CV=24.000-16.000
CV= 8.000

## Slide 47: Řešení – příklad EVM II.
EACt=Doba trvání/SPI
EACt=16d/0,8
EACt=20d
Úkol | BAC ($) | % dokončení | PV ($) | AC ($) | EV($)
A | 4.000 | 50% | 4.000 | 3.500 | 2.000
B | 8.000 | 90% | 8.000 | 6.000 | 7.200
C | 16.000 | 50% | 12.000 | 3.400 | 8.000
D | 8.000 | 75% | 6.000 | 2.600 | 6.000
E | 4.000 | 20% | 0 | 500 | 800
Celkem | 40.000 | 60% | 30.000 | 16.000 | 24.000
TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC)
TCPI=16.000/24.000
TCPI=0,67
ETC=(BAC-EV)/CPI
ETC=(40.000-24.000)/1,5
ETC=10.667
EAC=BAC/CPI
EAC=40.000/1,5
EAC=26.666

## Slide 48: Řešení – příklad EVM III.
VAC=BAC-EAC
VAC=40.000-26.666
VAC=13.333
Úkol | BAC ($) | % dokončení | PV ($) | AC ($) | EV($)
A | 4.000 | 50% | 4.000 | 3.500 | 2.000
B | 8.000 | 90% | 8.000 | 6.000 | 7.200
C | 16.000 | 50% | 12.000 | 3.400 | 8.000
D | 8.000 | 75% | 6.000 | 2.600 | 6.000
E | 4.000 | 20% | 0 | 500 | 800
Celkem | 40.000 | 60% | 30.000 | 16.000 | 24.000
VAC%=VAC/BAC
VAC%=13.333/40.000
VAC%=0,33

## Slide 49: Děkuji za pozornost