## Slide 1: Zavedení
Jak instalovat a zavádět
Na koho se obrátit

## Slide 2: Pozor
Zavedení je společná práce
  Manažerů dodavatele – zajistí dodávku systému
  Manažerů odběratele – zajistí lidi, prostředky, organizaci na místě
  Expertů resp uživatelú obou stran

## Slide 3: Zavedení informačního systému
Předání (instalace, předávací testy, zkušební provoz)
Školení pracovníků
  Spoluúčast tvůrců (nebývají ale pedagogicky zdatní, nevyužívá se jejich odbornost)
  Vhodní jsou dobří lektoři, dokonce specializované firmy
Plánování přechodu
  Konverze dat Postup překlopení
  Vhodné je inkrementální zavádění, lze-li. Podmínkou je vhodná architektura.
  Je vhodné stanovit kriteria úspěchu zavádění

## Slide 4: Dokumenty při zavádění
Vize systému a specifikace požadavků
Návrh a zdrojové texty (nedělá-li dodavatel údržbu)
Dokumenty o testech, případně deník projektu
Manuály
Dohoda o zkušení době a procedurách odstraňování chyb
Záruky a rizika

## Slide 5: Křivka učení a typy uživatelů

## Slide 6: Křivka učení a typy uživatelů

## Slide 7: Koho získat jako spojence
Inovátoři jsou motivováni novinkami, nikoliv zlepšováním své práce,
  Nemívají prestiž mezi spolupracovníky, nerozumí jejich potřebám
  Brzy ztrácí zájem
Časní osvojitelé chtějí zlepšovat svou práci a noviny při tom vítají, mívají vysokou reputaci u uživatelů, to jsou ti praví spojenci
Časná většina inovace spíše vítá, ale chce mít svůj klid

## Slide 8: Křivka učení
Nemá být příliš strmá (intensita učení příliš vysoká) ani příliš plochá
Je nutné zvládání chápat jako učení, je to tedy specifický úkol a je proto třeba zajistit
  Kvalitní vyučující
  Čas, pomůcky a prostředí
  Hodnocení pokroku („známkování“)
Často se to podceňuje

## Slide 9
pro jednu osobu

## Slide 10: Křivka učení a typy zvládání

## Slide 14: Údržba
I instrukce se z logického pohledu (potřeb) opotřebují

## Slide 15: Druhy údržby, opakování
Corrective odstranění defektů, které nebyly detekovány oponenturami a testováním, vlastně ty, na které nebyl čas ani prostředky
Enhancive – vylepšování
Adaptive – přizpůsobování změnám platformy, přenos, změny norem

## Slide 16
Corrective maintenace
Model průběhu velikosti týmu a tedy intensity práce, starší varianta

## Slide 17
Corrective maintenace
Rychlý pokles?! Nepozoruje se
Pro t>3 je velikost týmu prakticky nula  není co dělat, nebyla by corrective maintenance, to se nepozoruje. Pravidlo polovin: ve vrcholu jsem v půli se spotřebou práce i s dobou řešení, to je příliš optimistické

## Slide 18
Corrective maintenance
Zobecnit na t = aT+d
Jsou důvody pro komplikovanější model
Mnoho práce se vykoná i pro t >5,
Posun vlevo lineární transformací nezávislé proměnné

## Slide 19: Najímaný tým, vrchol a odhad doby řešení
19
čas
Osoby/max. velikost týmu
Vlevo sešikmená funkce
Pravidlo třetin. Do vrcholu 1/3 prací a 1/3 doby (za běžných okolností.Transformace proměnných tak, aby max bylo v bodě 1 a mělo hodnotu 1 a v nule byla hodnota funkce prakticky nula. U pevného týmu odpovídá intensitě práce
Předání
1/4
1/4
1/4
1/4
Zákon třetin: maximum třetina doby do předání a třetina spotřeby práce do předání

## Slide 20: Najímaný tým, vrchol a odhad doby řešení krirických systémů
20
čas
Osoby/max. velikost týmu
Vlevo sešikmená funkce
Ve vrcholu méně než 1/5 doby do předání a málo více než ¼ (0.277) prací
Předání
3/8
1/4
1/4
1/4
Zákon pětin: maximum pětina doby do předání a pětina spotřeby práce do předání
1/10

## Slide 21: Etapy údržby
Převzetí
Etapa investic
  Corrective maintenance, prvá vylepšení a přizpůsobení
Etapa maximálního užitku
  Vylepšení požadované uživateli
  Regresní testy, stabilní provoz
Zmenšování užitku
  Vylepšení pro další uživatele, zlepšování výkonu, roste počet problémů

## Slide 22: Vanová křivka. I SW se opotřebí

## Slide 23: Vanová křivka. I SW se opotřebí
Záběh
Záp. exp.
Opotřebeno
Stálá úroveň selhání

## Slide 24: Dno vanové křivky implikuje nenulovou střední frekvenci selhání
Opravou se zanesou další chyby
SW se stále upravuje (vylepšuje, přenáší na nové platformy) a tím se zanáší problémy a další chyby, tím se údržba stává stále pracnější.
  Za odstraněný defekt přibude často nový, někdy i více než jeden
  Není proto možné zero defect software

## Slide 25: Složitost údržby roste s časem, důvod stoupající větve vanové křivky
Nakonec se to nedá udržet, je to nutné celé přepsat, to se stalo
Příklad údržby OS IBM 360

## Slide 26: Hlubší důvod k vyhození systému
Pozoruje se, že si systém zachovává své základní vlastnosti plynoucí z filosofie volby požadavků a technologie návrhu a vývoje
Nectnosti systému se spíše zviditelňují a zesilují filosofie zastarává, není „in“,
Platí to i pro jiné technické prostředky (nákladní auta)

## Slide 27: Jednoduchá kontrola toho, zda došlo k opotřebení
Pravděpodobnosti výskytů 1% (překročení vlevo), a 0.0001% (několikanásobně vpravo)

## Slide 28: Co se tím vlastně prokazuje
Je málo pravděpodobné (p  0,001), že nedošlo k posunu střední hodnoty směrem nahoru, tj. je pravděpodobné, že k němu došlo (tak se testují statistické hypotézy)
Lze použít efektivnější prostředky mat. statistiky, např. t test
  je účinnější a přesnější, není ale tak názorný a je proto méně vhodný pro on-line zásahy

## Slide 29: Co snižuje pracnost údržby
Správné specifikace (správné požadavky ale také správná dekompozice )
Vhodná architektura celku (SOA), Struktura částí (Objektová orientace, komponenty)
Převzetí existujícího (knihovny, produkty třetích stran existující domácí SW)
Správné procesy vývoje (inkrementálnost, agilnost) a kvalita dokumentace, kvalita oponentur a testů, normy
Přenositelné technologie (Java), normy, PaaS
Vývojové nástroje (menší rozsah dokumentů, srozumitelnost, podpora korektnosti oprav,…)

## Slide 30: Co snižuje pracnost údržby
Dobře vedené programování (Gunderloy)
  Používám, co je napsáno (existující aplikace, produkty třetích stran, knihovny), normy
  Používám moderní metodiky (OO, SOA, metanástroje jako XML a s ním spojené jazyky a DB) a vhodný jazyk
  Agilní metody vývoje
  Dohodnuté standardy
    Komentáře, volby identifikátorů, pravidla strukturování, oponovaní, vývoj testů, ….

## Slide 31: Co snižuje pracnost údržby
Kvalita technik údržby
  Automatizace opakování testů
  DB reklamací a defektů
  Sledování trendů defektů (frekvence)
  Sledování prapříčin, jaká chyba člověka je prvotní a které chyby jsou důsledkem
  Použití logů komunikace přes uživatelské rozhraní a mezi komponentami (výhodné v SOA) a rozhraní

## Slide 32: Reinženýring
V podstatě kompletní přepsání systému jako jediná alternativa k jeho zrušení
Varianty
  Enhansive, obvykle s novými funkcemi, nová architektura
  Adaptive, změna platformy a jazyka či databáze
  Vyjímečně větší spolehlivost (SLA)
Rizika: ovlivnění starými praktikami, neochota k žádoucím změnám, riziko, že to nestojí za to

## Slide 33: Podíly pracnosti
Údržba stojí podstatně více než vývoj (obvykle dvakrát více, to závisí na počtu uživatelů).
U customizovaných systémů je podíl údržby pro jednotlivé instalace podstatně menší (platí se tím, že se zákazník musí přizpůsobovat

## Slide 34: Jaké techniky snižují pracnost údržby
Vždy: Kvalitní architektura, kvalitní specifikace, kvalitní vývojové prostředí
Corrective
  Architektura SW, možnost agility
  Moderní metody vývoje moderní vývojová prostředí, vodný jazyk
Adaptive
  PaaS, nástroje nezávislé na platformě
Enhansive
  SOA s hrubozrnným rozhraním, automatické testy, kvalitní specifikace

## Slide 35: Jak se projeví SaaS, software as a service
A také cloud computing
Platform as a service
Zatím ve fázi líbánek