## Slide 1: Řízení rizik
Risk management
Prevence možných škod způsobených nepříznivými událostmi

## Slide 2: Vývoj SW je riskantní činnost
Přínosy nejisté často jinde, než se čekalo
„Je mnoho statistik o efektech IT, chybí ale ty, které hodnotí skutečné přínosy“

## Slide 3: Standish CHAOS Report 2009 Vývoj SW je riskantní podnik a moc se to nelepší
Is Project Success Really that Rare?
Specifically, 32 percent of IT projects were considered successful, having been completed on time, on budget and with the required features and functions.
Nearly one-in-four (24 percent) IT projects were considered failures, having been cancelled before they were completed, or having been delivered but never used.
The rest (44 percent) were considered challenged: They were finished late, over budget, or with fewer than the required features and functions.
http://www.cio.com/article/495306/Recession_Causes_Rising_IT_Project_Failure_Rates_

## Slide 4: Co je riziko
Riziko je jev nebo událost, která může někdy nastat a pokud nastane způsobí škodu, čili
  nastává s určitou pravděpodobností p,
  do určité doby T,
  pokud nastane způsobí určitou ztrátu Z
  (srv Hall 1998)
Riziko se uskuteční, dojde-li k rizikové události

## Slide 5: Co je riziko
  Hall , Managing Risks. Methods for Software Systems Development, SEI Series in Software Engineering, Addison Wesley, 1998).
  Mnoho studií o řízení rizik

## Slide 6: Odhady atributů rizika
Pravděpodobnost p uskutečnění rizika.
Hodnota pravděpodobnosti p se obvykle odvodí ze slovního hodnocení (vyloučeno, velmi nepravděpodobné, dosti nepravděpodobné, nepravděpodobné, spíše nepravděpodobné, tak napůl, spíše pravděpodobné, pravděpodobné, dosti pravděpodobné, velmi pravděpodobné, určitě nastane).
Jednotlivým hodnocením se přiřadí hodnoty p po desetině v rozmezí 0 až 1. Někdy je snazší odhadnout přímo číselnou hodnotu p. Např. hodnota pravděpodobnosti havárie lehkovodního atomového reaktoru se dá odhadnout shora z toho kolik reaktorů je v provozu a jak dlouho. Odhad lze dále zpřesnit analýzou přínosů modernizace elektrárny pro bezpečnost provozu.

## Slide 7: Atributy rizika (2)
Velikost ztráty Z v korunách (velikost rizika) dojde-li k uskutečnění rizika (k rizikové události), lze také použít fuzzy ohodnocení, jako že uskutečnění rizika není přípustné.
Moment uskutečnění rizika, případně etapa prací, kdy může dojít k uskutečnění rizika.
Události (triggery), které způsobí, každý s určitou pravděpodobností, že dojde k uskutečnění rizika. Z pravděpodobností uskutečnění triggerů se určí celková pravděpodobnost (uskutečnění) rizika.

## Slide 8: Atributy rizika (3)
U triggerů sledovat dva atributy
  Pravděpodobnost
  Doba kdy je daný trigger aktuální
Z atributů triggerů se pak určí příslušné atributy rizik.
Pro dané riziko nemusí být známy všechny triggery. Pak je asi nejlépe, pokud triggery vyhodnocujeme, neznámé trigery specifikovat jako fiktivní trigger s určitou pravděpodobností

## Slide 9: Rizika
Rizika nelze vyloučit. Boj s riziky je permanentní činnost
Existenci rizik brát nejen jako hrozbu ale především jako výzvu
  Jak minimalizovat škody,
  jak rozhodnout zda uzavřít smlouvu
  atd
Aparát vyhodnocování rizik lze použít i pro vyhodnocování výhodnosti alternativ řešení

## Slide 10: Řízení (správa) rizik
Řízení rizik je soubor činností a opatření umožňující odhadovat a snižovat ztráty případně jiné nepříznivé následky vyvolané rizikovými událostmi
Řízení (správa) rizik je důležitou, často však zanedbávanou, součástí činností při každém projektu.
Řízení rizik je součástí oboru nazývaného krizové řízení
  patří do teorie organizace a řízení.

## Slide 11: Rizika jako výzva
O řízení (správě) rizik se hovoří zpravidla v situaci, kdy jsme již rozhodnuti uskutečnit nějakou činnost a chceme snížit či omezit následky možných rizik spojený s daným rozhodnutím či aktivitou.
Principy hodnocení rizik používáme i tehdy, když se rozhodujeme, zda nějaký projekt uskutečnit či nikoliv nebo když při rozhodování hodnotíme přínosy a rizika spojená s různými variantami rozhodnutí.

## Slide 12: Rizika jako výzvy
V případě rozhodnutí o stavbě atomové elektrárny musíme do rozhodování zahrnout
  rizika, která jsou spojena se stavbou a provozem elektrárny, např. terorizmus, přírodní katastrofy
  ale také rizika a ztráty spojené s rozhodnutím elektrárnu nestavět (závislost na dovozech energií, ekologické zátěže z provozu tepelných elektráren – např. skleníkový efekt (ten může nastat), jiné škody z exhalací (ty jsou prakticky jisté), důsledky dřívějšího vyčerpání fosilních paliv atd.
  Všimněme si, že bezprostřední rizika jsou velmi významné, dá se ale s nimi něco dělat, to neplatí v případě dlouhodobých efektů jako jsou klimatické změny

## Slide 13: Rizika spalování biomasy
Ztráta hnoje způsobí devastaci půdy
Rostliny produkující biopalivo nehrání půdu před splachem
Událost, která jistě nastane můžeme hodnotit jako riziko s p=1.

## Slide 14: Proč řízení rizik
Rizika jsou nedílnou součástí každé činnosti, včetně těch zdánlivě bezproblémových (k nejvíce úrazům dojde při práci v domácnosti).
S riziky je nutno počítat a systematicky postupovat tak, aby byla místo hrozby spíše výzvou, jak získat konkurenční výhodu (postupuji promyšleněji, mám menší ztráty).

## Slide 15: Proč řízení rizik
Řízení rizik by měla koordinovat pověřená skupina pracovníků (výbor pro řízení rizik RV), který může být identický s řídícím výborem projektu, členy RV mohou být externí experti na rizika.
  RV se má scházet v termínech stanovených plánem řízení rizik a z každého zasedání má být pořízen zápis
  U menších organizací se rizikům věnují alespoň některá zasedání řídícího výboru projektu
  Analýze rizyk by s měla věnovat i jednomužná firma

## Slide 16: Rizika u malé firmy
Ne tak byrokratizované (proorganizované) řízení rizik jako u velké firmy, nejsou na to zdroje a často chybí i informace především při řízení rizik
Hlavní zásady, které je důležité zachovávat
  Rizika zjišťovat, detekce rizik je věcí všech, opatření při řízení rizik také,
  Zjednodušené postupy řízení rizik používat spíše pro malé firmy a malé projekty

## Slide 17: Proč a jak řízení rizik
Základní podmínkou řízení rizik je vytvoření (virtuálního) seznamu rizik, které by mohly nastat. Tato činnost se nazývá identifikace rizik.
Dají se při tom využít seznamy možných rizik publikované v různých studiích. Tyto seznamy rychle zastarávají.
Je třeba používat zdravý rozum a zkušenosti a sledovat co se děje. To by měli dělat všichni

## Slide 18: Proč a jak řízení (správa) rizik
Seznam rizik se vytvoří na základě zkušeností, analýzy situace a aktualizuje se pravidelně na základě skutečného průběhu prací a nově zjištěných skutečností.
Některá nová rizika mohou být během prací nově identifikována (a doplněna do seznamu), u jiných se může zjistit, že již nejsou aktuální (již se nemohou uskutečnit) nebo že se jejich pravděpodobnost či závažnost změnila.
Stejně tak se mohou měnit aktuální opatření proti rizikům

## Slide 19: Oblasti rizik (návrh SEI pro identifikaci rizik)
Pro každou oblast se stanoví žádoucí vlastnosti a vyhodnotí se jako riziko skutečnost, že daná vlastnost není zajištěna. Nebo se vyhodnotí nežádoucí vlastnost a rizika s ní spojená. To se pak chápe jako ZDROJE RIZIK.
SEI Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University
Viz též
ISO 31000:2009, Risk management – Principles and guidelines

## Slide 20: Oblasti rizik (návrh SEI pro identifikaci rizik)
1 Vlastní proces vývoje. ZDROJE RIZIK:
  Požadavky a vize (stabilita, úplnost, jasnost, platnost, relevance, optimálnost, realizovatelnost, škálovatelnost, novost typu aplikace, ...), to jsou nejdůležitější rizika !!!!!
  Návrh (funkce, obtížnost, rozhraní, testovatelnost, HW omezení, výkonnost)
  Kódování a testy částí
  Integrace (prostředí, produkty, systémová podpora)
  Inženýrské faktory (udržovatelnost,spolehlivost, bezpečnost, zabezpečení, lidské faktory)

## Slide 21: Oblasti rizik (SEI)
2. Vývojové prostředí
  SW procesy (formalizované, vhodné, kontrolovatelné, známé a zvládnuté, souhlas s požadavky)
  Systém vývoje (vhodný, s dostatečně službami, snadno použitelný, známý a zvládnutý, spolehlivý, je k dispozici včas)
  Procesy řízení (plánování, organizace projektu, zkušenosti a schopnosti manažerů, rozhraní projektu)
  Metody řízení (monitorování, personalistika, řízení kvality, řízení konfigurace)
  Pracovní prostředí (orientace na kvalitu, spolupráce, komunikace, morálka, týmové schopnosti, odbornost)

## Slide 22: Příklady rizik
Hardware: Opožděná instalace, nedostatečný výkon, nevhodné vlastnosti, nefunguje jak bylo slíbeno (stává se často při oživování počítačových sítí), chyby v kabeláži, nedodrženy podmínky instalace, neúplná dodávka, poškození při dopravě, selhání dodavatele, nedodržení dohod, slabá podpora ze strany dodavatele, nedodržení záruk.

## Slide 23: Příklady rizik (zkušenosti)
3. Podpůrný (základní) software:
  Opožděná instalace, nevhodný pro daný hardware,
  nesprávná (nevhodná) funkčnost,
  nedostatečná dokumentace (zvláště záporných vlastností),
  nedostatečná podpora od dodavatele,
  chyby v konfiguraci,
  překročení ceny nebo nedodržení termínu.

## Slide 24: Příklady rizik (zkušenosti)
5. Management (dnes hlavní riziko, viz Standish group, důvody selhání projektů, 2013)
  Špatně stanovené termíny a cena,
  Nedostatečné zdroje,
  Nezájem manažerů obou stran
  Nezájem uživatelů, nezapojení
  Změna manažera během řešení,
  Organizační neschopnost vést projekt,
  Špatně zvolený partner, chyby v hospodářské smlouvě,
  Nevhodné stanovení cílů, nekvalitní plán realizace, nedostatečná kontrola.
  Restart (selhání projektu a jeho znovuzahájení)

## Slide 25: Příklady rizik (zkušenosti)
6. Lidé
  Fluktuace, nemoci,
  nedostatečné schopnosti,
  nedostatečné nebo příliš pozdní školení,
  nedostatečné kvalifikace a zkušenosti,
  neschopnost týmové práce.
  Neschopnost ajťáků spolupracovat s uživateli a porozumět znalostnímu oboru uživatel

## Slide 26: Příklady rizik (zkušenosti)
7. Uživatel
  Management nezajišťuje dostatečnou podporu
  slabá podpora spolupráce, nevstřícnost, žádá stále změny
  není zajištěna spolupráce s koncovými uživateli, neúčast na společných pracích, ……
  neplatí, odstoupí od smlouvy, nezvládne systém

## Slide 27: Příklady rizik (zkušenosti)
7. Uživatel
  změny u uživatele (změna cílů, odstoupení od smlouvy atd.), změna majitele (je třeba se před následky bránit ve smlouvě),
  nebezpečí bankrotu,
  přechod na IS klade na uživatele příliš velké požadavky,
  nedodrží se kvalitativní požadavky na IS,
  Kvalita dat: nepřesnost nedostupnost či nespolehlivost dat.

## Slide 28: Z čeho vychází identifikace rizik shrnutí
Rizika mohou souviset (viz kapitola o specifikacích):
  S projektem (kvalita organizace prací a managementu, zajištění zdrojů, realistické termíny, organizace spolupráce se zákazníkem, monitorování prací, subdodavatelé, týmová spolupráce);
  Se SW procesy (síťové metody, vyladění SW procesů, podpůrné techniky jako správa konfigurace atd.).

## Slide 29: Z čeho vychází identifikace rizik, shrnutí
Rizika mohou souviset (viz kapitola o specifikacích):
  S vlastnostmi produktu (kvalita specifikací, architektura produktu, novost problému, rozsah systému)
  S problémy spolupráce se zákazníky (nezájem, nejasné cíle, změny požadavků, nespolupráce, málo školení, odpor, obavy ze ztráty zaměstnání, nevhodní partneři, restart)
  S kvalitou řízení (chybějící zdroje, nezájem, nezajištění podmínek spolupráce, nereálné termíny , změny manažera, restart)

## Slide 30: Rizika často souvisí s uživatelem
Není schopen zformulovat co potřebuje (to obvykle neznamená co chce), mění zadání, má přehnaná očekávání,
neposkytne koncové uživatele, neposkytne prostředky, nezajistí manažersky
nezajistí spolupráci s vhodnými lidmi,
neplatí, mění majitele (ošetřit ve smlouvě),
je před bankrotem (ochranou může být rámcová smlouva a postupné platby),
je jiný než uživatelé našich dřívějších produktů, má jinou velikost, než jsme zvyklí,
restart, nebo snaha o velký třesk

## Slide 31: Včasnost identifikace rizik
Pro úspěch řízení rizik je důležitá včasná identifikace rizik. Do seznamu rizik je třeba zahrnout příčiny neúspěchu softwarových projektů, které jsme uvedli v úvodních přednáškách a v oddíle o cílech projektů. Všechna tam uvedená rizika jsou natolik významná, že je třeba je i bez odhadů metrik zahrnout do těch rizik, které je třeba analyzovat. U většiny těchto rizik není obtížné porozumět procesům, které vedou k uskutečnění rizika a včas detekovat problémy. Většinou lze nebezpečí rozpoznat při jednání s uživateli, během interview, a ze způsobu, jak se k věci staví management obou stran.

## Slide 32: Indikace rizik
Důležitým zdrojem indikací rizik je operativa řízení projektu jako je pravidelná analýza odchylek od plánu, reakce uživatelů na předvedení (prototypových) řešení a modelů, změny v přístupu k jednání a spoluúčasti na pracích (a intuice čili „čuch“), skluzy …

## Slide 33: Udržování seznamu rizik
Výběr pravděpodobných rizik ze seznamů rizik z literatury nebo vlastní DB rizik a také zkušenost
Indikace rizik během interview při zjišťování požadavků (názory respondentů)
Kontrolní dny a oponentury (review, inspekce, standardní oponentury)
Řízení projektu (odchylky od plánu, nové skutečnosti).
Iniciativa pracovníků (cítím-li průšvih, hned na to upozorním), zainteresovat všechny
Je důležité stále seznam aktualizovat včetně hodnot atributů rizik, K tomu je žádoucí použít vhodné nástroje, např. IS a organizační opatření, např. zainteresovat všechny, aby upozorňovali na rizika
Pozitivně oceňovat spolupracovníky schopné detekovat průšvihy ve fázi zrodu

## Slide 34: Velké a malé projekty a rizika
U větších projektů je rizikem sama neexistence systému řízení rizik, malá účast řešitelů a koncových uživatelů na identifikaci a analýze rizik (indikuje to špatnou motivaci) případně záporná motivace (strach o místo při detekci rizik, postavení, strach z nového) a chybná výběr klíčových pracovníků uživatele (stakeholders) pro detekci a analýzu rizik.

## Slide 35: Velké a malé projekty (2)
Klíčová rizika
U menších projektů může být hrozbou malá účast řadových řešitelů a koncových uživatelů na identifikaci a analýze rizik.
  Snižuje to nejen účinnost řízení rizik, ale je to pravděpodobně příznak dalších skrytých problémů (např. špatných vztahů v týmu).
  Často k tomu dochází proto, že ten, kdo riziko zjistí, je v jistém smyslu nositelem špatných zpráv a nemusí se proto vždy setkat s uznáním. Je nelehký úkol managementu, aby k takovým jevům nedocházelo. Ostatně ve stejné situaci jsou kvalitní testéři.
  Boj s těmito riziky třeba chápat všemi členy týmu jako obecně prospěšné opatření.

## Slide 36: Pozorování
Každých deset let nové paradigma
Každých deset let se podle Moorova zákona zestonásobí kapacity IT
Riziko: Špatný odhad optimálního postupu (použité technologie, profesní růst) s uvážením Moorova zákona, viz osud Nokie

## Slide 37: Změny v informatice
Roky | Typické úlohy | Technologie
-1960 | Vědecko technické úlohy | Sálové počítače, děrné štítky, tiskové sestavy, FORTRAN,Algol
1960-1970 | Ekonomické výpočty v dávce, postupný nástup terminálů | Sálové počítače, děrné štítky, tiskové sestavy, COBOL, datové systémy
1970-1980 | Ekonomické výpočty v dávce, často interaktivní vstup dat, řízení technologií, krize IT 1980 | Sálové počítače s terminály, minipočítače děrné štítky, tiskové sestavy, COBOL, C, Pascal, DB ….
1980-1990 | Ekonomické výpočty v dávce, interaktivní vstup výstup, úlohy na PC, krize IT 1990 (meze PC) | Sálové počítače s PC místo terminálů, kancelářské úlohy pro PC, datové báze
1990-2009 | Interaktivní výpočty na síti, e-komerce, Internet, sociální SW 2002 krize, Internetová bublina 2008 krize, IT nepomohlo | Servery, počítačové sítě, Internet, grafika, vývojová prostředí, databáze, globalizace, webové služby, podpora sociálních sítí

## Slide 38: Změny v informatice
Roky | Typické úlohy | Technologie
2000-2010 | IT pro celosvětovou ekonomiku Servisní SW architektury, internet, krize IT 2009 | Pokročilé PC, mobily, servery , PC a notebooky
2010 | Sociální sítě, SOA řízené dokumenty | Pokročilé sítě, nové paměti, WiFi
2012 | Cloudy, Internet pro všechny a na všem, IT ve všem Internet věcí, propojování autonomních systémů na globální úrovni, | Datové a počítačové globální sítě, Chytré mobily chytré spotřebiče
Digitalizace uživatelských procesů,
zapojení uživatelů

## Slide 39: Konkrétní příklady rizik

## Slide 40: Registr vozidel a změna paradigmatu
Registr propojuje nezávislé subsystémy používané jako služby, ty mohou mít různou architekturu
Výkon závisí na různých skutečnostech
  Kapacita sítě
  Databáze
  Logika řešení
  Pravidla pro programování klientů a pro rozhraní klientů na systém
Je třeba orchestrace a hrubozrnné komunikační protokoly komunikace a možná dávkové rozhraní na celoevropské databáze.

## Slide 41: Co se relativně málo změnilo
Lidé
  Postoje
  Cíle
  Předsudky
  Klínopisná destička z Uru (Sumerové, Abraham, 2000 let před Kr.): „Všude jsou lidé stejní pitomci“
Potřeba a dovednost a zásady spolupráce a mezilidské komunikace

## Slide 42: Jak reagovat na riziko
Přijetí rizika - žádná opatření (tak to risknem nebo madam Pompadour – po nás potopa).
Vytvoření rezerv - vytvoření rezerv na krytí případných ztrát. Tím se mohou omezit následné škody (např. v důsledku insolventnosti).
Omezení rizika – přijetí opatření snižující velikost ztráty Z.
Prevence rizika – přijetí opatření snižující pravděpodobnost p uskutečnění rizika; pokud se p sníží na nulu hovoříme o vyloučení rizika. Při prevenci jsou důležité informace o triggerech (bezprostředních příčinách) a procesech, které k riziku vedou.

## Slide 43: Jak reagovat na riziko (2)
Odmítnutí rizika – riziko je natolik závažné, že se projekt se zastaví, nelze-li riziko vyloučit. Riziko tedy není přípustné. Atomky a zelení.
  Často se zapomíná, že i s odmítnutím rizika mohou být spojeny značné skryté náklady (ztráta výnosů v důsledku zrušení projektu) a další rizika (např. ztráta zastoupení na trhu, ztráta znalostí, u zákazníka náklady na alternativní řešení, jiné škody).

## Slide 44: Jak reagovat na riziko (3)
Studium rizika – hodnocení variant řešení a aspektů rizika nad obvyklý rámec
Přenesení rizika - ztráta z rizika se (částečně) přenese na jiný subjekt. Typickým příkladem je pojištění, ale také někdy outsourcing (přenos na někoho, kdo to umí lépe, nebo se může snáze vyrovnat s případnými ztrátami).

## Slide 45: Jak reagovat na riziko 4
Minimalizovat maximální riziko
Místo jedné rizikové události s velmi velkým Z ale malou pravděpodobností p zvolím riziko s podstatně větší pravděpodobností ale menší ztrátou, nebo řadu rizik s malou ztrátou tak, aby úhrnná očekávaná ztráta příliš nevzrostla
  Pět Sullivanů (pět bratrů zahynulo společně na jedné lodi - sourozenci nemají sloužit na jedné válečné lodi)
  Pojištění je vlastně extrémní případ tohoto přístupu

## Slide 46: Samozřejmost, na kterou se zapomíná
U každého opatření při řešení rizik je třeba vyhodnotit přínos opatření (měřený hodnotou rizika O = p*Z, tj. očekávané ztráty) proti nákladům a spotřebě jiných zdrojů (např. času špičkových pracovníků) vynaložených na řízení rizika.

## Slide 47: Lidé při řízení rizik
Základní činnosti lidí při řízení rizik
identifikace rizik,
změny v hodnocení atributů rizik,
navrhování a provádění opatření pro snižování následků rizik nebo jejich prevenci,
Těchto činností byse měli účastnit všichni členové vývojového týmu a pracovníci uživatele včetně těch, kteří budou systém používat.
Pracovníky je nutné motivovat a vyškolit. Pomáhá týmová loajalita a pocit vlastnictví projektu.

## Slide 48: Soutěž rizik
Při identifikaci rizik je obvykle identifikováno mnoho rizik. Osvědčuje se řešit jen několik nejzávažnějších (nejvýše do 12). Jako kriterium závažnosti se obvykle volí očekávaná ztráta (může být fuzzy)
O = p * Z.
Seznam rizik se uspořádá podle O a řeší se většinou nejvýše 10 prvých rizik. Ostatní rizika se tedy přijímají. Hodnocení rizik je třeba pravidelně opakovat a aktualizovat.

## Slide 49: Zabezpečení řízení rizik
Pro správu rizik je nutno vytvořit vhodný informačnísystém
  Připravit prostředí (nástroje, pravidla) – infrastrukturu
  Připravit procesy vhodné pro daný účel – kdy, kdo, jaké akce a jejich souběh, podmíněnost a návaznost
  To vše implementovat – plánovat podle vhodné metodologie, stanovit odpovědnosti a pravidla kontroly
  Připravit lidi – kdo, co, jaké akce a role, školení a zainteresovanost

## Slide 50: Zabezpečení řízení rizik,větší projekty
Definovat procesy jako síť činností pří řízení rizik (identifikace, analýza, hodnocení, stanovení opatření, monitorování rizik i účinků opatření, pravidla dokumentace, zásady plánování včetně požadavků na zdroje, plánování a kontrola, zapojení všech pracovníků).
Zabezpečit přípravu pracovníků a jejich účast na řízení rizik (míra a způsob účasti, motivace, školení, vybudování postojů). Jmenovat pracovníka vyčleněného (ne nutně na plný úvazek) pro činnosti spojené s řízením rizik.
Zabezpečení infrastruktury a implementace řízení (zabezpečení zdrojů, prostředky spolupráce, např. informační systém rizik, organizační zabezpečení, konkretizace plánu, operativní opatření při provádění plánu).

## Slide 51
Rozsah činností souvisejících s řízením rizik závisí na velikosti projektu a znalostech lidí. Systém řízení rizik je žádoucí budovat postupně tak, že se zdokonalují potřebné procesy, postupně zapojují pracovníci, buduje infrastruktura (především oběh informaci, které mohou být zprvu pouze na papírových dokumentech) a buduje se organizace řízení rizik.
Naše diskuse má význam i pro specifikaci požadavků pro informační systémy. Dobrý informační systém by měl uživateli poskytovat prostředky pro identifikaci a analýzu rizik.
Je třeba stanovit postupy, vyškolit a zapojit lidi, vytvořit infrastrukturu (často včetně dedikovaného IS) a vše implemetovat

## Slide 52
Schopnost řídit rizika
Proces
Lidé
Infrastruktura
Implementace
Provedení
Analýza
Indentifikace
Hodnocení
Řízení
Plán
Sledování
Řešení
Definice
Oponována
Na míru
Dokumentována
Účast
Zapojení
Management
Uživatel
Týmové
Motivace
Slovní
Psaná
Komunikace
Externí
Interní
Záporná
Vstřícná
Neutrální
Odměny
Podpora
Předpoklady, schopnosti
Zkušenost
Školení
Vzdělání
Zdroje
Řešení
Termíny
Rozpočet
Organizace
Kultura
Politika
Požadavky
Smlouva
Normy
Výsledky
Náklady
Přínosy
Plán řízení rizik
Přístup
Aktivní
Systematický
Realistický
Jednotný
Projekt
0dpovědnosti
Realistický
Autorita
Metodologie
Principy
Metody
Nástroje
Rybí kostra, použitelná i při specifikacích
Činnosti při řízení rizik
Softwarová podpora
Databáze rizik

## Slide 53: Stupně řízení rizik (Hall, 99)
Řízení na průšvih (přijetí rizika). Neprovádí se žádné řízení rizik nebo až v případě akutního nebezpečí. Problémy se řeší až když nastanou nebo akutně hrozí.
  Jsou situace, kdy je takový přístup optimální, např.
    není-li dostatek zkušeností použitelných při identifikaci, analýze rizik a řízení rizik nebo
    není dostatek zdrojů či času na jejich řešení.
  Jinými slovy – všechna rizika se (téměř) přijmou.

## Slide 54: Stupně řízení rizik (Hall, 99)
Omezování rizik. Identifikují se rizika a hledají se cesty, jak omezit jejich následky Z a jak snížit pravděpodobnost p, že se uskuteční.
  Nevyžaduje se kvantitativní vyhodnocování atributů (metrik). Hodnocení rizik je spíše subjektivní a slovní (fuzzy).
  Opatření proti rizikům se často provádějí v podstatě jen v počátečních etapách vývoje a jsou záležitostí spíše manažerů.
  Sledují se spíše následky než příčiny rizik.

## Slide 55: Stupně řízení rizik (Hall, 99)
Prevence. Činnosti související s omezováním rizik jsou úkolem celého týmu a provádí se ve všech etapách řešení projektu.
  Identifikace rizik je dobře zvládnuta.
  Hledají se prapříčiny rizik a detekují se procesy vedoucí k uskutečnění rizik. Mezery bývají v kvantifikaci atributů rizik.

## Slide 56: Stupně řízení rizik (Hall, 99)
Analýza a předpověď rizik. Činnosti z 3. jsou založeny na dobré kvantifikaci (metrikách) atributů.
  Proto je k činnostem popsaným v předchozím bodě prováděna statistická analýza metrik. To umožňuje předvídat vývoj rizika a lépe odhadnout, kdy se uskuteční. Lze také hodnotit kvalitu práce členů týmu řízení rizik.

## Slide 57: Stupně řízení rizik (Hall, 99)
Příležitosti. Do řízení rizik jsou zapojeni všichni členové týmu, management a do jisté míry i obchodní partneři (např. možnost ohrožení termínů u dodavatelů). Rizika jsou chápána spíše jako výzva a příležitost ke zlepšení práce a nikoliv jako hrozba.

## Slide 58: Co dělat, když máme jen hrubé odhady
V tom případě nedělat složité procesy hodnocení rizik. Důvody:
  Zbytečná práce, výsledky jsou stejně jen hrubé odhady
  Odvádění od klíčových problémů
  Oslabování „zdravého úsudku“
  Zmenšení ostražitosti (provedl jsem analýzu, jsem za vodou)

## Slide 59: Co dělat, když máme jen hrubé odhady jak je v menších podnicích obvyklé
Odhadneme velikost ztráty a pravděpodobnost rizika dvoustupňovým hodnocením (nízká, vysoká)
O většinu rizik se staráme až když jejich řešení považujeme za aktuální
Je ale žádoucí se o rizika starat a sledovat možnost průšvihů a hned reagovat na nově zjištěné skutečnosti

## Slide 60
Prevence Přijetí Aktuální během specifikací | Odmítnutí Prevence, redukce Aktuální během vizí a specifikací
Přijetí Aktuální v operativě po specifikacích | Redukce resp. Přijetí Aktuální během specifikací a později
Pravděpodobnost Nízká Vysoká
Ztráta Nízká Vysoká
Kurzivou jsou vypsány možné reakce, patkovým písmem – kdy je řešení aktuální

## Slide 61: Antipattern
An antipattern is a seemingly good
solution that is commonly used but known
not to provide any satisfactory results.
It usually causes loses
It is risky to apply it

## Slide 62: The leading antipatterns are difficult to avoid
It often requires an paradigm change
Business attitudes
New ways of requirements specifications
Marketing issues
Etc.
Is is practically impossible to avoid all antipatterns at once

## Slide 63: Leading antipattern No legacies, no 3rd party products
Known also as All From Scratch. Implies often the antipattern Reinvent the wheel . Can be partly a consequence of the antipattern Standardization Paralysis
A hot candidate on the leading position in the list of antipatterns in many areas
  Z and p are especially high in global enterprises, e-government, global information (for example health care) systems

## Slide 64: No legacies, no 3rd party products
Z is for great systems usually very large
  Unnecessary redevelopment costs, transfer costs and errors
  Losses due staff errors, lost staff knowledge
  Obstacle for a wider use of techniques like Mashup Programming
p is high
  The use of legacies is in OO world an important antipattern (see e.g. The OO antipatterns Stovepipe Systems, of Islands of Automation)
  Interests of software vendors are against reuse
  Bad habits or missing skills of developers
  Existing software development tools
  Necessity to change paradigm

## Slide 65: No legacies, no 3rd party products
In the case of e-government it is always very costly to rewrite existing applications, so we reduce p (prevent the use of the antipattern), it is we should try to use existing applications.

## Slide 66: Scales of p and O and p*Z
 | small | large | very large
low | small | small | large
high | small | large | very large
p
Z

## Slide 67: No legacies, no 3rd party products
The assessment of the antipattern is the highest possible:
  very large
  It is the use of existing systems is crucial. We add that it surprisingly requires a specific way of thinking, it is a specific paradigm
Notes: 67

## Slide 68: No legacies, no 3rd party products
  The refactorization of this antipattern can be based on the use of specific architecture services serving as front-end gates (or generalized adapters) of legacies as well as third party products or flexible portals of the whole system or a specific services. They the can be used as heads of composite services
Notes: 68

## Slide 69: SOA with legacies, simplified

## Slide 70: Antipattern No Businessmen Involvement
A wrong practice believing that well designed business processes should not be exceptionally changed by their users (i.e. no agility)

## Slide 71: Business antipattern No Businessmen Involvement
Consequences
  Losses due necessary deficiencies in process models (data missing, obsolete, expensive ot get, changing business conditions), very important for small enterprises
  No agile actions based on human experience and intuition
  Limited business responsibility and agility only possible
  Difficulties to use old models in “obsolete“ languages

## Slide 72: Business antipattern No Businessmen Involvement
Loss Z of the antippatern in business is large to very large, p
Probability p is rather high
  Agility sometimes desirable
  Effective implementation not known fully yet
Level O= p*Z is therefore large to very large

## Slide 73: Implemetation of business processes enabling user involvement
System interface
Business process interface
Usable in mashup development

## Slide 74: No Batch Services
First systems constructed from autonomous units
  Stability, reusability, security (Y2K)
  Lower development effort
  Used for decades
Avoidance of batch mode is usually costly, sometimes not needed, p is low, E large to very large , L is therefore large
  Batch services can be integrated via services having the capabilities of data stores

## Slide 75: Antipattern Standardization paralysis
Tendency to use premature and cumbersome standards.
  Typical for the standardization of user interfaces reflecting user domain knowledge an habits
  Obstacle for the above implementation of business processes
    Note the tendency to use SOAP in the massage encoding form
  Standardization can be used to “implement” Vendor Lock In antipattern known from object oriented world

## Slide 76: Antipattern Standardization paralysis
p is rather high
Z is often large
O = large
Refactorization
  Use a proper ballance between standards and proprietary solutions to be standardized later using experience anf tool like SOAP – message encoded

## Slide 77: SW metriky pro texty zákonů
Délka v počtu slov
Roste o cca 4% ročně
  V období 1925 až 2010 vzrostla 18krát
Metrika McCabe
  Počet uzlů + počet odkazů
  Roste o něco pomaleji než délka
Notes: Etriky pro textz zákonů

## Slide 78: Možný průšvih,viz SSHD projekt

## Slide 79: Metrika McCabe pro legislatuivu USA
Thousands of conditional statements
100
0
200

## Slide 80: Něco podobného platí pro SW normy
SW norem se urodí každý rok spousty
Jsou zpravidla obrovské (ISO 250xx), desetitisíce stránek nejsou výjimkou
Každý 5 až deset let se modernizují (často sepisují od začátku
Velké firmy si je definují k obrazu svému
nedají se snadno použít,
úniková cesta“ autonomní komponenty a dokumentově orientovaná SOA

## Slide 81: Normy i zákoony musí být zaplevelené
Jsou důvody se domnívat, že pro normy je problém růstu ostřejší než u zákonů
Problém nedosažitelné oblasti
  Veliký text určité kvality nemohu udělat pod jistou dobu
Doba > c*Delka1/3
V SW není času nikdy dost (dynamika oboru, nadměrná plodnost – antipattern ještě by se hodilo tohle a tamto“) nelze tedy udělat normu bez závad
Notes: SW není času nikdy dost

## Slide 82: Co s noarmami
Pro SW normy ještě horší výskyt chyb a nedodělků než pro kód
Něco se s tím musí udělat, jsou nutné ad hoc dohody nebo použití použitelné implementace podle normy (ne nutně přesná implemetace)
Inspirací může být SW sám, vývoj využívající a autonomní komponenty

## Slide 83: Kauzálni diagramy,
Stát, Podnik

## Slide 84: Notace kauzálních diagramů
A
B
A a B se vyvíjejí synchronně. Roste-li A má B tendenci růst, klesá-li A má B tendenci růst
s
A
B
A a B se vyvíjejí opačně, růst A stimuluje pokles B pokles A stimuluje růst B
o
A
B
Zkratka pro
s
A
B
o
A
B
s
A
B
s
a
Zkratka pro
A
s
A
s
B
A
s
a
B
A
s
A
a
B
A
s
s
A
a
B
A
s
s
A
a
B
A
s
B
s
A
a
B
A
s
B
o
A
a
B
A
o

## Slide 85: Kauzální závislosti pro podniky
Prosperita podniku
Spokojenost partnerů
Věrnost kvalita partnerů
Pravděp. krachu
Benefity majitelů
Kvalita a věrnost zam.
Benefity zaměstnanců
s
s
o
s
o
s
s
s
s
o
o
o
o
Vzestup konkurence
o
o
Vývoj a dlouhodobé efekty?
s

## Slide 86: Shrnutí hlavních požadavků
86
Hlavní strategické přínosy
  Pozice na trhu
    Kvalitní služby a výrobky (montáž aut pro jednotlivé zákazníky na míru)
    Inovace – tempo, vhodnost
    Vyhledávání a spolupráce se zákazníky. Znalost jejich požadavků a potřeb
    Spolupráce a kontrola dodavatelů
  Podklady pro management, podpora rozhodování
  Zlepšování kvality zaměstnanců (školení, zajímavá a perspektivní práce), lepší využívání jejich znalostí a schopností
  Zkvalitňování byznys procesů a byznys inteligence

## Slide 87: Shrnutí hlavních požadavků
87
Taktické přínosy,
  důležité, dlouhodobě nestačí
    Plynulost a včasnost a efektivnost procesů
    Zlepšování kvality
    Úspory lidí ??? Ztráta znalostí, stres ve firmě????
    Efektivnější vnitropodnikové procesy, lepší využití prostředků
    Úspory zdrojů (zásoby, energie)

## Slide 88: Překážky přínosů IS 1
88
Skrytým zdrojem růstu nákladů na IS bývá
nutnost příliš velkých organizačních změn (prodlužuje to dobu zavádění IS a snižuje po jistou dobu výkon, zvyšuje rizika, zvyšuje náklady),
snaha o naprostou úplnost a dokonalost oproti včasnosti. Specifikace mohou být, jak víme, dokonalé jen postupně při postupném budování systému využíváním zkušeností s dosavadním provozem.
  Přesné postupy mají smysl jen pro kvalitní data, jinak jsou kontraproduktivní
  Podnik není počítač, vždy existuje náhodnost a vždy je nutné využívat znalostí a dovedností lidí

## Slide 89: Překážky 2
89
IS je drahé zboží, které poměrně rychle zastarává.
Je tedy důležité, aby IS byl uvedeno do provozu včas i za tu cenu, že budou zprvu zprovozněny jen hlavní funkce.
Cenu IS při metodě velkého třesku (všechno naráz) zvyšují ztráty vzniklé tím, že IS nepracuje během vývoje a uvádění do provozu a že vývoj nelze příliš zkracovat a že se mohu při formulaci požadavků zmýlit

## Slide 90: Překážky 3
90
Dlouhá doba zavádění IS do provozu zkracuje vlastně i dobu, kdy bude IS v provozu (od optimální doby provozu je nutné odečíst dobu zavádění). Je tedy důležité IS oživit co nejrychleji.
Jsou známy případy, kdy odkládání uvedení IS do provozu pro nepodstatné maličkosti způsobilo ztráty z přínosů ve výši několikanásobně převyšující cenu IS. Stalo se dokonce, že kvůli odkladům nebyl vcelku vyhovující IS vůbec uveden do provozu.

## Slide 91: Ničení dat jako ochrana před Velkým bratrem Prý nutné pro splnění zásad Deklarace základních lidských práv a svobod, především práva na soukromí
Data se de facto smí bez explicitního souhlasu dotčených osob používat a shromažďovat pouze k účelům, pro které byla legálně pořízena a to jen pověřenými institucemi
Každá data nevyhovující této podmínce musí být zničena
To nazveme brutální proces ochrany dat (BPOD)

## Slide 92: Špatně nastavená pravidla ochrany osobních dat - úzké místo IS, především veřejných informačních systémů
Brutální metody ochrany (osobních) dat: nemilosrdně mazat mají chránit základní lidská práva
Dosahují ale opaku.
Ohrožují budoucnost IT, především ohrožují lidská práva

## Slide 93: Riziko chybných mlčky činěných předpokladů, vlastně uplatnění předsudků
BPOD jsou v plném souhlasu s Deklarací základních lidských práv a jsou jejím důsledkem
BPOD umožňují efektivně chránit osobní data,
  podstatně omezí počet případů, kdy mohou moje osobní data uniknout
BPOD nemají zásadní negativní sociální, celospolečenské a ekonomické efekty a nemají ani podstané negativní dopady na informatiku
  Předpokládá se tedy, že škody, ke kterým by došlo kompromitováním osobních dat pokud by se BPOD nepoužívala, jsou podstatně závažnější než důsledky nedostupnosti zveřejnitelných informací vypočitatelných z osobních dat

## Slide 94: Brutální procesy ochrany dat nezlepšují podstatně ochranu dat
Pro každého je důležité, aby jeho osobní data nepřišla (neunikala) do nežádoucích rukou
  jako osobě je mi jedno jakým způsobem a za jakým účelem.
Existuje ale mnoho kanálů úniku osobních dat a to BPOD nezmění!!
Některé existují ze zákona!!!!

## Slide 95: Kanály úniků dat, některé je obtížné jiné nemožné uzavřít
Mnohé údaje jsou veřejné ze zákona (obchodní rejstříky, registry nemovitostí, ..) a mnohé se z nich dá zjistit, jiné nejsou dostatečně zabezpečeny
Některá data pacienta jsou např. pro léčbu natolik potřebná, že lékař považuje za správné je i přes zákazy využívat (jinak poruší Hippokratovu přísahu, de facto i zákon)
  To oslabuje celý systém ochrany dat (legislativní disciplinu)
  Ukazuje to, že není vše v pořádku

## Slide 96: Kanály úniků dat, některé je obtížné jiné nemožné uzavřít
Registry a rejstříky
  (katastrální, obchodní, občanů,spolků, …)
Mobilní telefony
Webové služby
Sociální software a sítě
Serverové stanice, cloudy (DATA JSOU LECKDE)
Finanční instituce
Zdravotní instituce
  (nesmí porušit Hippokratovu přísahu)
Obchodování na webu
  (často partneři nejsou dostatečně profesionální a opatrní, někdy ani nemohou být)
Sledování z družic

## Slide 97: BPOD ohrožuje základní lidská práva, např. právo na informace, život a dobrou zdravotní péči
Příklad zákazu SOA systému na online monitorování výdeje léků jako prevence výroby pervitinu
  Blokoval se nadměrný výdej léků s pseudoefedrinem jedné osobě za krátkou dobu jako prevence výroby Pervitinu
  Výroba Pervitinu skutečně významně klesla
  Systém byl zakázán ÚOOÚ, neboť používal zdravotní data jednotlivých osob (léky, které používají)
Ponecháváme stranou podezření, že někteří zúčastnění s takovým výsledkem předem počítali

## Slide 98: BPOD ohrožuje základní lidská práva, např. právo na život a na dobrou zdravotní péči
Důsledky:
  Výroba Pervitinu se po uplatnění BPOD (skartace a zákaz sběru dat o výdejích léků) zase rozjela
    Tragédie narkomanů a jejich rodin
    Posílení podsvětí
    Znemožnění optimalizace spotřeby léků, kontroly kvality zdravotní péče a podpory zdravotního výzkumu
Notes: 98

## Slide 99: BPOD ohrožuje základní lidská práva, např. právo na život a na dobrou zdravotní péči
Důsledky 2:
Ztráta budoucích příležitostí:
Nelze pomýšlet na on-line prevenci chybných medikací (ohrožení životů a zdraví),
  To způsobuje ztráty životů na úrovni ztrát životů v dopravě (více než tisíc ročně),
    v USA jsou kvalifikované odhady na úrovní cca 50000 ročně, takže u nás nějaký ten tisíc ročně, jistě existují kvalitnější odhady, základní zjištění platí a dá se použít i ve veřejných debatách.
  Prevence chybných medikací by to mohla podstatně omezit počet vážných poškození zdraví.
    V USA se odhaduje na cca 1,2 mil. ročně, takže u nás tak asi 50000 ročně. Počet postižených jde do statisíců
Notes: 99

## Slide 100: BPOD ohrožuje základní lidská práva, např. právo na život a na dobrou zdravotní péči
Důsledky 3:
Ztráta budoucích příležitostí
  Zhoršení podmínek zdravotnického výzkumu a kvality reakce na epidemie,
  Blokování optimalizace systému zdravotních pojišťoven,
  Kontrola účinků léků, optimalizace léčby.
    Pár miliard by to hodilo.
  Objev cest šíření cholery analýzou osobních dat provedený londýnským lékařem kolem r. 1850 by dnes byl nezákonný
Notes: 100

## Slide 101: BPOD ohrožuje základní lidská práva, např. právo na život a na dobrou zdravotní péči
Zákaz platí i pro využívání dat zdravotních pojišťoven akreditovanými pracovišti
  To už je naprostá zhovadilost
Pro státní správu má tedy de facto přednost ochrana dat před ochranou životů a zdraví
  Pověsti,že některé instituce se k tomu oficiálně hlásí
  Mělo by být veřejnosti známo, že hlavní efekt často je nemožnost veřejné kontroly!!!

## Slide 102: Kde se ÚOOÚ chová nepatřičně
Většina postupů hodnocení a správy rizik vychází z hodnocení přímých ztrát, nebere dostatečný ohled na skryté ztráty
  Škody z výroby pervitinu
  Důsledky ztrát znalostí
  Sociální nestability

## Slide 103: Omezování práva na kvalitní vzdělání
Chybí nezávislý systém evaluace kvality škol a vzdělávání podle kriterií hodnotitele, např. rodiče
Proto je obtížné vynucovat kvalitu výuky a správně volit směr studia a školu, není dohled nad efekty didaktických modernizací,
  Stížnosti u nás i v USA (nedávno Obama)
  Je dost indikací, že se kvalita vzdělání snižuje (především STEM, nic moc i pro soft obory), ale je obtížné vyvolat změnu k lepšímu
  STEM cvičí i obecně potřebné pracovní dovednosti (přesné provedení, píle…), právě to není u kavárenských „in“

## Slide 104: Rizika restrukturalizace podnikových procesů
104
Je velmi žádoucí nemodifikovat radikálně podnikové procesy (business process reingeneering, BPR), pokud to není absolutně nutné. Zanedbání tohoto faktu vede k průšvihům
V reálných situacích jsou v zemích, jako je ČR, BP skryty v myslích lidí a založeny na zvládnutých dovednostech a mnohé není vůbec explicitně zaznamenáno, vybaví se až při vzniku určité situace
  Tak zvaná taktilní znalost, tu BBR obvykle zničí
BPR likviduje znalostní náskok „starých“

## Slide 105: Restrukturalizace podnikových procesů
105
Obtížnost BPR – případ NDR. Úplná restrukturalizace průmyslu NDR se ukázala jako neobyčejně drahá a velice dlouhodobá záležitost.
  Ani dnes po více než dvaceti létech není jasné, zda a kdy úspěšně skončí. Jisté náznaky zlepšení existují.
  Domněka: Struktura průmyslu se zcela rozbila a jeho znovuvybudování je úkol pro více než jednu generaci. Dodnes jsou problémy
    Cena změny: několik bilionů marek/euro (oficiálně 200 miliard marek (v dnešních cenách cca 300 miliard Euro ročně po mnoho let), fakticky asi mnohem více možná třikrát tolik

## Slide 106: Restrukturalizace podnikových procesů
106
Ani v USA nejsou s radikální BPR nejlepší zkušenosti i když tam obvykle nepředpokládají iniciativu při jejich provádění, takže se nové procesy snáze naučí a používají.
Dosti velká kritika výsledků BPR
  V podstatě se BPR v původním rozsahu neprovádí
  BPR se zneužívalo pro omezení vlivu starých praktiků

## Slide 107: Restrukturalizace podnikových procesů
107
Studium známých případů BPR naznačuje, že jistější a často i efektivnější cesta než radikální (tvrdé) BPR je angažování kvalitního manažera.
  Příklad IBM v sedmdesátých létech, manažer ji zachránil od krachu, BPR nikoliv
  Revoluční změny podnikových procesů, jako TQM (total quality management), často vedou ke zhoršení výsledků (výsledky průzkumu Gartner Group).
  Nové metody se často přeceňují, neboť je zavádějí nadprůměrní pracovníci a mnoho dobrých výsledků se dosahuje proto, že jsou nadprůměrní,měli by dobré výsledky i při používání jiných metod (viz školské reformy u nás), navíc se používají na to, nač se hodí (srv. hype křivku před líbánky)

## Slide 108: Důvody selhání restrukturalizace podnikových procesů
108
V déle existujících organizacích v Evropě je mnohé založeno na zkušenostech (vzpomenu si, co mám dělat až když nastane příslušná situace, to je tzv. taktilní dovednost a znalost). V restrukturalizovaných procesech se tato znalost ztratí.
Změna typu procesů vyžadující změnu kultury (s iniciativou/přesný)
Nové principy a zásady nemusí být pro danou situaci vhodné. Nové principy mohou být příliš jednostranné a poplatné módám a případně vhodné jen pro některé typy podniků, obvykle velké

## Slide 109: Kritické požadavky
U kritických požadavků se hodnotí rizika nevyhovění požadavku a také rizika a problémy spojené s implementací požadavku.
Pro každý kritický požadavek se hledá odpověď na následující otázky:
  má požadavek opravdu velký až kritický vliv na užitečnost IS?
  pokud ano, jaké konkrétní parametry činnosti uživatele ovlivňuje? Tyto parametry by měly být kvantifikovatelné. Příklady: vyřizování zakázky se zkrátí z měsíce na čtrnáct dnů, snížení zásob o 10%, platby se kontrolují týdně, atd.

## Slide 110: Kritické požadavky
Formálně se při analýze kritických požadavků postupuje následovně:
Stanovení podnikových cílů a kritických požadavků na IS. Vymezení priorit cílů. Pokud jsou cíle nezávislé nebo je nelze rozumně integrovat, je vhodné je řešit jako separátní projekty. S návrhem cílů musí souhlasit management.
Stanovení kritických oblastí výkonnosti: které důležité činnosti neexistují a které je třeba zlepšit kvantitativně i kvalitativně.

## Slide 111: Kritické požadavky
Pokrytí jednotlivých kritických oblastí funkcemi: která funkce jak rychle co řeší. Funkce je vhodné analyzovat na základě analýzy kritických oblastí výkonnosti (critical performance areas). Při tom se využívá techniky postupné dekompozice. Dekompozice je založena na rozkladu kritického požadavku na požadavky elementárnější. Tak např. požadavek rychlejšího vyřizování pohledávek se rozkládá na požadavek rychlejšího zaznamenávání požadavků do databáze, rychlejší analýzy existujících pohledávek a rychlejší generace urgencí. Rychlejší a úplnější analýza pohledávek může být rozložena do úkolu detekce ekonomicky zajímavých případů a do procesu rozhodování, jak s jednotlivými případy naložit.

## Slide 113: Kritické požadavky, příklad
Uveďme postup vyhodnocování rizik v metodologii SSADM na příkladu analýzy systému vyhodnocování pohledávek (viz obr. 1.).
Vyhodnocení kritických požadavků (KP). a) Stanovení kritických požadavků. Zkvalitnit práci při vyřizování pohledávek (včasnost detekce neplatičů) a zmenšit provozní náklady na tuto činnost. Stručně cíl : Hospodárně řešit pohledávky. b) Kritické oblasti výkonnosti . Hlavní požadavek : Hospodárně řešit pohledávky. Činnosti:
KP 1. Přesun pohledávky do oddělení fakturace nejpozději do vzniku práva účtovat. KP 2. Sledování pohledávek ve stanovenou dobu po splatnosti pro provedení nápravných akcí (upomínky, soud). KP 3. Příprava akcí : Poloautomatická příprava podkladů pro urgence/ soudní řízení . KP 4. Reakce po pohybech na účtu kam má přijít platba pohledávky (např. zastavení akcí u soudu po obdržení platby).

## Slide 114: Kritické požadavky, příklad
Při bližším pohledu se úkol přesunu pohledávky dělí na dvě etapy KP 1.1. Ověření pohledávky (relevantnost, splnění formálních náležitostí). KP 1.2. Registrace pohledávky.
Podobně sledování pohledávek se člení na: KP 2.1. Vyhledání pohledávky. KP 2.2. Vyhodnocení stavu pohledávky.
Požadavek KP 3. Příprava akcí - se člení na: KP 3.1. Generace dokladů. KP 3.2. Odesílání dokladů.
Aktualizace pohledávek má podúkoly: KP 4.1. Vyhledávání pohledávek (nemusí mít identický průběh jako KP 2.1). KP 4.2. Záznam změn:

## Slide 115: Kritické požadavky, příklad
B) Stanovení kvalitativních a kvantitativních požadavků zákazníka Podnikové cíle. Na základě analýzy kritických požadavků byly zformulovány následující kvantitativní kritéria. Cíl 1 : Počet splatných pohledávek (nesplacených více než 10 dnů po splatnosti) k počtu splacených : Dnes 2 :1, požadováno 10:9. Cíl 2 : Náklady na urgenci jedné pohledávky snížit 3 krát (z 250 Kč na 70 Kč). Důvod cíle: Lze s positivním efektem vymáhat i malé pohledávky počínaje od pohledávek ve výši cca 200 Kč, lze ušetřit pracovníky v oddělení fakturace.

## Slide 116: Kritické požadavky, příklad
Konkretizace požadavků do tvaru podcílů: C1. Snížit průměrnou dobu přesunu pohledávek ze 4 dnů na jeden den. C2. Sledování pohledávek: Z vyhodnocování a kontroly prováděné dosud jednou za měsíc přejít na provádění jednou za týden. C3. Doba vyřizování korespondence : Den jako dosud s menší pracností). C4. Aktualizace pohledávky: Provádět jednou za den místo jednou za týden (optimální by však bylo provádění ihned po změně).
Povinné požadavky: R1. Pohledávky vymáhat podle zákona. R2. Přístup k datům podle povinných norem.

## Slide 117: Kritické požadavky
U kritických požadavků se hodnotí rizika nevyhovění požadavku a také rizika a problémy spojené s implementací požadavku.
Pro každý kritický požadavek se hledá odpověď na následující otázky:
  má požadavek opravdu velký až kritický vliv na užitečnost IS?
  pokud ano, jaké konkrétní parametry činnosti uživatele ovlivňuje? Tyto parametry by měly být kvantifikovatelné. Příklady: vyřizování zakázky se zkrátí z měsíce na čtrnáct dnů, snížení zásob o 10%, platby se kontrolují týdně, atd.

## Slide 118: Kritické požadavky
Formálně se při analýze kritických požadavků postupuje následovně:
Stanovení podnikových cílů a kritických požadavků na IS. Vymezení priorit cílů. Pokud jsou cíle nezávislé nebo je nelze rozumně integrovat, je vhodné je řešit jako separátní projekty. S návrhem cílů musí souhlasit management.
Stanovení kritických oblastí výkonnosti: které důležité činnosti neexistují a které je třeba zlepšit kvantitativně i kvalitativně.

## Slide 119: Kritické požadavky
Pokrytí jednotlivých kritických oblastí funkcemi: která funkce jak rychle co řeší. Funkce je vhodné analyzovat na základě analýzy kritických oblastí výkonnosti (critical performance areas). Při tom se využívá techniky postupné dekompozice. Dekompozice je založena na rozkladu kritického požadavku na požadavky elementárnější. Tak např. požadavek rychlejšího vyřizování pohledávek se rozkládá na požadavek rychlejšího zaznamenávání požadavků do databáze, rychlejší analýzy existujících pohledávek a rychlejší generace urgencí. Rychlejší a úplnější analýza pohledávek může být rozložena do úkolu detekce ekonomicky zajímavých případů a do procesu rozhodování, jak s jednotlivými případy naložit.

## Slide 121: Kritické požadavky, příklad
Uveďme postup vyhodnocování rizik v metodologii SSADM na příkladu analýzy systému vyhodnocování pohledávek (viz obr. 1.).
Vyhodnocení kritických požadavků (KP). a) Stanovení kritických požadavků. Zkvalitnit práci při vyřizování pohledávek (včasnost detekce neplatičů) a zmenšit provozní náklady na tuto činnost. Stručně cíl : Hospodárně řešit pohledávky. b) Kritické oblasti výkonnosti . Hlavní požadavek : Hospodárně řešit pohledávky. Činnosti:
KP 1. Přesun pohledávky do oddělení fakturace nejpozději do vzniku práva účtovat. KP 2. Sledování pohledávek ve stanovenou dobu po splatnosti pro provedení nápravných akcí (upomínky, soud). KP 3. Příprava akcí : Poloautomatická příprava podkladů pro urgence/ soudní řízení . KP 4. Reakce po pohybech na účtu kam má přijít platba pohledávky (např. zastavení akcí u soudu po obdržení platby).

## Slide 122: Kritické požadavky, příklad
Při bližším pohledu se úkol přesunu pohledávky dělí na dvě etapy KP 1.1. Ověření pohledávky (relevantnost, splnění formálních náležitostí). KP 1.2. Registrace pohledávky.
Podobně sledování pohledávek se člení na: KP 2.1. Vyhledání pohledávky. KP 2.2. Vyhodnocení stavu pohledávky.
Požadavek KP 3. Příprava akcí - se člení na: KP 3.1. Generace dokladů. KP 3.2. Odesílání dokladů.
Aktualizace pohledávek má podúkoly: KP 4.1. Vyhledávání pohledávek (nemusí mít identický průběh jako KP 2.1). KP 4.2. Záznam změn:

## Slide 123: Kritické požadavky, příklad
B) Stanovení kvalitativních a kvantitativních požadavků zákazníka Podnikové cíle. Na základě analýzy kritických požadavků byly zformulovány následující kvantitativní kritéria. Cíl 1 : Počet splatných pohledávek (nesplacených více než 10 dnů po splatnosti) k počtu splacených : Dnes 2 :1, požadováno 10:9. Cíl 2 : Náklady na urgenci jedné pohledávky snížit 3 krát (z 250 Kč na 70 Kč). Důvod cíle: Lze s positivním efektem vymáhat i malé pohledávky počínaje od pohledávek ve výši cca 200 Kč, lze ušetřit pracovníky v oddělení fakturace.

## Slide 124: Kritické požadavky, příklad
Konkretizace požadavků do tvaru podcílů: C1. Snížit průměrnou dobu přesunu pohledávek ze 4 dnů na jeden den. C2. Sledování pohledávek: Z vyhodnocování a kontroly prováděné dosud jednou za měsíc přejít na provádění jednou za týden. C3. Doba vyřizování korespondence : Den jako dosud s menší pracností). C4. Aktualizace pohledávky: Provádět jednou za den místo jednou za týden (optimální by však bylo provádění ihned po změně).
Povinné požadavky: R1. Pohledávky vymáhat podle zákona. R2. Přístup k datům podle povinných norem.

## Slide 125: Kritické požadavky, příklad
D) Vyhodnocení problémů (formuluje zákazník, někdy dodavatel) je třeba vázat na kritické požadavky např. následujícím způsobem. P1. Chybně vedené pohledávky: KP 1.1. Ověření přesnosti pohledávek(párování s fakturami). KP 5. Provozní náklady na evidenci a sledování pohledávky. P2. Neefektivní ruční práce, požadavek zahrnout do: KP 1.2. Registrace pohledávek. KP 2.1. KP 4.1. Vyhledávání pohledávek. KP 5. Pracnost (shrnutí požadavků): Sledovat při všech činnostech. P 3. Nedokonalá kontrola pohledávek: KP 2. Sledování pohledávek. Pomalé (jednou za měsíc), často nepřesně

## Slide 126: Kritické požadavky, příklad
P 4. Adekvátnost a rychlost rozhodnutí, zda je nutná urgence. Souvisí s kritickými požadavky KP 2.2. Identifikace stavu účtu a potřebných opatření. KP 2. Náklady. P 5. Resty (opožděná evidence plateb a změny adres partnerů). KP 2.2. Identifikace stavu pohledávky. KP 3.1. Tvorba dokladů (přesnost, úplnost dokumentů, včasnost). KP 5. Vyhodnocení nákladů na provedení. P 6. Tvorba dokumentů (musí odpovídat právním požadavkům): KP 3.1. Generace dokumentů. P 7. Tvorba měsíčních statistik (manažerské informace). KP 5. Náklady na generaci dokumentů a statistik.

## Slide 127: Kritické požadavky, příklad
E) Návrh řešení (stručně) : Problém P1 (viz. KP 1.1., KP 4.1.) Nesprávné pohledávky : Vyžádání zásahu operátora (který bude mít právo přístupu k fakturám) Problém P2 (KP 1.2., KP 2.1., KP 4.1, KP 5.) Neefektivní ruční registrace. Řešit tím, že se pohledávky zpřístupní uložením do databáze, do které budou mít interaktivní přístup všichni oprávnění pracovníci. Problém P3 (KP 2.). Nedokonalá kontrola. Řešit automatickým vyhledáváním pohledávek podle předem známých i uživatelem zadávaných kritérií. Problém P4. Stavy pohledávek (KP 2.2, KP 5.). Výběr pohledávky se provádí na základě informací, že prošel termín určité činnosti. Problém P5 Nedodělky ("resty", KP 2.2, KP 3.1., KP 3.). Bude řešeno : Integrací dat (změna adresy se odvodí např. ze změny údajů na dodacím listě), vytvoří se aparát "párování plateb a faktur" a prostředky evidence dat

## Slide 128: Kritické požadavky, příklad
F) Úspory Požadavek managementu byl uspořit 15 pracovníků. Při zahrnutí pojištění, daní a režie cca 5 mil Kč /rok Úspory na prostředcích vázaných na faktury: Zkrácení průměrné doby proplacení o 14 dnů a výnosy z dříve neurgovaných pohledávek přinese cca 5 mil Kč (při několika desítkách pracovníků v oddělení fakturace musí být roční obrat firmy řádově stovky milionů Kč, zlepšení platební kázně zákazníků přinese procenta obratu, tedy miliony). Snížení skladových zásob: Několik miliónů Kč .

## Slide 129: Kritické požadavky, příklad
F) Úspory Lepší informace pro management a lepší podpora obchodní činnosti (např. snížení počtu reklamací odběratelů, možnost častěji vyhovět přání zákazníků): Více než 10 mil Kč. Tento odhad vyžaduje podrobnější rozbor. Jak je uvedeno výše úspora 15 pracovníků kontrolujících pohledávky naznačuje, že obrat firmy bude řádově ve stamiliónech a tedy rabat v desítkách milionů. Zvětšení obratu o deset procent přinese efekt blízký deseti milionům. Tento přínos je při správném využití dat možný. Vyžaduje však nástroje presentace dat, umožňující rychlou orientaci (vizualizace, těžba dat - data mining) pracovníků managementu. Z uvedeného příkladu je patrné, že i podstatná úspora pracovníků nepředstavuje největší přínos IS.

## Slide 131: Příklad analýzy rizik, atomová elekrárna
Uveďme příklad analýzy rizik obecně známého problému atomových elektráren, na němž lze ukázat řadu aspektů řízení rizik, které se vyskytují u řízení rizik obecně, tedy i u softwarových projektů.
Na níže uvedeném příkladu analýzy rizik atomové elektrárny lze velmi dobře ukázat problémy, které se nevyhýbají ani softwaru, jsou tam ale méně zjevné a proto se s fatálními důsledky často zanedbávají..

## Slide 132: Příklad analýzy rizik, atomová elektrárna
Výstavba atomových elektráren byla v mnoha zemích zpomalena či zcela zakázána. Česká elektrárna v Temelíně je terčem častých protestů. Jak jsou fundované?

## Slide 133: Příklad atomové elektrárny
Za hlavní rizika považují odpůrci i zastánci energie z jádra:
Možnost havárie s následným radioaktivním zamořením širokého okolí.
Problém odpadů
  problém bezpečné likvidace nebo uložení radioaktivních odpadů. (tj. realizovatelnost, cena, dlouhodobé ohrožení),
  problém zneužití (dostupnost pro výrobu jaderných zbraní a možnost vyhrožování radioaktivním zamořením úmyslným rozptylem radioaktivních materiálů).

## Slide 134: Příklad analýzy rizik
Odpůrci elektrárny požadují řešení odmítnutím rizik, tj. původně neuvedením elektrárny do provozu nebo nyní jejím odstavením. Poukazují na kauzu Černobylu. Považují rizika i vzhledem k existenci terorizmu za natolik závažná, že je nechtějí připustit.
Zastánci elektrárny se domnívají, že se rizika přeceňují a rizika spojená s nedokončením podceňují.
Pro přijetí kvalifikovaného rozhodnutí je nutné rizika analyzovat, nějak odhadnout velikosti ztráty Z při uskutečnění rizika a jeho pravděpodobnosti p. Ale také důsledky a rizika rozhodnutí elektrárnu nestavět. A také uvážit, zda nejsou některá rizika překryta jinými (KLDR, Írán, tam se při využíváni atomu neomezuji…)

## Slide 135: Příklad analýzy rizik
Budeme možné přínosy a rizika hodnotit z hlediska důsledků rozhodnutí elektrárnu odstavit. Níže uvedený rozbor je koncipován jako ilustrační, nikoliv však nereálný příklad. Úplná analýza je záležitostí pro tým odborníků na měsíce až roky práce

## Slide 136: Příklad analýzy rizik
Rozhodnutí elektrárnu odstavit může přinést nějaké úspory a vyloučit výše uvedená rizika. Ohodnocení takových rizik uvádíme s kladným znaménkem.
Na druhé straně přinese takové rozhodnutí ztráty (např. výpadek výroby elektřiny, nutnost vypouštět exhalace) a může aktualizovat jiná rizika (např. vyšší náklady na řešení skleníkového efektu nebo důsledky ztráty znalostí a možnosti výroby energetických celků). Jednotlivé případy budeme označovat R1, R2, atd.

## Slide 137: Příklad analýzy rizik
R1. Pokud se elektrárna neodstaví bude nutné vybudovat úložiště všeho radioaktivního odpadu a provozovat je dlouhou dobu. Vybudování úložiště bude stát desítky miliard korun, provoz úložiště miliony ročně, skladiště musí být v provozu tisíce let. Je ale dosti pravděpodobné, že se podaří odpad využít znovu jako surovinu a silně snížit množství odpadu a dobu jeho nebezpečnosti. Proto má alternativa R1 pravděpodobnost 0.5.
Ztrátu ohodnotíme součtem nákladů na vybudování úložiště (50 mld. Kč) a na jeho provoz za 5000 let (5000 *10 mil Kč = 50 mld. Kč). Celkem nejvýše 100 mld. Kč. Ohodnocení přínosu odstavení nejvýše při pravděpodobnosti p=1/2 -50 mld. Kč. Tento odhad neuvažuje fakt, že se úložiště musí tak jako tak vybudovat pro již vzniklý odpad. A také to, že existuje možnost využití odpadu a jeho přepracování na odpad s kratším poločasem. Odhad ztráty je tedy spíše nadhodnocen.

## Slide 138: Příklad analýzy rizik
R2. Většina odpadu se zlikviduje v urychlovačích nebo se použije jako palivo. Zbylý odpad pak bude nutné skladovat kratší dobu (bude mít kratší poločas rozpadu). Lze odhadnout, že náklady na úložiště se zkrátí desetkrát a přibude cca jedna miliarda výnosu (to je velmi nízký odhad). Tyto výnosy při nedokončení elektrárny odpadnou. Takže celkový přínos zastavení elektrárny bude s pravděpodobností 0.5 (1-0.5, neboť R1 nastane jen nenastane-li R2) -6 mld Kč . Takže přínos odstavení elektrárny bude asi -3 mld. Kč.

## Slide 139: Příklad analýzy rizik
R3. V případě havárie lze škody počítat v bilionech Kč. Vzhledem k tomu, že se tisíce lehkovodních reaktorů provozují mnoho let a technologie se neustále zlepšuje, lze pravděpodobnost havárie ohodnotit číslem menší než 0.0001. Takže přínos odstranění rizika R3 je v řádu miliard. Hodnota tohoto rizika je 5-10 mld. Kč. Nepříjemná je výška ztráty spojené s uskutečněním rizika. To může být důvodem odmítnutí rizika. Připomeňme ale, že běžně postupujeme velmi vysoké riziko ztráty života, když přecházíme ulici nebo sedáme do automobilu a neděláme optření pro případ pádu asteroidu. Možná i odhad ztráty v bilionech je příliš vysoký
Bylo by fér prosazovat nové spolehlivé a výkoné technologie výroby elektřiny (tedy spíše jadernou fuzy než větrníky) a ne remcat

## Slide 140: Příklad analýzy rizik
R4 Nedání příležitosti teroristům. Poněvadž jsou útoků jednotky a možných cílů jsou statisíce (nejen atomové elektrárny) a ztráta R4 je tedy srovnatelná se ztrátou R3 ale má nižší pravděpodobnost, je očekávaná ztráta R4 podstatně nižší, než v případě R3. V případě války hrozí pravděpodobně jiná podstatně větší rizika (masové útoky zbraněmi hromadného ničení), než útok na elektrárnu. Takže existence elektrárny situaci a hrozby pravděpodobně významně nezmění. Proto toto riziko hodnotíme na cca 2 mld Kč.