## Slide 1
Scrum @ Seznam.cz
Tomáš Pergler
www.seznam.cz
… najdu tam, co neznám !

## Slide 2: Obsah přednášky
Jak funguje Scrum
  role
  fáze (meetingy)
  vstupy / artefakty
Jak děláme Scrum v Seznam.cz
  Praha – Brno na dálku
  Jak reportujeme dál
  Projekty i maintenance

## Slide 3: Co je SCRUM?
Scrum je iterativní způsob vývoje softwaru
Druh projektového řízení, často spojován s agilním vývojem softwaru
Přestože se často píše velkými písmeny není to zkratka
Název je odvozen od rugby

## Slide 4: Scrum

## Slide 5: SCRUM průběh

## Slide 6: Role ve scrumu
Scrum Master
-zajišťuje, že probíhá všechno jak má
-neměl by být součástí týmu (programovat)
Product Owner
-reprezentuje zákazníka (u nás firmu), vytváří backlog
-vyjasňuje týmu co a jak se má vyrobit
Tým
-klíčoví lidé, kteří se účastní výroby (programátoři)

## Slide 7: Backlog
soupis všeho, co se musí vyrobit 
skládá se z user stories
každá story má určenou prioritu
každá story má odhad v bodech
každá story má definováno jak poznáme, že je hotovo
Sprint backlog – co se má vyrobit ve sprintu

## Slide 8: Sprint Backlog - realita

## Slide 9: Odhadování
odhaduje se náročnost stories
naceňuje se v bodech
čísla pro bodování se používají z upravené Fibonacciho posloupnosti F(n+1) = F(n) + F(n−1)
v Seznamu, dost často používáme stejně odhadování na MD (a pak nám vychází, že se den práce za den nestihne )

## Slide 10: Odhadování = planning poker

## Slide 11: Sprint
Sprint je časově určené období (obvykle 2-3týdny), ve kterém se vyrábí určená část product backlogu
Během sprintu probíhají fáze:
  Plánování 1
  Plánování 2
  Výroba  - standup denně
  Demo
  Retrospektiva

## Slide 12: Plánování 1
Účastní se Tým, ScrumMaster, ProductOwner
ProductOwner vysvětlí co je cílem vybraných stories
Cílem ProductOwnera je mít toho za „své peníze“ co nejvíc, úkolem ScrumMastera je ohlídat, že se Tým zaváže pouze k tomu co zvládnou vyrobit

## Slide 13: Plánování 1
Na konci tohoto meetingu existuje závazek, které stories tým dodá na konci sprintu
Je velký rozdíl mezi:
  závazat se k 19 bodům a stihnout 20 (tedy něco navíc)
  závazat se k 21 bodů a stihnout 20 (tedy nestihli jsme co jsme slíbili)
Závazek se dělá dle Velocity

## Slide 14: Velocity
„výkonnost“ týmu
Jedná se o zkušenost z předchozích sprintů
„pokud mám k dispozici stejný tým, je pravděpodobné, že za stejné časové období vyrobíme stejně bodů jako v minulém sprintu“

## Slide 15: Burndown

## Slide 16: Plánování 2
Účastní se Tým a ScrumMaster
Cílem je prodiskutovat „design“ aplikace
Na konci meetingu Tým ví, jak vyrobí stories v probíhajícím sprintu
Proběhne rozpad stories na tasky, tedy na konkrétní úkoly, které je třeba udělat, aby byla story hotová (na některých projektech odhadujeme tasky a sčítáme)

## Slide 17: Tabule

## Slide 18: Tabule realita

## Slide 19: Standup
Probíhá denně
Účastní se Tým a SM
Na standupu se stojí 
Začíná v pravidelný čas a přesně
Každý z týmu řekne:
  Co dělal od posledního standupu
  Co bude dělat do dalšího standupu
  Jaké jsou překážky, které mu brání ve výrobě
Neměl by přesáhnout 15min, obvykle bývá kratší
Přesouvají se hotové tasky/stories do done

## Slide 20: Standup

## Slide 21: Burndown

## Slide 22: Burndown

## Slide 23: Standup (v sedě) přes video

## Slide 24: Demo
Demo je meeting, kde Tým ukáže PO, co vyrobili během uplynulého sprintu
PO tak pravidelně vidí jak bude produkt vypadat a má šanci dělat včas úpravy
Tím, že se pravidelně předvádí nehrozí, že nám na konec zbude příliš mnoho věcí k doladění
Může se zúčastnit kdokoliv, je to prostor ve firmě sdílet informace, co se kde děje

## Slide 25: Demo na dálku
Videokonference
Sdílená plocha promítaná na projektor
Na projektoru:
  prezentace s obsahem dema
  předvádění konkrétních stories

## Slide 26: Retrospektiva
„ohlédnutí“ za předchozím sprintem
„Co šlo dobře?“ (vlevo)
„Co může jít líp?“ (vpravo)
Každý člen týmu včetně SM napíše alespoň jednu věc k oběma tématům
Dobré věci si stojí za to udržet
Co může jít líp se rovnou vymyslí jak, zapíše a během následujícího sprintu se alespoň jedna věc zlepší

## Slide 27: Pevný cyklus
Pořadí sprintu | plán (pátek) | start (pondělí) | demo (středa) | Předpokládané cíle
Sprint #3 | 24.7.2009 | 27.7.2009 | 12.8.2009 | 
Sprint #4 | 17.8.2009 | 18.8.2009 | 2.9.2009 | 
Sprint #5 | 4.9.2009 | 7.9.2009 | 23.9.2009 | 
Sprint #6 | 25.9.2009 | 28.9.2009 | 14.10.2009 | spuštění bety
Sprint #7 | 16.10.2009 | 19.10.2009 | 4.11.2009 | doladění a spuštění ostrého provozu

## Slide 28: Zvedli jsme informovanost
Posíláme informace emailem:
  Plán sprintu
  Obsah dema
  Zhodnocení uplynulého sprintu a stav v rámci projektu
Demo – veřejné, může přijít kdokoliv
Na tzv. Středním mlýnu řešíme meziprojektové vlivy
Pravidelně vidíme hotové věci (podle povahy můžeme nasadit) a můžeme reagovat

## Slide 29: Zvedli jsme výkonost
Zvedli jsme výkonost týmů (spolupráce,na věci se nezapomíná a dělají se včas)
Protože se pravidelně dělá demo, přichází se dřív na chyby
Víme co děláme – nedělají se věci které už nejsou aktuální
Ve všem je pořádek 