## Slide 1: Druhy a formy projektového managementu, projektový cyklus a úvod do vybraných nástrojů projektového managementu

## Slide 2: Druhy projektů Teoretická část
Další možné členění projektů:
Z pohledu základních rozlišovacích znaků projektových úloh jako je složitost, novost, variabilita a strukturalizace můžeme rozdělit projekty na:
INOVAČNÍ
RUTINNÍ

## Slide 3: Druhy projektů Teoretická část
INOVAČNÍ PROJEKT
Se vyznačuje mimořádně složitým novýma málo strukturovaným zadáním, které se v průběhu projektu dost často mění.
Pro tyto typy projektů je potřebné vytvořit projektové jednotky se značnou autonomií v rozhodování a realizaci. Projektový tým se doporučuje složit heterogenně z důvodu značné variability řešení a zajištění tvůrčího přístupu.

## Slide 4: Druhy projektů Teoretická část
RUTINNÍ PROJEKTY
Se vyznačují jejich zadáním a rámcovými podmínkami, které jsou málo složité a variabilní z pohledu dosahovaných řešení a vysokou mírou strukturovanosti.
Opírají se o jasně strukturované data, z minulosti dosažených výsledků z podobných projektů, které lze velmi dobře modelovat včetně případných řešení.
Nevyžadují vysokou odbornost projektového týmu, jedná se o projekty pro „nováčky“.

## Slide 5: Druhy projektů Teoretická část
DRUH PROJEKTU | RUTINNÍ PROJEKTY | INOVAČNÍ PROJEKTY
TECHNIKA | Uplatnění strukturovaných metod – CPM, PERT | Uplatnění kreativních metod postupného vývoje – koncepce verzí a konfiguračního řadění
ORGANIZACE | Sdružování podobných projektů, standardizace komunikace a postupů | Specifická org. forma, heterogenní týmy, rozsáhlý prostor pro rozhodování
PRACOVNÍCI | Motivace, integrální projektová kultura zaměřená na výkonnost | Kreativita podporována projektovou kulturou, přizpůsobení se vyšší autonomii

## Slide 6: Formy projektového managementu Teoretická část
Faktory ovlivňující úspěšnou realizaci projektu:
Koncept (přípravná fáze projektování)
Závažnost záměru (rizika a dopady projektu)
Metodický systém (plánování, realizace a kontrola projektu)
Správné myšlení projektové skupiny
Vedoucí projektu
Tvořivé pracovní klima

## Slide 7: Projektový cyklus Teoretická část
Je proces, který po krocích identifikuje, rozvíjí a implementuje projektové cíle.
Tím projekt dostává nové myšlenky, informace a zkušenosti vedoucí k dalším projektům nebo zlepšení již existujících projektů.

## Slide 8: Projektový cyklus Teoretická část
Výsledné schéma projektového cyklu:
IDENTIFIKACE
PŘÍPRAVA
IMPLEMENTACE
ODHAD
HODNOCENÍ
FINANCOVÁNÍ
Nový projekt

## Slide 9: Projektový cyklus Teoretická část
ŽIVOTNÍ CYKLUS PROJEKTU
Projekty obsahují jedinečné činnosti s určitou mírou rizika.
Subjekty, které vykonávají činnosti, dekomponují projekt jako celek na menší, zvládnutelné části – FÁZE.
FÁZE umožňují v případě zvýšené nejistoty a z toho vyplývajících rizik projekt zastavit.

## Slide 10: Projektový cyklus Teoretická část
FÁZE PROJEKTU
Je časový úsek projektu, který je věcně oddělený od ostatních částí.
Fáze mají vytyčené časové hranice a obsahují shodné aktivity a určité výsledky, výkony v podobě dílčích cílů.
Fáze projektu ulehčují kontrolování dílčích výsledků projektu a korigování dalšího postupu.

## Slide 11: Projektový cyklus Teoretická část
MILNÍKY
Jsou události, které definují fázový přechod, rozhodnutí o postoupení do další fáze, opakování poslední fáze, ukončení projektu.
Mají výhodu pro uživatele projektu, který ověřuje dílčí výsledky a tím aktivně vstupuje do realizace projektu.
Interní milníky slouží pro potřeby poskytovatele projektu ke kontrole řešení projektu z hlediska času, zdrojů, reportingu a naplňování projektu.

## Slide 12: Projektový cyklus Teoretická část
Životní cyklus projektu
Začátek
čas
ukončení
Náklady, lidé
INICIACE
MEZIFÁZE
PŘEDÁNÍ

## Slide 13: Úvod do vybraných nástrojů projektového managementu
Úvodní etapa projektu je nejdůležitější fáze projektu.
Pokud se udělá špatně, projekt jistě neuspěje.
Úvodní etapa projektu obsahuje:
stanovení cílů,
určení rozsahu,
stanovení strategie
rozpis prací projektu

## Slide 14: Úvod do vybraných nástrojů projektového managementu
Dekompozice činností
Výsledkem dekompozice projektových činností je seznam všech aktivit, které v projektů vystupují.
Ty je nutno vhodně označit a logicky uspořádat. Po identifikaci vztahů mezi jednotlivými činnostmi stanovujeme jejich pracnost a dobu trvání při naplňování projektu.
To lze nejlépe vyjádřit formou definiční tabulky projektových činností.

## Slide 15: Úvod do vybraných nástrojů projektového managementu
Příklad dekompozice:
Úkol vyslat člověka na Měsíc, který postavil prezident J. F. Kennedy před americký národ ve svém historickém projevu v květnu 1961.
Bylo zapotřebí:
zjistit vlastnosti měsíčního povrchu – například, zda je dostatečně pevný, aby unesl přistávající kosmickou loď
pořídit jeho detailní snímky, aby mohli plánovači vybrat vhodná místa k přistání
zjistit co nejpřesnější parametry měsíčního gravitačního pole, aby mohli vypočítat správné oběžné dráhy i trajektorie sestupu na měsíční povrch
Atd.

## Slide 16: Úvod do vybraných nástrojů projektového managementu
Definiční tabulka:
Označení činnosti | Popis činnosti | Předchozí činnost | Následující činnost | Doba trvání
A | Zdrojové krytí projektu | Představení projektu | Vytvoření týmu projektu | 1 den

## Slide 18: Úvod do vybraných nástrojů projektového managementu
Mezi základní techniky pro zpracování časových plánů implementace projektů jsou považovány techniky síťových grafů.
Metody síťových grafů umožňují efektivní a jednoduché provázání navzájem se ovlivňujících veličin.
Kvalifikovaně sestaveny síťový graf umožňuje postihnout časové dimenze prováděných činností z hlediska jejich vzájemné souvislosti, identifikuje časové nároky na čerpání zdrojů projektu a vytváří plán realizace projektu.

## Slide 19: Úvod do vybraných nástrojů projektového managementu
Síťový graf logického sledu činností
Jedná se o nejjednodušší síťový graf, znázorňující jednotlivé činnosti projektu (úkoly či v detailnějším provedení úkony) a jejich logickou návaznost.
Cílem logického sledu činností je rozvést cíl projektu do logického toku či posloupnosti, které jsou definovány dekompozicí činností projektu

## Slide 20: Úvod do vybraných nástrojů projektového managementu
Logický tok představuje v jakém pořadí budou činnosti (úkoly) realizovány a jaké jsou jejich zpětné vazby.
Pro identifikaci vzájemných vazeb činností projektu a modelování logického toku je nutno určit, které činnosti (úkoly) daným činnostem předcházejí, které po daných činnostech následují, a které lze provádět paralelně.

## Slide 21: Úvod do vybraných nástrojů projektového managementu
Obecný graf logického sledu činností lze znázornit následovně:
Kde:A,B představuje činnosti (úkony)
Číslice charakterizují dobu trvání v předem vymezené časové jednotce.
A1 / 2
C3/4
B1/10
.
A2 / 5
B2 /2
C2/8
D3 / 1

## Slide 23: Literatura
  DOLANSKÝ, V.- MĚKOTA, V.-NĚMEC, V.: Projektový management, Grada, Praha 1996, ISBN 80 –7169-287-5.
  SKALICKÝ, J. –JERMÁŘ, M. –SVOBODA, J. Projektový management a potřebné kompetence. V Plzni: Západočeská univerzita, 2010. 978-80-7043-975-3
  FOTR, J. – SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada, 2005. 80-247-0939-2
  SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Grada Publishing,
  2011. 978-80-247-3611-2
  ROSENAU, M D. Řízení projektů. Praha: Computer Press,
  2007. 978-80-251-1506-0

## Slide 24: Diskuse
Děkuji za pozornost