## Slide 1: Management sportovních akcí a klubů
np2434

## Slide 2: Sportovní akce
Malá lokální akce x OH
Jednorázová x opakovaná
Jednodenní x vícedenní
Národní x mezinárodní x globální

## Slide 3: Další dělení sportovních akcí
Přístupnost
  Volně přístupné pro příchozí
  Přístupné jen na základě kvalifikací
  Přístupné jen výběrově, pro pozvané
Cíl
  Ziskové x neziskové
Prostředí
  Indoor x outdoor
Orientace
  Diváci
  Účastníci
  Mix
Jednooborové x víceoborové

## Slide 4
Frekvence
  Vysoká (ligy, poháry,…)
  Nízká (Mistrovství, OH,…)
Délka trvání
  Krátkodobé
  Střednědobé
  Dlouhodobé

## Slide 5: Životní cyklus akce jako projektu
1) Koncept
  Záměry
  Přínosy a dopady akce
  Odhady nákladů a času
  Předběžná analýza rizik

## Slide 6
2) Definice
Upřesnění a rozšíření výstupů z první fáze
  Cíle ( SMART)
  Určení subsystémů a jejich jednotlivé určení
  Identifikace zdrojů
  Nastavení realistického časového rámce
  Analýza rizik a plán omezení jejich dopadů
  Příprava detailního plánu na realizaci projektu

## Slide 7
3) Realizace
  Řízení prací a subdodávek
  Kontrola postupu podle časového plánu a rozpočtu
  Průběžná dokumentace
  Komunikace
  Kontrola
    Kvality a účinnosti dosažení daných cílů
  Tvorba
    Dokumentace a podkladů pro projekt
    Plánů a podpory v operačním období

## Slide 8
4) Operační období
Užívání / zavedení projektu / akce
  Integrace projektu / akce
  Hodnocení dopadů (viz fáze Koncepce – přínosy a dopady)
    Technologických
    Sociálních
    Ekonomických
  ZPĚTNÁ VAZBA
    Pro plánování dalších akcí
    Pro hodnocení úrovně spolupracujících systémů
    …

## Slide 9
5) Vyřazení projektu
  Převedení do stadia podpory / odpovědnosti jiné organizace
  Převedení zdrojů
  Zpracování zkušeností a poznatků z daného projektu

## Slide 10: Tyranie trojúhelníku
                Čas
        Náklady Rozsah
  Čas = nejobtížněji kontrolovatelný
  Náklady = rostou, je-li primární čas
  Rozsah = čeho má akce/ projekt dosáhnout dle očekávání

## Slide 11: Přínosy a výhody
  MULTIPLIKAČNÍ EFEKT
  Vybudování značky
  Obnova města, architektura
  Zlepšená infrastruktura
  Budování/ zvýšení hrdosti místních obyvatel
  Sociální soudržnost
  Prestiž
  Rozšiřování kulturních obzorů místních obyvatel a propagace sportování
  Ekonomické dopady

## Slide 12: Rizika a nevýhody
  Omezení místních obyvatel (hluk, doprava,…)
  Bezpečnost
  Bezpečnost na sportovních zařízeních
  Stávky
  a protesty
  Škody na životním prostředí
  Růst nákladů
  Riziko krachu SA
  Post Event využití
  Získání nových/dalších akcí
  Náklady na údržbu/další investice

## Slide 13: Stakeholders
Sportovní akce
Návštěvnící
Manažer sportovní akce/ pořádající agentura
Vlastník
Politici / Zastupitele
Sportovci
Místní občané
Sponzoři
Investor
Provozovatel
Zaměstnanci
Média
Diváci

## Slide 14
Plánování Akce Vypořádání
Plánování
  Příprava, organizace, zajišťování zdrojů a dodavatelů
Akce
  Vlastní konání, ukončení a uzavření
Vypořádání
  Odkazy a dopady
  Vyúčtování, ….

## Slide 15: PLÁNOVÁNÍ
Sponzoři
  Vytvoření sponzorské nabídky
    Nabídka a Plnění
  Jednání s potenciálními partnery
    Klíč k úspěchu v ČR - menší firmy – osobní kontakty
    - korporace – tvrdá data sledovanosti
Média
  Pravidelná komunikace se zástupci médií po celý rok
    Pořádání tiskových konferencí
    Vydávání tiskových zpráv
  Prodej TV a mediálních práv

## Slide 16: PLÁNOVÁNÍ
Zajištění dopravní obslužnosti v době konání sportovní akce
  Zajištění parkovacích ploch pro účastníky
  Zajištění individuálních požadavků
Zabezpečení dohledu bezpečnostních složek
Projednání posílení veřejné dopravy v době konání akce

## Slide 17: PLÁNOVÁNÍ
Určení hlavních funkcí:
  Sportovně-technická
    Měření
    Výsledky
    Závod
    Rozhodčí
  Pokladní
  Zdravotní zajištění
  Doprava
  Ubytování
  Občerstvení
  Informace, hlasatel
  Ostraha

## Slide 18: PLÁNOVÁNÍ
Sestavení pracovního týmu pro organizaci akce:
  Určení a jmenování konkrétních osob
  Stanovení pravomocí a odpovědností
  Harmonogram pracovních schůzek
Vypracování podrobných pokynů pro účastníky, diváky, média
Rozeslání poštou účastníkům a na oficiální místa (viditelné i na sportovišti)
Zveřejnění na webových stránkách
  O sportovní akci
  Pořádajícího oddílu
  Sportovního svazu

## Slide 19: AKCE
Poslední přípravná schůze
  Závěrečná kontrola stanovených úkolů a připravenosti
  Určení hlavních stanovišť ředitele a rozhodčích a ujasnění kontaktů na jednotlivé osoby v průběhu akce (tzn. místo, mobil atp.)
Welcome party pro sportovce
Možná úvodní schůzka pro vedoucí zúčastněných týmů
Při vícedenní akci večerní schůzka pro zhodnocení dosavadního průběhu a přijetí opatření pro odstranění nedostatků, příprava na další den

## Slide 20: AKCE
Závěr konání sportovní akce
  Slavnostní vyhlášení výsledků
  Oficiální zakončení akce
    Přítomnost partnerů a hostů
  Závěrečná tisková konference
    Veškerý výsledkový servis
    Statistiky z průběhu akce
  Závěrečná party pro účastníky /VIP /partnery /hosty

## Slide 21: VYPOŘÁDÁNÍ
Závěrečný mediální výstup – tisková zpráva
Úklid prostoru závodu po skončení akce a odstraňování případných škod
Balení a odvoz zařízení
Předání prostoru akce
Poděkování všem spolupracovníkům
Uzavření účetnictví akce a konečné vyúčtování
Závěrečná schůzka pořadatelského výboru
Analýzy, hodnocení,…

## Slide 22: Cenová politika
Stanovení ceny
Jednotná / rozdílná cena (?)
Vývoj cen v čase
  Před akcí – akce
  Napříč sezónami
Důvody změny cen (jaké strategické cíle sledujeme?)

## Slide 23: Cíle cenové politiky
Vstup na trh
Zvýšení podílu na trhu
Potlačení konkurence
Maximalizace zisku
Udržení tržního podílu

## Slide 24: Segmentace
Odlišné preference lidí / skupin
Individuální přístup
Způsob komunikace

## Slide 25: Segmentace
Průměrný fanoušek fotbalu v Brně
  Muž, 34 let, podnikatel/ manažer, dokončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, plat v průměru 25 tisíc +, z Brna a nejbližšího okolí
Dotazníkové šetření