- JUNIORSTART II

- SLUŽBY, PROJEKTY A PRÁCE S NEZAMĚSTANANÝMI

- ALICE SPÁČILOVÁ

- 144180, SPSP + HEN

- Fakulta sociálních studií MU, 2005/2006

- Juniorstart II.  (2.1/221 - Genesia, o.s.)

- Období konání projektu: listopad 2005 - srpen 2006

Místo konání projektu: Chomutov, Vysoká Pec – dětské domovy

Nositelem projektu je Občanské sdružení Genesia. Tto projekt je financován z fondu Evropské unie.

Projekt navazuje na projekt JUNIORSTART v rámci 1. kola výzvy.

Dne 27.10.2005 byla podepsána grantová smlouva s NVF a byla zahájena realizace projektu JUNIORSTART II.

Cílem projektu je napomoci integraci mládeže z dětských domovů ohrožené sociálním vyloučením a zvýšit šanci na její zaměstnatelnost při prvním vstupu na trh práce prostřednictvím vzdělávacích a poradenských programů a přístupu k moderním technologiím. Projekt podporuje rozvoj proaktivních opatření proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci jedné z cílových skupin.

Cílová skupina jsou klienti dětských domovů v Chomutově a Vysoké Peci připravující se na odchod z ústavní péče (včetně etnických menšin) a vychovní pracovníci těchto domovů.

- Charakteristika cílové skupiny:

Klienti dětských domovů jsou jedna ze znevýhodněnýcj skupin na našem trhu práce. Jejich znevhodnění spočívá vzejména v jejich sociálním statusu, chybějících sociálních kompetencích a v nedostatečných životních zkušenostech. Klientům často také chybí motivace k práci.

Prostředí ústavní péče je do velké míry izolované od okolního světa a často nedokáže dětem poskytnout podmínky, aby dokázaly vést plnohodnotný samostatný život. Tito lidé se často neorientují ve státních institucích, na úřadech ani v prostředí mimo ústav. Navíc nejsou vystaveni situacím, kdy by museli aktuálně řešit nějaký problém.

- Projektové aktivity:

1. realizace poradenských a vzdělávacích programů pro cílové skupiny

2. podpora  rozvoje klíčových kompetencí, schopností a návyků členů cílové skupiny pro jejich začlenění na trhu práce a ve společnosti

3. vzdělávání zaměstnanců v organizacích zaměřených na prevenci před sociálním vyloučením.

V projektu JUNIORSTART II se konkrétně  jedná o vybavení jednotlivých bytů a společenských místností klientů dětských domovů počítačem a internetovým připojením (+ příslušenství). Dále děti a vychovatele z těchto domovů naučí pracovat s PC a internetem a pomocí dalších vzdělávacích a sociálních aktivit posílí šanci mládeže opouštějící tuto ústavní péči pro šťastnou integraci do běžného života naší společnosti a do trhu práce.

- Hlavní projektové aktivity :

1. Kurzy obsluhy PC pro klienty dětských domovů ( 4 x celkem)
Kdy: 3 . - 8. měsíc konání projektu (leden - červen 2006)
Kde: Chomutov- ASISTA, s.r.o.
 	Kurzy "Základní obsluhy PC a internetu" v pronajatých prostorách PC učeben v Chomutově. Každý kurz bude realizován v rozsahu 2 vyučovacích hodin 1x týdně, a to po dobu po dobu 12 týdnů, tj. celkem 24hodin. Získané vědomosti a dovednosti kurzu budou procvičovány a rozšiřovány v rámci provozu internetových pracovišť zřízeného v DD za asistence lektora kurzu. Kurz bude dokončen závěrečnou praktickou zkouškou a předáno osvědčení. Kurzu se zúčastňují klienti zhruba po 7 – 8 (pouze ti klienti, kteří brzy odcházejí z domova).

2. Kurzy obsluhy PC pro výchovné pracovníky dětských domovů (2x celkem)
Kdy: 3. - 6. měsíc konání projektu (leden - duben 2006)
Kde: Střední průmyslová škola Chomutov                                                                                               Kurz "Základní obsluhy PC a internetu" v rozsahu 2 vyučovacích hodin 1x týdně po dobu 12 týdnů, tj. celkem 24 hodin. Získané vědomosti a dovednosti kurzu budou procvičovány a rozšiřovány v rámci provozu internetových pracovišť zřízených v DD.

3. Vybavení internetových pracovišť v DD ( klubové centrum)
Kdy: 3. - 5.  měsíc konání projektu ( leden  -   březen  2006 )
 	Vybavení internetového pracoviště v dětských domovech  (PC, nábytek, tiskárna, scanner) - bude zřízeno internetové pracoviště - klubové centrum DD , kde budou umístěny počítače s příslušenstvím, vhodným internetovým připojením a nábytkem (stoly a židle vhodné pro práci s PC).  Všechny  PC budou propojena v síti.

4. Diskusní fóra a workshopy na vybraná témata 
Kdy: 3 woprkshopy, 1 každý druhý měsíc počínaje 4.měsícem projektu (únor, duben, červen  2006)
 	Jde o interaktivní diskusní fóra vedená experty, každé v délce 2 hodin (celkem 3 x 2 tj.  6 hodin)
 	Fórum proběhne formou přednášky a navazujícího workshopu. Účastníci dostanou písemné materiály k daným tématům s odkazy na vztahující se internetové stránky a budou průběžně zapojovány do diskuze.

Základem bude navazování na vlastní zkušenosti klientů DD s danou tématikou. Po skončení fóra bude mít každý účastník možnost osobní konzultace s odborníkem. Pokaždé bude navazovat dotazníkové šetření pro zajištění zpětné vazby. Tento dotazník bude vyhodnocen a jeho závěry budou diskutovány jak s účastníky v průběhu dalšího diskusního fóra, tak s vedením.

Cílem je aktivní účast dětí při tvorbě programu (dosažená postupně), dobrovolnost jako základní podmínka veškeré činnosti, naučit děti formulovat své názory (logicky i verbálně), naučit děti základním pravidlům diskuse (nechat domluvit oponenta apod.), rozšíření všeobecných znalostí (nenásilnou formou), lepší orientace v základních společenských problémech, zvýšení sebevědomí v kolektivu (v domově a posléze i mimo něj).

1. fórum - Práva dětí a mládeže z pozice 18 letých bez domova a práce (+ otázky kriminality)
2. fórum - Zákoník práce a jeho aplikace pro věkovou skupinu 15-20 let vstupující na trh práce
3. fórum - Sociální systém a jeho aplikace pro věkovou skupinu 15-20 let vstupující na trh práce

5. Zpracovávání diskusních fór za pomoci internetu a jejich prezentace v DD a na www 
Kdy: 3  zpracování výsledků workshopů, 1 každý měsíc   počínaje  4.měsícem projektu (únor  -  červen  2006)
 	Za pomoci asistenta z DD a též v rámci kurzu v části využití internetu budou klienti z DD po každém fóru k diskutovanému tématu hledat informace na internetu a ta pak spolu s těmi získanými na fóru budou zpracovávat do prezentační podoby na nástěnce.

6. Asistentská pomoc - praktický nácvik samostatnosti, rozvoj legislativního povědomí
Kdy: od 4. do 8. měsíce trvání projektu ( únor -  červen  2006), celkový hodinový rozsah: na každého klienta 5 hodin.
 	Individuální asistentská pomoc, která spočívá v základním vstupním poradenském rozhovoru, kdy bude s klientem diskutována jeho současná životní situace.

Dále bude stanoven harmonogram návštěv na úřadech, se kterými se čerstvě opustivší klient DD může setkat tj. úřad práce, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, magistrát atd. Klient získá základní orientaci o poskytovaných službách a formou praktických cvičení budou simulovány typové životní situace, které bude klient řešit. Tj. bude vytvářet žádosti, vyplňovat formuláře a osobně vznášet dotazy na vybraných odděleních úřadů. Tento blok bude navazovat na diskusní fórum o právech a povinnostech občanů.

Každému klientovi bude věnován min. čas 5 hodin dle časového harmonogramu uzpůsobeného aktuálnímu dennímu režimu. Osoba asistenta nebude z řad stávajících výchovných pracovníků, ale bude externím expertem.

7. Exkurze do "Domů na půl cesty" , zařízení pro pomoc v nouzi (drogy, násilí, mladé matky atp.)
Kdy: celkem proběhnou  2  exkurze, 1 každý druhý měsíc,  5 . měsícem počínaje ( březen,  květen  2006)
Kde: Domy na půli cesty - DOM 2 a DOM 8  Praha,   Oblastní charita - Hradec Králové, Azylový dům pro muže a Domov pro matky s dětmi
 	Exkurze do zařízení typu "Domy na půl cesty" a zařízení pro pomoc v nouzi , tak aby klienti DD měli praktickou zkušenost, kde hledat pomoc a za jakých okolností jím může být poskytnuta. V průběhu těchto exkurzí sami klienti zpracují fotodokumentaci a krátkou zprávu, která se stane součástí webových stránek a též informačních nástěnek. Celková prezentace záznamů z exkurzí proběhne v rámci závěrečných výměnných odpolední "Sami sobě".

8. "Předávání zkušeností" - setkání s bývalými klienty DD
Kdy: 4. a 6. měsíc trvání projektu ( únor, duben 2006 )
 	V každém domově proběhne 1 setkání s bývalými klienty v rozsahu  2  hodin, a to v rámci neformálního odpoledne s občerstvením, které připraví účastníci projektu. Průběh těchto setkání a jeho výsledky budou zachyceny v obrazové a obsahové dokumentaci, kterou zpracují klienti DD a stane se součástí webových stránek a prezentace v rámci závěrečných výměnných odpolední "Sami sobě".

9. Příprava na přijímací pohovor - videotrénink
Kdy: 3., 5., 7.- 8. měsíc trvání projektu ( leden, březen,  červen - červenec  2006)
 	Pro každého účastníka 2 x 30 minut simulace pohovoru, skupinově 3 hodiny příprava a skupinově 2x 1 hodina vyhodnocení 
 	Simulace přijímacího pohovoru v reálných podmínkách a jeho zachycení na videokazetu, příprava na tento typ situace v reálném životě. Důraz bude kladen na pečlivou předchozí přípravu, nácvik stisku ruky, dobrou úroveň komunikačních dovedností, příprava doplňujících otázek. Ve skupině i individuálně budou pak vyhodnocovány jednotlivé záznamy. Klienti budou moci vidět sami sebe a pod vedením lektora si uvědomovat chyby, kterých se dopouštějí. Poté následuje trénink a zlepšování daných dovedností.

Po uplynutí delšího časového období cca  3 - 4  měsíců a po absolvování nácviku komunikačních dovedností bude realizován ještě jeden pohovor a sledován pokrok v závislosti na předchozích výsledcích. Cílem je důkladná příprava na přijímací pohovor a zvýšení sebedůvěry a bude vedena zkušeným lektorem s několikaletou praxí.

10. "Sami sobě" - dvě shrnující a prezentační odpoledne v prostorách DD
Kdy: 2 odpoledne v trvání min. 3 hodin v prostorách obou DD 5. a 8.  měsíc trvání projektu  (březen, červen  2006)
 	1  odpoledne v rámci JUNIORSTART II v prostorách DD Chomutov pro oba dětské domovy. Děti a mládež z DD získají v průběhu projektu mnoho informací, poznatků a praktických dovedností. Ne všichni klienti DD se zúčastní veškerých aktivit. V průběhu závěrečných odpolední může dojít k prezentaci veškerých projektových aktivit jejich samotnými účastníky a to formou slovní informace, obrazové dokumentace.

Součástí odpoledne bude též sportovní a zábavný program připravený samotnými klienty DD. Též  veškeré doprovodné aktivity budou organizovány asistentem z DD a samotnými účastníky projektu. Odpoledne proběhne v prostorách DD a bude využita též zahrada a přilehlé prostory.

20 klientů z DD Vysoká Pec se též zúčastní závěrečného odpoledne "Sami sobě" pořádaného v prostorách DD Hora Svaté Kateřiny. V době konání této akce již budou mí též klienti DD Vysoká pec a jeho zaměstnanci praktické zkušenosti s realizací projetku JUNIORSTART II a mohou si navzájem prezentovat své zkušenosti a poznatky. Díky spojení realizace této aktivity s projektem JUNIRSTART budou na tuto akci čerpány minimální finanční náklady.

11. "Tichá pošta" - možnost anonymních dotazů, připomínek, zpětná vazba 
Kdy: 2. -  10 . měsíc trvání projektu (  prosinec 2005 - srpen  2006)
  	Na nástěnku v DD bude upevněna schránka s názvem "Tichá pošta" na vhazování anonymních dotazů dětí a mládeže k probíraným tématům. Schránky budou pravidelně vybírány pověřeným asistentem a ten je spolu s dětmi podílejícími se na projektu bude zpracovávat, výsledky pak budou opět prezentovány na všech nástěnkách. Zodpovědnost za aktivitu "Tichá pošta" převezme v každém DD též vybraný vychovatel.

12. Účast na "Závěrečném semináři projektu                                                                 Kdy:7.měsíc trvání projektu ( květen  2006)
 	Po závěrečném jednání řídícího týmu projektu Juniorstart, na kterém budou zhodnoceny aktivity projektu a jejich výsledky, bude uskutečněna závěrečný seminář  pro zástupce dětských domovů z jiných regionů a za účasti expertů projektu, kde budou prezentovány výsledky projektu.Tohoto semináře se zúčastní též expertní tým z projektu JUNIORSTART II a bude prezentovat dílčí zkušenosti s průběhem projektu.

13. " Závěrečný prezentační seminář " 
Kdy:  10. měsíc trvání projektu ( srpen  2006)
Kde: Most 
 	Po závěrečném jednání řídícího týmu projektu, na kterém budou zhodnoceny aktivity projektu a jejich výsledky, bude uskutečněn závěrečný pracovní seminář pro partnery projektu JUNIORSTART a JUNIORSTART II.

Projekt JUNIOPRSTART II napomáhá integraci a orientaci klientů dětských domovů na trhu práce a tím zvyšuje jejich uplatnění v životě. Tento projekt je zaměřen  na všestranné zvládnutí obtížností trhu práce, navíc je dobře vyvážena jeho teoretická a praktická část.