## Onboardingový plán
Vrstava onboardingu | Cíl onboardingu | Aktivita ze strany CoMu | Provádí nováček | Podklad, ze kterého čerpá | Poznámky | termín | garant | Stav | Typ aktivity
D | Samostatně připravuje reporty | nastuduje si starší firemní reporty |  | starší reporty |  | 1. týden | Kiki | v procesu
|  | dostane výklad k sestavování reportů |  |  |  | 2.týden | Míša | v procesu
|  | sestaví si reporty nanečisto |  |  |  | 3. týden | Kiki | v procesu
B | Orientuje se v PowerBI a ví, kam se podívat | bude jí vysvětleno k čemu jsou ta data, k čemu je potřebuje - zaškolení | dělá si funkční poznámky (videotutoriál) |  |  | 3.týden | Lucka | v procesu
D | Rozumí podrobně fungování účtování v CZ-SK | nastuduje si témata rozvaha, výkaz zisků a ztrát | doporučit nějaké zdroje, a dělá si funkční poznámky nebo videotutoriál | doporučené kurzy nebo videa |  | 4. týden | Kiki | udělat
D | Samostatně připravuje podklady k uzavření měsíce | seznámí se s tématem dohady a jejich fungováním, buď online nebo od Katky | doporučit nějaké zdroje, a dělá si funkční poznámky nebo videotutoriál |  |  | 4. týden | Katka | udělat
|  | koukne se na poznámky,na videa, utřídí si myšlenky a vytáhne případné dotazy |  |  |  | 4. týden | Kiki | udělat
|  | probere poznatky ze studia s Luckou |  |  |  | 5. týden | účetní | udělat
|  | udělá si online cvičné příklady z účetnictví a řekne si o feedback |  |  |  | 5. týden | Kiki | udělat
|  | dostane zv na reporty nanečisto |  |  |  | 5. týden | Lucka | udělat
|  | laskavé vyzkoušení z toho, k čemu je PowerBI a jak to číst |  |  |  | 5. týden | Lucka | udělat
C | Samostatně připravuje platby a rozumí cashflow | kouká pod ruce Lucce, jak se stahují a upravují data k platbám | dělá si funkční poznámky (videotutoriál) |  |  | 5. týden | Lucka | udělat
|  | kouká se Míši pod ruky, jak dělají dohady |  |  |  | 5.týden | Míša | udělat
|  | sestaví naši rozvahu a výkaz zisků a ztrát na nečisto s feedbackem od L |  | staré rozvahy firemní |  | 6. týden | účetní | udělat
|  | kouká pod ruce Lucce, jak se stahují a upravují data k platbám | dělá si funkční poznámky (videotutoriál) |  |  | 6. týden | Lucka | udělat
|  | poprvní dělá samostatně |  |  |  | 6.týden | Kiki | udělat
|  | udělá rozvahu a výkaz naostro (výsledek hospodaření) |  |  |  | 7. týden | Kiki | udělat
B |  | kouká pod ruce Lucce, jak se stahují a upravují data k platbám | dělá si funkční poznámky (videotutoriál) |  |  | 7. týden | Lucka | udělat
B |  | kouká pod ruce Lucce, jak se stahují a upravují data k platbám | dělá si funkční poznámky (videotutoriál) |  |  | 8. týden | Lucka | udělat
| pomáhá Lucce přípravou Reportů pro hedging a cashflow | nastuduje si problematiku hedgingu online | doporučit nějaké zdroje, a dělá si funkční poznámky nebo videotutoriál |  |  | 8. týden | Kiki | udělat
|  | Kiki sama zkouší stahovat a upravovat data a Lucka ji stínuje a dává feedback |  |  |  | 9. týden | Lucka | udělat
|  | probere to s Luckou a jak to bude používat | dělá si poznámky |  |  | 9. týden | Lucka | udělat
|  | kouká se Míši pod ruky, jak dělají dohady |  |  |  | 9.týden | Míša | udělat
|  | Lucka jí vysvětlí, jak pracovat s aplikacemí a daty o hedgingu, pochopí, co se skrývá za těmi čísly |  |  |  | 10. týden | Lucka | udělat
|  | Kiki sama zkouší stahovat a upravovat data a Lucka ji stínuje a dává feedback |  |  |  | 10.týden | Lucka | udělat
|  | na starých reportech dopočítá cvičné úkoly |  |  |  | 11. týden | Kiki | udělat
|  | na starých reportech dopočítá cvičné úkoly |  |  |  | 12. týden
|  | po rozboru cvičných úkolů Lucka dovysvětlí, co bude potřeba | dělá si funkční poznámky (videotutoriál) |  |  | 13. týden | Lucka | udělat
|  | dá dohromady seznam dohadů sama |  |  |  | 13.týden | Kiki | udělat
|  | připraví ostrý report spolu s Luckou |  |  |  | 14. týden | Lucka | udělat
A
A
B
B
B
B
B
B
C
C
A
A
A
A
B
B
B
B
B
C
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A

## List 1
Fáze onboardingu | Vrstva onboardingu | Okruhy tasků / cíle | Onboardingový task | Úkol pro nováčka | Odkaz na podklady k němu potřebné | Poznámka | Vrstva onboardingu a kontaktní osoba | Zodpovědný za provedení | Spadá do agendy streamu, kontaktní osoba/y | Běžná náplň Strategický Kultura Praktický Technický | Definice kompetencí (odborné-běžná náplň práce, technické-praktické, strategické-kulturní, sociální) | Splněno/ověřeno buddym / HR / leaderem
1/Preboarding | B | připravit pracovní místo | připravit pracovní místo dle checklistu | říct, zda si chci vybrat židli sám, nebo ji má vybrat CoM, pokud sám, tak si zajít na Cejl ošahat a osedět | checklist pro pracovní místo |  | #praktické #provozní | Buddy | Zázemí | Praktický | psát do závorky | hotovo
| B | připravit přístupy do online nástrojů | připravit nováčkovi přístupy do komunikačních nástrojů |  | checklist (email, kalendář, BC, zurmo) |  | #praktické #Petr P. |  |  |  |  | hotovo
| D | kontaktovat nováčka před nástupem | domluvit schůzku s nováčkem, pokud má nějaké otázky. |  |  |  | #sociální #Beáta | Ciri | Píplau | Praktický |  | hotovo
| D |  | poslat pozvánku a informace k prvnímu pracovnímu dni |  |  |  | #sociální #Beáta | Buddy | Buddy | Praktický |  | hotovo
| D |  | pozvat na první společnou poradu / na výjezd na chalupu ještě před nástupem | zúčastnit se porady |  |  | #sociální #Beáta |  |  |  |  | hotovo
| B | přípravit welcome rituál | nachystat materiál a rekvizity | připravit si proslov |  |  | #praktické #provozní | Ciri | Píplau | Comí kultura |  | udělat
| D | seznámit nováčka s týmem | představovací kolečko na 1. poradě/ na chaloupce | představit se dělat si poznámky do mapy lidí a jejich pracovních míst | mapa |  | #sociální #Beáta | Ciri | Píplau | Comí kultura |  | udělat
| D | realizovat welcome rituál |  |  |  | dle termínu nástupu - na chalupě / na success night | #sociální #Petr M. |  |  |  |  | udělat
2 | D | seznámit nováčka s prostory kanceláří a s lidmi, které ještě nepotkal | prohlídka kanceláří (pracovní místo, místnosti, chill, parkování) |  | checklist pro prohlídku kanceláří |  | #sociální #Beáta | Buddy | Zázemí | Praktický |  | hotovo
| D |  | převzetí pracovního místa |  |  |  | #sociální #Beáta |  |  |  |  | hotovo
| D |  | seznámení s členy týmu, které doposud nepotkal |  |  |  | #sociální #Beáta |  |  |  |  | hotovo
| B | předat nováčkovi přístupy do nástrojů, seznámit ho s nástroji, ověřit, zda se s těmito nástroji již setkal | seznámení s kalendářem |  |  |  | #praktické #buddy | Buddy | Buddy | Comí kultura |  | hotovo
| B |  | seznámení s projektovým nástrojem (BC) |  |  |  | #praktické #buddy |  |  |  |  | hotovo
| B |  | seznámení s CRM |  |  |  | #praktické #buddy |  |  |  |  | hotovo
| B |  | seznámení s úložištěm G-drive |  |  |  | #praktické #buddy |  |  |  |  | hotovo
| B |  | propojení PC s tiskárnou | požádat Killa o nastavení tiskáren a scanneru |  |  | #praktické #buddy | Killien | ŘSD | Praktický |  | hotovo
| D | zajít s nováčkem v prvním dnu na společný oběd | společný oběd s buddym |  |  | Ideálně by měl jít celý tým | #sociální #buddy |  |  |  |  | hotovo
| B | propojit nováčka s týmem v kalendáři a telefonicky | nasdílet kalendář se všemi CoMíky | všem nasdílet svůj kalendář a zkontrolovat, zda oni nasdíleli jejich |  |  | #praktické #buddy | Buddy | Buddy | Praktický |  | hotovo
| B |  | požádat CoMíky o sdílení kalendáře |  |  |  | #praktické #buddy |  |  |  |  | hotovo
| B |  | doplnit své kontakty do tabulky |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oc0ivIGwyttHWm0EFqzTwHhz1NIa0b6fviEUu2kWFuE/edit#gid=0 |  | #praktické #buddy |  |  |  |  | hotovo
| B |  | poslat pingem (v BC) všem na sebe telefon |  |  |  | #praktické #buddy |  |  |  |  | hotovo
| B | Naplánování a seznámení s pravidelnými eventy + seznámení s kalendářem | zaplánování předvídatelných eventů do konce roku do kalendáře. | přijmout to, co může |  |  | #praktické #buddy | Buddy | Buddy | Praktický |  | udělat
| B |  | vysvětlení významu opakovaných eventů v kalendáři |  | Krumpáč, Pokrumpáčová diskuse, Plachty, Přístav, Terciál, Success night, letní a zimní chalupa, vánoční rituál |  | #kulturní #buddy |  |  |  |  | udělat
| B |  | ukázat nováčkovi, jak pracujeme s kalendářem. |  |  |  | #praktické #buddy |  |  |  |  | hotovo
| A | naplánování 1. týdne | naplánování 1. týdne, domluva s nováčkem na náplni práce a aktivitách v prvním týdnu. Nastavit s nováčkem 1. a 2. pracovní úkol. |  |  |  | #běžná náplň #buddy | Buddy |  |  |  | hotovo
3/ 1. týden | C | HR talk - vysvětlení základních principů fungování v CoM |  | připravit si dotazy | Úvazek, homeoffice, hlášení se o práci, interní/externí hodiny, povinnosti vůči firmě, výkazy, rozpad hodin, fakturace,... |  | #kulturní #Beáta | Bea | Píplau | Praktický |  | hotovo
| A | seznámení s oblastmi pracovních činností, které bude nováček zastávat | přečíst dokument Jak řídíme projekty v comu | přečíst dokument Jak řídíme projekty v comu | projektová metodika |  | #běžná náplň #buddy | Buddy | Buddy | Běžná náplň práce |  | hotovo
| A |  | role designéra v komu |  |  |  | #běžná náplň #buddy |  |  |  |  | hotovo
| A | Zadat nováčkovi první pracovní úkol | nastavit s nováčkem 1. pracovní úkol na některém z projektů |  |  |  | #běžná náplň #buddy | Buddy | Buddy | Běžná náplň práce |  | udělat
| A | 1. pracovní úkol Zjištění potřeb týmu | vytvořit dotazníček, co by chtěli změnit v kancelářích | vytvořit dotazníček, co by lidé chtěli změnit v kancelářích |  |  | #běžná náplň #buddy | Nováček | Buddy |  |  | udělat
| A |  | domluvit s každým schůzku a zadat do kalendáře | domluvit s každým schůzku a zadat do kalendáře |  | zkouška práce s kalendářem | #praktické #buddy |  |  |  |  | udělat
| A |  | ověřit s buddym správnost vytvořených událostí v kalendáři | ověřit s buddym správnost vytvořených událostí v kalendáři |  |  | #praktické #buddy |  |  |  |  | udělat
| A |  | zapsat a vyhodnotit odpovědi od každého člena týmu | zapsat a vyhodnotit odpovědi od každého člena týmu |  |  | #běžná náplň #buddy |  |  |  |  | udělat
| A |  | navrhnout akční kroky v návaznosti na potřeby posádky | navrhnout akční kroky v návaznosti na potřeby posádky |  |  | #běžná náplň #buddy |  |  |  |  | udělat
| A |  | ověřit akční plán s buddym | ověřit akční plán s buddym |  |  | #běžná náplň #buddy |  |  |  |  | udělat
| A | 2. pracovní úkol Seznámení s materiálem a technikou | seznámit se s materiálem a technikou a porovnat je s online seznamy | inventura materiálních věcí přestěhovat, protřídit, srovnat, spočítat |  | Knihy, hry, hravé nástroje, technika, kancelářské potřeby | #běžná náplň #buddy | Nováček | Buddy | Praktický |  | udělat
| C | představení CoMí vize,mise, hodnot | představit nováčkovi vizi, misi a hodnoty firmy | zvolit si 1 hodnotu, kterou bude sledovat v týmu | https://drive.google.com/drive/folders/1y_Wd-4p2C-IhXs2DyJ-ZGeQvyTrIOLgh | vize, poslání, hodnoty CoMu a benefity I. představení, time-out | #kulturní #Beáta | Bea | Píplau | Strategický |  | udělat
| B | naučit se používat výkaz práce | zaučení do práce s výkazem a kolonkami |  |  |  | #praktické #buddy |  |  |  |  | udělat
| B |  | samostatná práce s výkazem | vyplnit si každý den výkaz práce | odkaz na výkaz pro daného člověka na daný měsíc |  | #praktické #buddy | Nováček | ŘSD | Praktický |  | udělat
| B |  | kontrola vyplňování výkazu | na konci každého pracovního dne zajít za buddym a ukázat mu vyplněný výkaz práce, požádat o zpětnou vazbu |  |  | #praktické #buddy | Buddy |  |  |  | udělat
| D | setkání s buddym po 1. týdnu | průběžné setkání s buddym po 1. týdnu | nachystat si dotazy |  | monitoring progresu v onboardingovém plánu, otázky, nejasnosti, potřeby, naplánování zbytku měsíce - utřídění, kdy se bude věnovat rozvoji, kdy půjde ke komu na workshop, atd. | #sociální #buddy | Buddy | Buddy | Strategický |  | udělat
4/ 1. měsíc | A | vytvořit plán úkolů na 1. měsíc | naplánovat úkoly na celý měsíc. | na začátku 2. týdne naplánovat sezení s buddym a nastavit pracovní úkoly na 1. měsíc |  | aby postupně obsáhl všechny očekávané činnosti. | #běžná náplň #buddy | Buddy | Buddy | Běžná náplň práce |  | udělat
| A |  | zaplánovat si úkoly do kalendáře | zaplánovat si úkoly do kalendáře |  |  | #běžná náplň #buddy |  |  |  |  | udělat
| B | vyhodnocení práce s výkazem | kontrola vyplňování výkazu | na konci každého pracovního týdne zajít za buddym a ukázat mu vyplněný výkaz práce, požádat o zpětnou vazbu |  |  | #praktické #buddy |  |  |  |  | udělat
| C | seznámení se stylem řízení, strategií a s principy svobodné firmy | schůzka se zástupce streamu Řízení a strategie na téma svobodná firma a holakracie | připravit si dotazy napsat si poznámky |  |  | #kulturní #Petr M. | Jezevec | SM | Comí kultura |  | udělat
| C |  | schůzka se zástupcem streamu Řízení a strategie ohledně řízení a strategie v CoMu | připravit si dotazy napsat si poznámky |  | krumpáč, plachty, přístav, success night, 6 pack, chaloupka, vhled do Comí strategie | #kulturní #Petr M. | Ježek | ŘSD | Strategický |  | udělat
| C | seznámení s řízením Zázemí na strategické úrovni | uvedení do streamu Píplau | zúčastnit se schůzky streamu |  |  | #kulturní #Šárka | Šárka | Zázemí | Běžná náplň práce |  | udělat
| B | tvorba personalizovaných vizuálních prvků | vytvořit karikaturu | rozmyslet si, co mě charakterizuje zajít za Leou a požádat o karikaturu |  |  | #praktické #buddy | Nováček | Zázemí | Comí kultura |  | udělat
| B |  | vytvořit medailonek na dveře kanceláře | zajít za Leou a požádat o medailonek vzít s sebou svou fotografii |  |  | #praktické #buddy |  |  |  |  | udělat
| B |  | vytvořit vizitky | zajít za Leou a požádat o vizitky rozmyslet si, co chci mít na vizitce napsáno |  |  | #praktické #buddy |  |  |  |  | udělat
| B | zaučení do práce s úložištěm | získat přehled, jak si organizujeme soubory | projít si drive a zorientovat se v něm | https://docs.google.com/document/d/16FvU8MfPf8D95RUhjxYwdYHMBQhina8Bzcvm5NyGZUk/edit |  | #praktické #buddy | Nováček | Haiku | Běžná náplň práce |  | udělat
| B |  | setkání s buddym nad úložištěm | přípravit si dotazy |  |  | #praktické #buddy |  |  |  |  | udělat
| D | průběžné setkání po 2. týdnu | monitoring progresu v onboardingovém plánu, otázky, nejasnosti, potřeby |  |  |  | #sociální #buddy | Buddy | Buddy | Strategický |  | udělat
| C | seznámení s portfoliem | seznámení se zástupcem streamu Portfolio | přečíst si vybrané nabídky a caseky, udělat si k nim poznámky, připravit si dotazy na Portfolio | http://courtofmoravia.com/files/nabidky/Court_of_Moravia_-_Portfolio_strucne.pdf Metodika HCD: http://courtofmoravia.com/files/nabidky/Court_of_Moravia_-_Metodika_prace_na_designu.pdf Úvodní workshop: http://courtofmoravia.com/files/nabidky/Court_of_Moravia_-_Uvodni_workshop-nabidka.pdf Gamifikace v HR: http://courtofmoravia.com/files/nabidky/Court_of_Moravia_-_Gamifikace_v_HR.pdf Gamifikovaný onboarding: http://courtofmoravia.com/files/nabidky/Court_of_Moravia_-_Gamifikace_onboardingu_Evelyn A potom tu máme nabídky některých našich her a larpů, které jezdíme klientům uvádět: Karavana: http://courtofmoravia.com/files/nabidky/Court_of_Moravia_-_Karavana-nabidka.pdf Via Legata: http://courtofmoravia.com/files/nabidky/Court_of_Moravia_-_Via_Legata-nabidka+cenik.pdf Tady se dočteš o konkrétních projektech, které máme za sebou: http://courtofmoravia.com/files/nabidky/Court_of_Moravia_-_IFE-case_study_zaskolovak.pdf https://courtofmoravia.com/files/nabidky/Court_of_Moravia_-_Veracomp-case_study.pdf |  | #kulturní #buddy | Evelyn | Portfolio | Běžná náplň práce |  | udělat
| C |  | schůzka se zástupce streamu Portfolio, zodpovězení dotazů | připravit si dotazy, domluvit schůzku |  |  | #kulturní #buddy |  |  |  |  | udělat
| B | zaučení do práce s projektovým nástrojem | seznámení s Basecampem | udělat si samostatně naloďovací projekt v basesampu |  |  | #praktické #buddy | Nováček | Buddy | Běžná náplň práce |  | udělat
| B |  | vytvoření a správa projektu v BC | vytvořit nový projekt v BC |  |  | #praktické #buddy |  |  |  |  | udělat
| B |  | zpětnovazební setkání s buddym nad BC po založení projektu | domluvit schůzku s buddym |  |  | #praktické #buddy |  |  |  |  | udělat
| B |  | zpětnovazební setkání s buddym nad BC po týdnu používání nástroje vyhodnocení úrovně práce s BC | připravit si otázky zajít za buddym |  |  | #praktické #buddy |  |  |  |  | udělat
| D | průběžné setkání po 3. týdnu | monitoring progresu v onboardingovém plánu, otázky, nejasnosti, potřeby |  |  |  | #sociální #buddy | Buddy | Buddy | Strategický |  | udělat
| C | otestovat nováčkovu úroveň angličtiny | otestování angličtiny a nastavení rozvoje v angličtině | vyplnit testy |  |  | #kulturní #Beáta | Ciri | Píplau | Běžná náplň práce |  | udělat
| C | zpětná vazba na diagnostiku CUT-e a nástřel rozvojového plánu | interpretace diagnostiky | domluvit schůzku |  |  | #kulturní #Šárka | Šárka | Píplau | Comí kultura |  | udělat
| C |  | vytažení podnětů pro rozvojový plán |  |  |  | #kulturní #Šárka |  |  |  |  | udělat
| A | seznámení s účtováním, nákupy a cesťáky | setkání se Silvíkem ohledně účtenek a proplácení dopravy a věcí | uložit si někam přihlašovací údaje k regiojetu, |  |  | #běžná náplň #Silvie |  | Buddy | Praktický |  | udělat
| C | seznámení s hodnocením kvality | představení karet kvality | domluvit schůzku |  |  | #kulturní #Lujza | Nováček | Haiku | Comí kultura |  | udělat
| C |  | vybrat si 1. kartu kvality | vybrat si 1. kartu kvality |  |  | #kulturní #buddy |  |  |  |  | udělat
| C |  | vyhodnocení karty kvality po měsíci |  |  |  | #kulturní #buddy |  |  |  |  | udělat
| D | průběžné setkání po 4. týdnu | monitoring progresu v onboardingovém plánu, otázky, nejasnosti, potřeby |  |  |  | #sociální #buddy | Buddy | Buddy | Strategický |  | udělat
| D | 1. success night |  | účast na success night |  |  | #sociální #buddy |  | Buddy | Strategický |  | udělat
| C | vyhodnotit onboarding po 1. měsíci | zpětná vazba na dosavadní průběh onboardingu a sebereflexe nováčka s buddym |  |  |  | #kulturní #buddy |  | Píplau | Strategický |  | hotovo
| C |  | buddies sedí s Píplau a vyhodnocují 1. měsíc | dát podněty buddymu |  |  | #kulturní #Beáta |  |  |  |  | hotovo
5/2. měsíc | A | vytvořit plán úkolů na 2. měsíc | naplánovat pracovní úkoly na celý měsíc. |  |  | Tak, aby postupně obsáhl všechny očekávané činnosti. | #běžná náplň #buddy |  | Buddy | Běžná náplň práce |  | hotovo
| C | seznámení s CoMí experience economy | zjistit, co znamená experience economy v CoMu jaké praktické dopady to na mě bude mít | domluvit si schůzku |  |  | #kulturní #Petr P. |  | SM | Comí kultura |  | hotovo
| C | seznámení s institutem bocmana | setkání s Ciri a 1. bocman, vysvětlení, jak to funguje |  |  |  | #kulturní #Ciri |  |  |  |  | hotovo
| C |  | naplánování pravidelných sezení s bocmanem do kalendáře |  |  |  | #praktické #buddy |  |  |  |  | hotovo
| C | práce na budování osobního brandu | setkání s Honzou ohledně LinkedINu a prezentace osobního brandu | domluvit schůzku |  |  | #kulturní #Honza |  | Buddy | Comí kultura |  | hotovo
| C |  | vyladění profilu | v návaznosti na schůzku vytunit LinkedIn |  |  | #kulturní #Honza
| C |  | vyhodnocení práce s profilem | domluvit schůzku |  |  | #kulturní #Honza
| B | vyhodnocení práce s výkazem | kontrola vyplňování výkazu a vyhodnocení progresu | v půlce a na konci 2. měsíce zajít za buddym a ukázat mu vyplněný výkaz práce, požádat o zpětnou vazbu |  |  | #praktické #buddy |  |  |  |  | hotovo
| B | vyhodnocení úrovně práce s projektovým nástrojem | kontrola práce s projektovým nástrojem a vyhodnocení progresu | v půlce a na konci 2. měsíce zajít za buddym a ukázat mu, jak vedu projekty v BC požádat o zpětnou vazbu připravit si dotazy |  |  | #praktické #buddy |  |  |  |  | hotovo
| D | průběžné setkání po 6. týdnu | monitoring progresu v onboardingovém plánu, otázky, nejasnosti, potřeby |  |  |  | #sociální #buddy |  | Buddy | Strategický |  | hotovo
| A | zaučení do práce s rozpočty | prostudovat projektovou metodiku | prostudovat projektovou metodiku | viz. projektová metodika |  | #běžná náplň #buddy | Lujza | Haiku | Běžná náplň práce |  | hotovo
| A |  | cvičné zpracování rozpočetky a výsledkovky k některému z projektů | zpracovat cvičnou rozpočetku a výsledkovku |  |  | #běžná náplň #buddy |  |  |  |  | hotovo
| A |  | schůzka s buddym k rozpočtům | domluvit schůzku |  |  | #běžná náplň #buddy |  |  |  |  | hotovo
| B | zaučení do práce s CRM | schůzka s Petrem ohledně Zurma - nachytření | domluvit schůzku | zápisky, viz. projektová metodika |  | #praktické #Petr P. |  | SM | Běžná náplň práce |  | hotovo
| B |  | praktická zkouška práce s CRM | vytvořit cvičný projekt v CRM, zkusit vyplnit |  |  | #praktické #Petr P. |  |  |  |  | hotovo
| B |  | schůzka s Petrem k CRM, zpětná vazba na cvičné zápisy do CRM | připravit si dotazy, domluvit schůzku |  |  | #praktické #Petr P. |  |  |  |  | hotovo
| C | zúčastnit se strategického setkání Zázemí ve 2. měsíci |  |  |  |  | #kulturní #Šárka |  |  |  |  | hotovo
| D | průběžné setkání po 8. týdnu | monitoring progresu v onboardingovém plánu, otázky, nejasnosti, potřeby |  |  |  | #sociální #buddy |  | Buddy | Strategický |  | hotovo
| C | vyhodnotit onboarding po 2. měsíci | zpětná vazba na dosavadní průběh onboardingu a sebereflexe nováčka s buddym | sebehodnocení - jak moc čte, zkouší, pozoruje, maká |  |  | #kulturní #buddy |  | Buddy | Běžná náplň práce |  | hotovo
| C |  | buddies sedí s Píplau a vyhodnocují 2. měsíc | dát podněty buddymu |  |  | #kulturní #Beáta |  |  |  |  | hotovo
6/3. měsíc | A | vytvořit plán úkolů na 3. měsíc | naplánovat pracovní úkoly na celý měsíc. |  |  | Tak, aby se doučil vše, co ještě neumí. | #běžná náplň #buddy |  | Buddy | Běžná náplň práce |  | hotovo
| C | vize, mise, hodnoty II | 2. schůzka s Píplau k vizi, misi a hodnotám | promyslet vlastní přínos ke Comí vizi, kde se v tom vidím naplánovat schůzku | dokument s expertízami | sebehodnocení - jak se mnou ladí hodnoty, jaký je můj přínos k vizi | #kulturní #Beáta |  | Píplau | Strategický |  | hotovo
| C | zúčastnit se strategického setkání Zázemí ve 2. měsíci |  | připravit si dotazy zúčastnit se |  |  | #kulturní #Šárka |  |  |  |  | hotovo
| B | vyhodnocení práce s výkazem | kontrola vyplňování výkazu a vyhodnocení progresu | na konci 3. měsíce zajít za buddym a ukázat mu vyplněný výkaz práce, požádat o zpětnou vazbu |  |  | #praktické #buddy |  |  |  |  | hotovo
| B | vyhodnocení úrovně práce s projektovým nástrojem | kontrola práce s projektovým nástrojem a vyhodnocení progresu | na konci 3. měsíce zajít za buddym a ukázat mu, jak vedu projekty v BC požádat o zpětnou vazbu připravit si dotazy |  |  | #praktické #buddy |  |  |  |  | hotovo
| B | vyhodnocení úrovně práce s CRM | kontrola práce s CRM a vyhodnocení progresu | na konci 3. měsíce zajít za Petrem a ukázat mu, jak vedu zápisy v CRM požádat o zpětnou vazbu připravit si dotazy |  |  | #praktické #Petr P. |  |  |  |  | udělat
| A | vyhodnocení práce s rozpočty | kontrola práce s rozpočty a vyhodnocení progresu | na konci 3. měsíce zajít za buddym a ukázat mu, jak pracuji s rozpočty požádat o zpětnou vazbu připravit si dotazy |  |  | #běžná náplň #buddy |  |  |  |  | udělat
| C | vyhodnotit onboarding po 3. měsíci | zpětná vazba na dosavadní průběh onboardingu a sebereflexe nováčka s buddym | výkon, tempo zaučování, zaplouvání do kultury, vztahy, dotazy, atd. |  |  | #kulturní #buddy |  | Píplau | Comí kultura |  | udělat
| C |  | buddies sedí s Píplau a vyhodnocují 3. měsíc rohodnutí, zda s nováčkem chceme nadále spolupracovat |  |  |  | #kulturní #Beáta |  |  |  |  | udělat
| B | zajistit nováčkovi firemní tarif | účet u T-Mobilu |  |  |  | #praktické #provozní | Buddy | Zázemí | Praktický |  | udělat
| C | Nastavit s nováčkem rozvojový plán od 4. měsíce | zúčastnit se 1. terciálu a nastavit si rozvojový plán | příprava na terciál zhodnocení rozvoje v průběhu onboardingu nastavení rozvojového plánu s využitím výstupů z diagnostiky |  |  | #kulturní #Beáta |  | Píplau | Běžná náplň práce |  | udělat
7/6. měsíc | C | diskuse o nových výzvách a přibrání další náplně práce |  | rozmyslet si, kam bych se chtěl posouvat zda zvádnu přibrat další náplň práce |  | noví náplni práce nad rámec naučeného | #kulturní #Beáta |  |  |  |  | udělat
| C | validace prosáknutí hodnot a vize |  | rozmyslet si, v jakých situacích se mi daří žít podle hodnot a kde mi to dělá problém, jaký je můj přínos k vizi |  |  | #kulturní #Beáta |  |  |  |  | udělat
| C | ZV leadershipu od nováčka | zpětnovazební setkání | připravit si co mi přijde ok a co chci zlepšit od vedení domluvit schůzku |  |  | #kulturní #Beáta |  |  |  |  | udělat
| C | otestovat nováčkovu úroveň angličtiny | otestování angličtiny a nastavení rozvoje v angličtině | vyplnit testy |  |  | #kulturní #Beáta | Ciri | Píplau | Běžná náplň práce |  | udělat
| C | vyhodnotit onboarding a rozvoj po 6. měsíci | zpětná vazba na dosavadní průběh onboardingu a sebereflexe nováčka s buddym | sebehodnocení - jak moc čte, zkouší, pozoruje, maká |  |  | #kulturní #buddy |  | Píplau | Comí kultura |  | udělat
| C |  | buddies sedí s Píplau a vyhodnocují po 6. měsíci | dát podněty buddymu |  | vyhodnotit pokrok ve výkonu a know-how, tempo zaučování, zaplouvání do kultury, vztahy, atd. | #kulturní #Beáta |  |  |  |  | udělat
Note on F2: - stůl, židle, klíče, wifi-heslo, ... - welcome sada (mapička, washi páska, tužka, mincička, ... )

## sazba
Číslo karty | Číslo setu | Pořadí karty v setu | Fáze onboardingu | Okruhy tasků / cíle | Vrstva onboardingu a kontaktní osoba | Onboardingový task | barva | Úkol pro nováčka | Odkaz na podklady k němu potřebné | Poznámka | Zodpovědný za provedení | Spadá do agendy streamu, kontaktní osoba/y | Běžná náplň Strategický Kultura Praktický Technický | Definice kompetencí (odborné-běžná náplň práce, technické-praktické, strategické-kulturní, sociální)
1 | 1 | 1 | 1/Preboarding | připravit pracovní místo | #praktické #provozní | připravit pracovní místo dle checklistu | B | říct, zda si chci vybrat židli sám, nebo ji má vybrat CoM, pokud sám, tak si zajít na Cejl ošahat a osedět | checklist pro pracovní místo |  | Buddy | Zázemí | Praktický | psát do závorky
2 | 1 | 2 |  | připravit přístupy do online nástrojů | #praktické #Petr P. | připravit nováčkovi přístupy do komunikačních nástrojů | B |  | checklist (email, kalendář, BC, zurmo)
3 | 1 | 3 |  | kontaktovat nováčka před nástupem | #sociální #Beáta | domluvit schůzku s nováčkem, pokud má nějaké otázky. | D |  |  |  | Ciri | Píplau | Praktický
[5 empty] | #sociální #Beáta | poslat pozvánku a informace k prvnímu pracovnímu dni | D |  |  |  | Buddy | Buddy | Praktický
[5 empty] | #sociální #Beáta | pozvat na první společnou poradu / na výjezd na chalupu ještě před nástupem | D | zúčastnit se porady
4 | 1 | 4 |  | přípravit welcome rituál | #praktické #provozní | nachystat materiál a rekvizity | B | připravit si proslov |  |  | Ciri | Píplau | Comí kultura
5 | 1 | 5 |  | seznámit nováčka s týmem | #sociální #Beáta | představovací kolečko na 1. poradě/ na chaloupce | D | představit se dělat si poznámky do mapy lidí a jejich pracovních míst | mapa |  | Ciri | Píplau | Comí kultura
6 | 1 | 6 |  | realizovat welcome rituál | #sociální #Petr M. | připravit si průvodní řeč a průběh rituálu a zrealizovat ho | D |  |  | dle termínu nástupu - na chalupě / na success night
7 | 2 | 1 | 1. den | seznámit nováčka s prostory kanceláří a s lidmi, které ještě nepotkal | #sociální #Beáta | prohlídka kanceláří (pracovní místo, místnosti, chill, parkování) | D |  | checklist pro prohlídku kanceláří |  | Buddy | Zázemí | Praktický
[5 empty] | #sociální #Beáta | převzetí pracovního místa | D
[5 empty] | #sociální #Beáta | seznámení s členy týmu, které doposud nepotkal | D
8 | 2 | 2 |  | přístupy a seznámení s nástroji | #praktické #buddy | seznámení s kalendářem | B |  |  |  | Buddy | Buddy | Comí kultura
[5 empty] | #praktické #buddy | seznámení s projektovým nástrojem (BC) | B
[5 empty] | #praktické #buddy | seznámení s CRM | B
[5 empty] | #praktické #buddy | seznámení s úložištěm G-drive | B
[5 empty] | #praktické #buddy | propojení PC s tiskárnou | B | požádat Killa o nastavení tiskáren a scanneru |  |  | Killien | ŘSD | Praktický
9 | 2 | 3 |  | zajít s nováčkem v prvním dnu na společný oběd | #sociální #buddy | společný oběd s buddym | D |  |  | Ideálně by měl jít celý tým
10 | 2 | 4 |  | propojit nováčka s týmem v kalendáři a telefonicky | #praktické #buddy | nasdílet kalendář se všemi CoMíky | B | všem nasdílet svůj kalendář a zkontrolovat, zda oni nasdíleli jejich |  |  | Buddy | Buddy | Praktický
[5 empty] | #praktické #buddy | požádat CoMíky o sdílení kalendáře | B
[5 empty] | #praktické #buddy | doplnit své kontakty do tabulky | B |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oc0ivIGwyttHWm0EFqzTwHhz1NIa0b6fviEUu2kWFuE/edit#gid=0
[5 empty] | #praktické #buddy | poslat pingem (v BC) všem na sebe telefon | B
11 | 2 | 5 |  | Naplánování a seznámení s pravidelnými eventy + seznámení s kalendářem | #praktické #buddy | zaplánování předvídatelných eventů do konce roku do kalendáře. | B | přijmout to, co může |  |  | Buddy | Buddy | Praktický
[5 empty] | #kulturní #buddy | vysvětlení významu opakovaných eventů v kalendáři | B |  | Krumpáč, Pokrumpáčová diskuse, Plachty, Přístav, Terciál, Success night, letní a zimní chalupa, vánoční rituál
[5 empty] | #praktické #buddy | ukázat nováčkovi, jak pracujeme s kalendářem. | B
13 | 2 | 6 |  | naplánování 1. týdne | #běžná náplň #buddy | naplánování 1. týdne, domluva s nováčkem na náplni práce a aktivitách v prvním týdnu. Nastavit s nováčkem 1. a 2. pracovní úkol. | A |  |  |  | Buddy
14 | 3 | 1 | 1. týden | HR talk - vysvětlení základních principů fungování v CoM | #kulturní #Beáta | vysvětlit nováčkovi témata: úvazek, homeoffice, hlášení se o práci, interní/externí hodiny, povinnosti vůči firmě, výkazy, rozpad hodin, fakturace,... | C | připravit si dotazy | Úvazek, homeoffice, hlášení se o práci, interní/externí hodiny, povinnosti vůči firmě, výkazy, rozpad hodin, fakturace,... |  | Bea | Píplau | Praktický
15 | 3 | 2 | 1. týden | seznámení s oblastmi pracovních činností nováčka | #běžná náplň #buddy | přečíst dokument se soupisem činností office managera | A | přečíst dokument se soupisem činností office managera | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MIJA-Cq-J61yKRSkAwujYEUN6M5HNYIfvHbIP36RGAs/edit#gid=0 |  | Buddy | Buddy | Běžná náplň práce
|  |  | 1. týden |  | #běžná náplň #buddy | probrat s buddym dotazy k činnostem office managera | A
16 | 3 | 3 | 1. týden | Zadat nováčkovi první pracovní úkol | #běžná náplň #buddy | nastavit s nováčkem 1. pracovní úkol na některém z projektů | A |  |  |  | Buddy | Buddy | Běžná náplň práce
17 | 3 | 4 | 1. týden | 1. pracovní úkol Zjištění potřeb týmu | #běžná náplň #buddy | vytvořit dotazníček, co by chtěli změnit v kancelářích | A | vytvořit dotazníček, co by lidé chtěli změnit v kancelářích |  |  | Nováček | Buddy
[5 empty] | #praktické #buddy | domluvit s každým schůzku a zadat do kalendáře | A | domluvit s každým schůzku a zadat do kalendáře |  | zkouška práce s kalendářem
[5 empty] | #praktické #buddy | ověřit s buddym správnost vytvořených událostí v kalendáři | A | ověřit s buddym správnost vytvořených událostí v kalendáři
[5 empty] | #běžná náplň #buddy | zapsat a vyhodnotit odpovědi od každého člena týmu | A | zapsat a vyhodnotit odpovědi od každého člena týmu
[5 empty] | #běžná náplň #buddy | navrhnout akční kroky v návaznosti na potřeby posádky | A | navrhnout akční kroky v návaznosti na potřeby posádky
[5 empty] | #běžná náplň #buddy | ověřit akční plán s buddym | A | ověřit akční plán s buddym
18 | 3 | 5 | 1. týden | 2. pracovní úkol Seznámení s materiálem a technikou | #běžná náplň #buddy | seznámit se s materiálem a technikou a porovnat je s online seznamy | A | inventura materiálních věcí přestěhovat, protřídit, srovnat, spočítat |  | Knihy, hry, hravé nástroje, technika, kancelářské potřeby | Nováček | Buddy | Praktický
19 | 3 | 6 | 1. týden | představení CoMí vize,mise, hodnot | #kulturní #Beáta | představit nováčkovi vizi, misi a hodnoty firmy | C | zvolit si 1 hodnotu, kterou bude sledovat v týmu | https://drive.google.com/drive/folders/1y_Wd-4p2C-IhXs2DyJ-ZGeQvyTrIOLgh | vize, poslání, hodnoty CoMu a benefity I. představení, time-out | Bea | Píplau | Strategický
20 | 3 | 7 | 1. týden | naučit se používat výkaz práce | #praktické #buddy | zaučení do práce s výkazem a kolonkami | B
[5 empty] | #praktické #buddy | samostatná práce s výkazem | B | vyplnit si každý den výkaz práce | odkaz na výkaz pro daného člověka na daný měsíc |  | Nováček | ŘSD | Praktický
[5 empty] | #praktické #buddy | kontrola vyplňování výkazu | B | na konci každého pracovního dne zajít za buddym a ukázat mu vyplněný výkaz práce, požádat o zpětnou vazbu |  |  | Buddy
21 | 3 | 8 | 1. týden | setkání s buddym po 1. týdnu | #sociální #buddy | průběžné setkání s buddym po 1. týdnu | D | nachystat si dotazy |  | monitoring progresu v onboardingovém plánu, otázky, nejasnosti, potřeby, naplánování zbytku měsíce - utřídění, kdy se bude věnovat rozvoji, kdy půjde ke komu na workshop, atd. | Buddy | Buddy | Strategický
22 | 4 | 1 | 1. měsíc | vytvořit plán úkolů na 1. měsíc | #běžná náplň #buddy | naplánovat úkoly na celý měsíc. | A | na začátku 2. týdne naplánovat sezení s buddym a nastavit pracovní úkoly na 1. měsíc |  | aby postupně obsáhl všechny očekávané činnosti. | Buddy | Buddy | Běžná náplň práce
|  |  | 1. měsíc |  | #běžná náplň #buddy | zaplánovat si úkoly do kalendáře | A | zaplánovat si úkoly do kalendáře
23 | 4 | 2 | 1. měsíc | vyhodnocení práce s výkazem | #praktické #buddy | kontrola vyplňování výkazu | B | na konci každého pracovního týdne zajít za buddym a ukázat mu vyplněný výkaz práce, požádat o zpětnou vazbu
24 | 4 | 3 | 1. měsíc | seznámení se stylem řízení, strategií a s principy svobodné firmy | #kulturní #Petr M. | schůzka se zástupce streamu Řízení a strategie na téma svobodná firma a holakracie | C | připravit si dotazy napsat si poznámky |  |  | Jezevec | SM | Comí kultura |  | 2
|  |  | 1. měsíc |  | #kulturní #Petr M. | schůzka se zástupcem streamu Řízení a strategie ohledně řízení a strategie v CoMu | C | připravit si dotazy napsat si poznámky |  | krumpáč, plachty, přístav, success night, 6 pack, chaloupka, vhled do Comí strategie | Ježek | ŘSD | Strategický
t | 4 | 4 | 1. měsíc | seznámení s řízením Zázemí na strategické úrovni | #kulturní #Šárka | uvedení do streamu Zázemí | C | zúčastnit se schůzky streamu |  |  | Šárka | Zázemí | Běžná náplň práce |  | 1
26 | 4 | 5 | 1. měsíc | tvorba personalizovaných vizuálních prvků | #praktické #buddy | vytvořit karikaturu | B | rozmyslet si, co mě charakterizuje zajít za Leou a požádat o karikaturu |  |  | Nováček | Zázemí | Comí kultura |  | 3
|  |  | 1. měsíc |  | #praktické #buddy | vytvořit medailonek na dveře kanceláře | B | zajít za Leou a požádat o medailonek vzít s sebou svou fotografii
| 4 |  | 1. měsíc |  | #praktické #buddy | vytvořit vizitky | B | zajít za Leou a požádat o vizitky rozmyslet si, co chci mít na vizitce napsáno
27 | 4 | 6 | 1. měsíc | zaučení do práce s úložištěm | #praktické #buddy | získat přehled, jak si organizujeme soubory | B | projít si drive a zorientovat se v něm | https://docs.google.com/document/d/16FvU8MfPf8D95RUhjxYwdYHMBQhina8Bzcvm5NyGZUk/edit |  | Nováček | Haiku | Běžná náplň práce |  | 2
|  |  | 1. měsíc |  | #praktické #buddy | setkání s buddym nad úložištěm | B | přípravit si dotazy
28 | 4 | 7 | 1. měsíc | průběžné setkání po 2. týdnu | #sociální #buddy | monitoring progresu v onboardingovém plánu, otázky, nejasnosti, potřeby | D |  |  |  | Buddy | Buddy | Strategický |  | 1
29 | 4 | 8 | 1. měsíc | seznámení s portfoliem | #kulturní #buddy | seznámení se zástupcem streamu Portfolio | C | přečíst si vybrané nabídky a caseky, udělat si k nim poznámky, připravit si dotazy na Portfolio | http://courtofmoravia.com/files/nabidky/Court_of_Moravia_-_Portfolio_strucne.pdf Metodika HCD: http://courtofmoravia.com/files/nabidky/Court_of_Moravia_-_Metodika_prace_na_designu.pdf Úvodní workshop: http://courtofmoravia.com/files/nabidky/Court_of_Moravia_-_Uvodni_workshop-nabidka.pdf Gamifikace v HR: http://courtofmoravia.com/files/nabidky/Court_of_Moravia_-_Gamifikace_v_HR.pdf Gamifikovaný onboarding: http://courtofmoravia.com/files/nabidky/Court_of_Moravia_-_Gamifikace_onboardingu_Evelyn A potom tu máme nabídky některých našich her a larpů, které jezdíme klientům uvádět: Karavana: http://courtofmoravia.com/files/nabidky/Court_of_Moravia_-_Karavana-nabidka.pdf Via Legata: http://courtofmoravia.com/files/nabidky/Court_of_Moravia_-_Via_Legata-nabidka+cenik.pdf Tady se dočteš o konkrétních projektech, které máme za sebou: http://courtofmoravia.com/files/nabidky/Court_of_Moravia_-_IFE-case_study_zaskolovak.pdf https://courtofmoravia.com/files/nabidky/Court_of_Moravia_-_Veracomp-case_study.pdf |  | Evelyn | Portfolio | Běžná náplň práce |  | 2
|  |  | 1. měsíc |  | #kulturní #buddy | schůzka se zástupce streamu Portfolio, zodpovězení dotazů | C | připravit si dotazy, domluvit schůzku
29 | 4 | 9 | 1. měsíc | zaučení do práce s projektovým nástrojem | #praktické #buddy | seznámení s Basecampem | B | udělat si samostatně naloďovací projekt v basesampu |  |  | Nováček | Buddy | Běžná náplň práce |  | 4
|  |  | 1. měsíc |  | #praktické #buddy | vytvoření a správa projektu v BC | B | vytvořit nový projekt v BC
|  |  | 1. měsíc |  | #praktické #buddy | zpětnovazební setkání s buddym nad BC po založení projektu | B | domluvit schůzku s buddym
|  |  | 1. měsíc |  | #praktické #buddy | zpětnovazební setkání s buddym nad BC po týdnu používání nástroje vyhodnocení úrovně práce s BC | B | připravit si otázky zajít za buddym
30 | 4 | 10 | 1. měsíc | průběžné setkání po 3. týdnu | #sociální #buddy | monitoring progresu v onboardingovém plánu, otázky, nejasnosti, potřeby | D |  |  |  | Buddy | Buddy | Strategický |  | 1
31 | 4 | 11 | 1. měsíc | otestovat nováčkovu úroveň angličtiny | #kulturní #Beáta | otestování angličtiny a nastavení rozvoje v angličtině | C | vyplnit testy |  |  | Ciri | Píplau | Běžná náplň práce |  | 1
32 | 4 | 12 | t | zpětná vazba na diagnostiku CUT-e a nástřel rozvojového plánu | #kulturní #Šárka | interpretace diagnostiky | C | domluvit schůzku |  |  | Šárka | Píplau | Comí kultura |  | 2
|  |  | 1. měsíc |  | #kulturní #Šárka | vytažení podnětů pro rozvojový plán | C
33 | 4 | 13 | 1. měsíc | seznámení s účtováním, nákupy a cesťáky | #běžná náplň #Silvie | setkání se Silvíkem ohledně účtenek a proplácení dopravy a věcí | A | uložit si někam přihlašovací údaje k regiojetu, |  |  |  | Buddy | Praktický |  | 1
34 | 4 | 14 | 1. měsíc | seznámení s hodnocením kvality | #kulturní #Lujza | představení karet kvality | C | domluvit schůzku |  |  | Nováček | Haiku | Comí kultura |  | 3
|  |  | 1. měsíc |  | #kulturní #buddy | vybrat si 1. kartu kvality | C | vybrat si 1. kartu kvality
|  |  | 1. měsíc |  | #kulturní #buddy | vyhodnocení karty kvality po měsíci | C
35 | 4 | 15 | 1. měsíc | průběžné setkání po 4. týdnu | #sociální #buddy | monitoring progresu v onboardingovém plánu, otázky, nejasnosti, potřeby | D |  |  |  | Buddy | Buddy | Strategický |  | 1
36 | 4 | 16 | 1. měsíc | 1. success night | #sociální #buddy | pozvat nováčka na success night a vysvětlit mu, co si má nachystat | D | účast na success night |  |  |  | Buddy | Strategický |  | 1
37 | 4 | 17 | 1. měsíc | vyhodnotit onboarding po 1. měsíci | #kulturní #buddy | zpětná vazba na dosavadní průběh onboardingu a sebereflexe nováčka s buddym | C |  |  |  |  | Píplau | Strategický |  | 2
[5 empty] | #kulturní #Beáta | buddies sedí s Píplau a vyhodnocují 1. měsíc | C | dát podněty buddymu
38 | 5 | 1 | 2. měsíc | vytvořit plán úkolů na 2. měsíc | #běžná náplň #buddy | naplánovat pracovní úkoly na celý měsíc | A |  |  | Tak, aby postupně obsáhl všechny očekávané činnosti. |  | Buddy | Běžná náplň práce |  | 1
39 | 5 | 2 | 2. měsíc | seznámení s CoMí experience economy | #kulturní #Petr P. | zjistit, co znamená experience economy v CoMu jaké praktické dopady to na mě bude mít | C | domluvit si schůzku |  |  |  | SM | Comí kultura |  | 1
40 | 5 | 3 | 2. měsíc | seznámení s institutem bocmana | #kulturní #Ciri | setkání s Ciri a 1. bocman, vysvětlení, jak to funguje | C | [7 empty] | 2
|  |  | 2. měsíc |  | #praktické #buddy | naplánování pravidelných sezení s bocmanem do kalendáře | C
41 | 5 | 4 | 2. měsíc | práce na budování osobního brandu | #kulturní #Honza | setkání s Honzou ohledně LinkedINu a prezentace osobního brandu | C | domluvit schůzku |  |  |  | Buddy | Comí kultura |  | 3
|  |  | 2. měsíc |  | #kulturní #Honza | vyladění profilu | C | v návaznosti na schůzku vytunit LinkedIn
|  |  | 2. měsíc |  | #kulturní #Honza | vyhodnocení práce s profilem | C | domluvit schůzku
42 | 5 | 5 | 2. měsíc | vyhodnocení práce s výkazem | #praktické #buddy | kontrola vyplňování výkazu a vyhodnocení progresu | B | v půlce a na konci 2. měsíce zajít za buddym a ukázat mu vyplněný výkaz práce, požádat o zpětnou vazbu | [6 empty] | 1
43 | 5 | 6 | 2. měsíc | vyhodnocení úrovně práce s projektovým nástrojem | #praktické #buddy | kontrola práce s projektovým nástrojem a vyhodnocení progresu | B | v půlce a na konci 2. měsíce zajít za buddym a ukázat mu, jak vedu projekty v BC požádat o zpětnou vazbu připravit si dotazy | [6 empty] | 1
44 | 5 | 7 | 2. měsíc | průběžné setkání po 6. týdnu | #sociální #buddy | monitoring progresu v onboardingovém plánu, otázky, nejasnosti, potřeby | D |  |  |  |  | Buddy | Strategický |  | 1
45 | 5 | 8 | 2. měsíc | zaučení do práce s rozpočty | #běžná náplň #buddy | prostudovat projektovou metodiku | A | prostudovat projektovou metodiku | viz. projektová metodika |  | Lujza | Haiku | Běžná náplň práce |  | 3
|  |  | 2. měsíc |  | #běžná náplň #buddy | cvičné zpracování rozpočetky a výsledkovky k některému z projektů | A | zpracovat cvičnou rozpočetku a výsledkovku
|  |  | 2. měsíc |  | #běžná náplň #buddy | schůzka s buddym k rozpočtům | A | domluvit schůzku
46 | 5 | 9 | 2. měsíc | zaučení do práce s CRM | #praktické #Petr P. | schůzka s Petrem ohledně Zurma - nachytření | B | domluvit schůzku | zápisky, viz. projektová metodika |  |  | SM | Běžná náplň práce |  | 3
|  |  | 2. měsíc |  | #praktické #Petr P. | praktická zkouška práce s CRM | B | vytvořit cvičný projekt v CRM, zkusit vyplnit
|  |  | 2. měsíc |  | #praktické #Petr P. | schůzka s Petrem k CRM, zpětná vazba na cvičné zápisy do CRM | B | připravit si dotazy, domluvit schůzku
47 | 5 | 10 | 2. měsíc | zúčastnit se strategického setkání Zázemí ve 2. měsíci | #kulturní #Šárka | pozvat nováčka na schůzku Zázemí, vyjasnit si jaké má kdo role a odpovědnosti, rozdat úkoly | C | [7 empty] | 1
48 | 5 | 11 | 2. měsíc | průběžné setkání po 8. týdnu | #sociální #buddy | monitoring progresu v onboardingovém plánu, otázky, nejasnosti, potřeby | D |  |  |  |  | Buddy | Strategický |  | 1
49 | 5 | 12 | 2. měsíc | vyhodnotit onboarding po 2. měsíci | #kulturní #buddy | zpětná vazba na dosavadní průběh onboardingu a sebereflexe nováčka s buddym | C | sebehodnocení - jak moc čte, zkouší, pozoruje, maká |  |  |  | Buddy | Běžná náplň práce |  | 2
|  |  | 2. měsíc |  | #kulturní #Beáta | buddies sedí s Píplau a vyhodnocují 2. měsíc | C | dát podněty buddymu
50 | 6 | 1 | 3. měsíc | vytvořit plán úkolů na 3. měsíc | #běžná náplň #buddy | naplánovat pracovní úkoly na celý měsíc. | A |  |  | Tak, aby se doučil vše, co ještě neumí. |  | Buddy | Běžná náplň práce |  | 1
51 | 6 | 2 | 3. měsíc | vize, mise, hodnoty II | #kulturní #Beáta | 2. schůzka s Píplau k vizi, misi a hodnotám | C | promyslet vlastní přínos ke Comí vizi, kde se v tom vidím naplánovat schůzku | dokument s expertízami | sebehodnocení - jak se mnou ladí hodnoty, jaký je můj přínos k vizi |  | Píplau | Strategický |  | 1
52 | 6 | 3 | 3. měsíc | zúčastnit se strategického setkání Zázemí ve 3. měsíci | #kulturní #Šárka | vyhodnotit plnění úkolů vedoucích ke strategickým cílům | C | připravit si dotazy zúčastnit se | [6 empty] | 1
53 | 6 | 4 | 3. měsíc | vyhodnocení práce s výkazem | #praktické #buddy | kontrola vyplňování výkazu a vyhodnocení progresu | B | na konci 3. měsíce zajít za buddym a ukázat mu vyplněný výkaz práce, požádat o zpětnou vazbu | [6 empty] | 1
54 | 6 | 5 | 3. měsíc | vyhodnocení úrovně práce s projektovým nástrojem | #praktické #buddy | kontrola práce s projektovým nástrojem a vyhodnocení progresu | B | na konci 3. měsíce zajít za buddym a ukázat mu, jak vedu projekty v BC požádat o zpětnou vazbu připravit si dotazy | [6 empty] | 1
55 | 6 | 6 | 3. měsíc | vyhodnocení úrovně práce s CRM | #praktické #Petr P. | kontrola práce s CRM a vyhodnocení progresu | B | na konci 3. měsíce zajít za Petrem a ukázat mu, jak vedu zápisy v CRM požádat o zpětnou vazbu připravit si dotazy | [6 empty] | 1
56 | 6 | 7 | 3. měsíc | vyhodnocení práce s rozpočty | #běžná náplň #buddy | kontrola práce s rozpočty a vyhodnocení progresu | A | na konci 3. měsíce zajít za buddym a ukázat mu, jak pracuji s rozpočty požádat o zpětnou vazbu připravit si dotazy | [6 empty] | 1
57 | 6 | 8 | t | vyhodnotit onboarding po 3. měsíci | #kulturní #buddy | zpětná vazba na dosavadní průběh onboardingu a sebereflexe nováčka s buddym | C | výkon, tempo zaučování, zaplouvání do kultury, vztahy, dotazy, atd. |  |  |  | Píplau | Comí kultura |  | 2
|  |  | 3. měsíc |  | #kulturní #Beáta | buddies sedí s Píplau a vyhodnocují 3. měsíc rohodnutí, zda s nováčkem chceme nadále spolupracovat | C
58 | 6 | 9 | 3. měsíc | zajistit nováčkovi firemní tarif | #praktické #provozní | účet u T-Mobilu | B |  |  |  | Buddy | Zázemí | Praktický |  | 1
59 | 6 | 10 | 3. měsíc | Nastavit s nováčkem rozvojový plán od 4. měsíce | #kulturní #Beáta | zúčastnit se 1. terciálu a nastavit si rozvojový plán | C | příprava na terciál zhodnocení rozvoje v průběhu onboardingu nastavení rozvojového plánu s využitím výstupů z diagnostiky |  |  |  | Píplau | Běžná náplň práce |  | 1
60 | 7 | 1 | 7/6. měsíc | diskuse o nových výzvách a přibrání další náplně práce | #kulturní #Beáta | představit nováčkovi možnosti, kam se může jeho role rozšířit, probrat, co by ho bavilo | C | rozmyslet si, kam bych se chtěl posouvat zda zvádnu přibrat další náplň práce |  | noví náplni práce nad rámec naučeného |  |  |  |  | 1
61 | 7 | 2 | 7/6. měsíc | validace prosáknutí hodnot a vize | #kulturní #Beáta | vyhodnotit, jak nováček žije naše hodnoty, kde mu to dělá problém a jak přispívá k vizi | C | rozmyslet si, v jakých situacích se mi daří žít podle hodnot a kde mi to dělá problém, jaký je můj přínos k vizi | [6 empty] | 1
62 | 7 | 3 | 7/6. měsíc | Zpětná vazba na leadership od nováčka | #kulturní #Beáta | zpětnovazební setkání | C | připravit si co mi přijde ok a co chci zlepšit od vedení domluvit schůzku | [6 empty] | 1
63 | 7 | 4 | 7/6. měsíc | otestovat posun nováčkovy úrovně v angličtině | #kulturní #Beáta | otestování angličtiny a nastavení rozvoje v angličtině | C | vyplnit testy |  |  | Ciri | Píplau | Běžná náplň práce |  | 1
64 | 7 | 5 | 7/6. měsíc | vyhodnotit onboarding a rozvoj po 6. měsíci | #kulturní #buddy | zpětná vazba na dosavadní průběh onboardingu a sebereflexe nováčka s buddym | C | sebehodnocení - jak moc čte, zkouší, pozoruje, maká |  |  |  | Píplau | Comí kultura |  | 1
|  |  | 7/6. měsíc |  | #kulturní #Beáta | buddies sedí s Píplau a vyhodnocují po 6. měsíci | C | dát podněty buddymu |  | vyhodnotit pokrok ve výkonu a know-how, tempo zaučování, zaplouvání do kultury, vztahy, atd.
Note on J2: - stůl, židle, klíče, wifi-heslo, ... - welcome sada (mapička, washi páska, tužka, mincička, ... )

## barvičky
číslo stránky v in | Číslo karty | Číslo setu | Pořadí karty v setu | Fáze onboardingu | Okruhy tasků / cíle | Vrstva onboardingu a kontaktní osoba | Onboardingový task | barva | Úkol pro nováčka | Odkaz na podklady k němu potřebné | Poznámka | Zodpovědný za provedení | Spadá do agendy streamu, kontaktní osoba/y | Běžná náplň Strategický Kultura Praktický Technický | Definice kompetencí (odborné-běžná náplň práce, technické-praktické, strategické-kulturní, sociální)
| 1 | 1 | 1 | 1/Preboarding | připravit pracovní místo | #praktické #provozní | připravit pracovní místo dle checklistu | B | říct, zda si chci vybrat židli sám, nebo ji má vybrat CoM, pokud sám, tak si zajít na Cejl ošahat a osedět | checklist pro pracovní místo |  | Buddy | Zázemí | Praktický | psát do závorky
3.4 | 2 | 1 | 2 |  | připravit přístupy do online nástrojů | #praktické #Petr P. | připravit nováčkovi přístupy do komunikačních nástrojů | B |  | checklist (email, kalendář, BC, zurmo)
| 3 | 1 | 3 |  | kontaktovat nováčka před nástupem | #sociální #Beáta | domluvit schůzku s nováčkem, pokud má nějaké otázky. | D |  |  |  | Ciri | Píplau | Praktický
[6 empty] | #sociální #Beáta | poslat pozvánku a informace k prvnímu pracovnímu dni | D |  |  |  | Buddy | Buddy | Praktický
[6 empty] | #sociální #Beáta | pozvat na první společnou poradu / na výjezd na chalupu ještě před nástupem | D | zúčastnit se porady
7.8 | 4 | 1 | 4 |  | přípravit welcome rituál | #praktické #provozní | nachystat materiál a rekvizity | B | připravit si proslov |  |  | Ciri | Píplau | Comí kultura
| 5 | 1 | 5 |  | seznámit nováčka s týmem | #sociální #Beáta | představovací kolečko na 1. poradě/ na chaloupce | D | představit se dělat si poznámky do mapy lidí a jejich pracovních míst | mapa |  | Ciri | Píplau | Comí kultura
| 6 | 1 | 6 |  | realizovat welcome rituál | #sociální #Petr M. | připravit si průvodní řeč a průběh rituálu a zrealizovat ho | D |  |  | dle termínu nástupu - na chalupě / na success night
| 7 | 2 | 1 | 1. den | seznámit nováčka s prostory kanceláří a s lidmi, které ještě nepotkal | #sociální #Beáta | prohlídka kanceláří (pracovní místo, místnosti, chill, parkování) | D |  | checklist pro prohlídku kanceláří |  | Buddy | Zázemí | Praktický
[6 empty] | #sociální #Beáta | převzetí pracovního místa | D
[6 empty] | #sociální #Beáta | seznámení s členy týmu, které doposud nepotkal | D
15.16 | 8 | 2 | 2 |  | přístupy a seznámení s nástroji | #praktické #buddy | seznámení s kalendářem | B |  |  |  | Buddy | Buddy | Comí kultura
[6 empty] | #praktické #buddy | seznámení s projektovým nástrojem (BC) | B
[6 empty] | #praktické #buddy | seznámení s CRM | B
[6 empty] | #praktické #buddy | seznámení s úložištěm G-drive | B
[6 empty] | #praktické #buddy | propojení PC s tiskárnou | B | požádat Killa o nastavení tiskáren a scanneru |  |  | Killien | ŘSD | Praktický
| 9 | 2 | 3 |  | zajít s nováčkem v prvním dnu na společný oběd | #sociální #buddy | společný oběd s buddym | D |  |  | Ideálně by měl jít celý tým
| 10 | 2 | 4 |  | propojit nováčka s týmem v kalendáři a telefonicky | #praktické #buddy | nasdílet kalendář se všemi CoMíky | B | všem nasdílet svůj kalendář a zkontrolovat, zda oni nasdíleli jejich |  |  | Buddy | Buddy | Praktický
[6 empty] | #praktické #buddy | požádat CoMíky o sdílení kalendáře | B
[6 empty] | #praktické #buddy | doplnit své kontakty do tabulky | B |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oc0ivIGwyttHWm0EFqzTwHhz1NIa0b6fviEUu2kWFuE/edit#gid=0
[6 empty] | #praktické #buddy | poslat pingem (v BC) všem na sebe telefon | B
| 11 | 2 | 5 |  | Naplánování a seznámení s pravidelnými eventy + seznámení s kalendářem | #praktické #buddy | zaplánování předvídatelných eventů do konce roku do kalendáře. | B | přijmout to, co může |  |  | Buddy | Buddy | Praktický
[6 empty] | #kulturní #buddy | vysvětlení významu opakovaných eventů v kalendáři | B |  | Krumpáč, Pokrumpáčová diskuse, Plachty, Přístav, Terciál, Success night, letní a zimní chalupa, vánoční rituál
[6 empty] | #praktické #buddy | ukázat nováčkovi, jak pracujeme s kalendářem. | B
| 13 | 2 | 6 |  | naplánování 1. týdne | #běžná náplň #buddy | naplánování 1. týdne, domluva s nováčkem na náplni práce a aktivitách v prvním týdnu. Nastavit s nováčkem 1. a 2. pracovní úkol. | A |  |  |  | Buddy
| 14 | 3 | 1 | 1. týden | HR talk - vysvětlení základních principů fungování v CoM | #kulturní #Beáta | vysvětlit nováčkovi témata: úvazek, homeoffice, hlášení se o práci, interní/externí hodiny, povinnosti vůči firmě, výkazy, rozpad hodin, fakturace,... | C | připravit si dotazy | Úvazek, homeoffice, hlášení se o práci, interní/externí hodiny, povinnosti vůči firmě, výkazy, rozpad hodin, fakturace,... |  | Bea | Píplau | Praktický
| 15 | 3 | 2 | 1. týden | seznámení s oblastmi pracovních činností nováčka | #běžná náplň #buddy | přečíst dokument se soupisem činností office managera | A | přečíst dokument se soupisem činností office managera | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MIJA-Cq-J61yKRSkAwujYEUN6M5HNYIfvHbIP36RGAs/edit#gid=0 |  | Buddy | Buddy | Běžná náplň práce
|  |  |  | 1. týden |  | #běžná náplň #buddy | probrat s buddym dotazy k činnostem office managera | A
| 16 | 3 | 3 | 1. týden | Zadat nováčkovi první pracovní úkol | #běžná náplň #buddy | nastavit s nováčkem 1. pracovní úkol na některém z projektů | A |  |  |  | Buddy | Buddy | Běžná náplň práce
| 17 | 3 | 4 | 1. týden | 1. pracovní úkol Zjištění potřeb týmu | #běžná náplň #buddy | vytvořit dotazníček, co by chtěli změnit v kancelářích | A | vytvořit dotazníček, co by lidé chtěli změnit v kancelářích |  |  | Nováček | Buddy
[6 empty] | #praktické #buddy | domluvit s každým schůzku a zadat do kalendáře | A | domluvit s každým schůzku a zadat do kalendáře |  | zkouška práce s kalendářem
[6 empty] | #praktické #buddy | ověřit s buddym správnost vytvořených událostí v kalendáři | A | ověřit s buddym správnost vytvořených událostí v kalendáři
[6 empty] | #běžná náplň #buddy | zapsat a vyhodnotit odpovědi od každého člena týmu | A | zapsat a vyhodnotit odpovědi od každého člena týmu
[6 empty] | #běžná náplň #buddy | navrhnout akční kroky v návaznosti na potřeby posádky | A | navrhnout akční kroky v návaznosti na potřeby posádky
[6 empty] | #běžná náplň #buddy | ověřit akční plán s buddym | A | ověřit akční plán s buddym
| 18 | 3 | 5 | 1. týden | 2. pracovní úkol Seznámení s materiálem a technikou | #běžná náplň #buddy | seznámit se s materiálem a technikou a porovnat je s online seznamy | A | inventura materiálních věcí přestěhovat, protřídit, srovnat, spočítat |  | Knihy, hry, hravé nástroje, technika, kancelářské potřeby | Nováček | Buddy | Praktický
| 19 | 3 | 6 | 1. týden | představení CoMí vize,mise, hodnot | #kulturní #Beáta | představit nováčkovi vizi, misi a hodnoty firmy | C | zvolit si 1 hodnotu, kterou bude sledovat v týmu | https://drive.google.com/drive/folders/1y_Wd-4p2C-IhXs2DyJ-ZGeQvyTrIOLgh | vize, poslání, hodnoty CoMu a benefity I. představení, time-out | Bea | Píplau | Strategický
| 20 | 3 | 7 | 1. týden | naučit se používat výkaz práce | #praktické #buddy | zaučení do práce s výkazem a kolonkami | B
[6 empty] | #praktické #buddy | samostatná práce s výkazem | B | vyplnit si každý den výkaz práce | odkaz na výkaz pro daného člověka na daný měsíc |  | Nováček | ŘSD | Praktický
[6 empty] | #praktické #buddy | kontrola vyplňování výkazu | B | na konci každého pracovního dne zajít za buddym a ukázat mu vyplněný výkaz práce, požádat o zpětnou vazbu |  |  | Buddy
| 21 | 3 | 8 | 1. týden | setkání s buddym po 1. týdnu | #sociální #buddy | průběžné setkání s buddym po 1. týdnu | D | nachystat si dotazy |  | monitoring progresu v onboardingovém plánu, otázky, nejasnosti, potřeby, naplánování zbytku měsíce - utřídění, kdy se bude věnovat rozvoji, kdy půjde ke komu na workshop, atd. | Buddy | Buddy | Strategický
| 22 | 4 | 1 | 1. měsíc | vytvořit plán úkolů na 1. měsíc | #běžná náplň #buddy | naplánovat úkoly na celý měsíc. | A | na začátku 2. týdne naplánovat sezení s buddym a nastavit pracovní úkoly na 1. měsíc |  | aby postupně obsáhl všechny očekávané činnosti. | Buddy | Buddy | Běžná náplň práce
|  |  |  | 1. měsíc |  | #běžná náplň #buddy | zaplánovat si úkoly do kalendáře | A | zaplánovat si úkoly do kalendáře
| 23 | 4 | 2 | 1. měsíc | vyhodnocení práce s výkazem | #praktické #buddy | kontrola vyplňování výkazu | B | na konci každého pracovního týdne zajít za buddym a ukázat mu vyplněný výkaz práce, požádat o zpětnou vazbu
| 24 | 4 | 3 | 1. měsíc | seznámení se stylem řízení, strategií a s principy svobodné firmy | #kulturní #Petr M. | schůzka se zástupce streamu Řízení a strategie na téma svobodná firma a holakracie | C | připravit si dotazy napsat si poznámky |  |  | Jezevec | SM | Comí kultura |  | 2
|  |  |  | 1. měsíc |  | #kulturní #Petr M. | schůzka se zástupcem streamu Řízení a strategie ohledně řízení a strategie v CoMu | C | připravit si dotazy napsat si poznámky |  | krumpáč, plachty, přístav, success night, 6 pack, chaloupka, vhled do Comí strategie | Ježek | ŘSD | Strategický
| t | 4 | 4 | 1. měsíc | seznámení s řízením Zázemí na strategické úrovni | #kulturní #Šárka | uvedení do streamu Zázemí | C | zúčastnit se schůzky streamu |  |  | Šárka | Zázemí | Běžná náplň práce |  | 1
| 26 | 4 | 5 | 1. měsíc | tvorba personalizovaných vizuálních prvků | #praktické #buddy | vytvořit karikaturu | B | rozmyslet si, co mě charakterizuje zajít za Leou a požádat o karikaturu |  |  | Nováček | Zázemí | Comí kultura |  | 3
|  |  |  | 1. měsíc |  | #praktické #buddy | vytvořit medailonek na dveře kanceláře | B | zajít za Leou a požádat o medailonek vzít s sebou svou fotografii
|  |  |  | 1. měsíc |  | #praktické #buddy | vytvořit vizitky | B | zajít za Leou a požádat o vizitky rozmyslet si, co chci mít na vizitce napsáno
| 27 | 4 | 6 | 1. měsíc | zaučení do práce s úložištěm | #praktické #buddy | získat přehled, jak si organizujeme soubory | B | projít si drive a zorientovat se v něm | https://docs.google.com/document/d/16FvU8MfPf8D95RUhjxYwdYHMBQhina8Bzcvm5NyGZUk/edit |  | Nováček | Haiku | Běžná náplň práce |  | 2
|  |  |  | 1. měsíc |  | #praktické #buddy | setkání s buddym nad úložištěm | B | přípravit si dotazy
| 28 | 4 | 7 | 1. měsíc | průběžné setkání po 2. týdnu | #sociální #buddy | monitoring progresu v onboardingovém plánu, otázky, nejasnosti, potřeby | D |  |  |  | Buddy | Buddy | Strategický |  | 1
| 29 | 4 | 8 | 1. měsíc | seznámení s portfoliem | #kulturní #buddy | seznámení se zástupcem streamu Portfolio | C | přečíst si vybrané nabídky a caseky, udělat si k nim poznámky, připravit si dotazy na Portfolio | http://courtofmoravia.com/files/nabidky/Court_of_Moravia_-_Portfolio_strucne.pdf Metodika HCD: http://courtofmoravia.com/files/nabidky/Court_of_Moravia_-_Metodika_prace_na_designu.pdf Úvodní workshop: http://courtofmoravia.com/files/nabidky/Court_of_Moravia_-_Uvodni_workshop-nabidka.pdf Gamifikace v HR: http://courtofmoravia.com/files/nabidky/Court_of_Moravia_-_Gamifikace_v_HR.pdf Gamifikovaný onboarding: http://courtofmoravia.com/files/nabidky/Court_of_Moravia_-_Gamifikace_onboardingu_Evelyn A potom tu máme nabídky některých našich her a larpů, které jezdíme klientům uvádět: Karavana: http://courtofmoravia.com/files/nabidky/Court_of_Moravia_-_Karavana-nabidka.pdf Via Legata: http://courtofmoravia.com/files/nabidky/Court_of_Moravia_-_Via_Legata-nabidka+cenik.pdf Tady se dočteš o konkrétních projektech, které máme za sebou: http://courtofmoravia.com/files/nabidky/Court_of_Moravia_-_IFE-case_study_zaskolovak.pdf https://courtofmoravia.com/files/nabidky/Court_of_Moravia_-_Veracomp-case_study.pdf |  | Evelyn | Portfolio | Běžná náplň práce |  | 2
|  |  |  | 1. měsíc |  | #kulturní #buddy | schůzka se zástupce streamu Portfolio, zodpovězení dotazů | C | připravit si dotazy, domluvit schůzku
| 29 | 4 | 9 | 1. měsíc | zaučení do práce s projektovým nástrojem | #praktické #buddy | seznámení s Basecampem | B | udělat si samostatně naloďovací projekt v basesampu |  |  | Nováček | Buddy | Běžná náplň práce |  | 4
|  |  |  | 1. měsíc |  | #praktické #buddy | vytvoření a správa projektu v BC | B | vytvořit nový projekt v BC
|  |  |  | 1. měsíc |  | #praktické #buddy | zpětnovazební setkání s buddym nad BC po založení projektu | B | domluvit schůzku s buddym
|  |  |  | 1. měsíc |  | #praktické #buddy | zpětnovazební setkání s buddym nad BC po týdnu používání nástroje vyhodnocení úrovně práce s BC | B | připravit si otázky zajít za buddym
| 30 | 4 | 10 | 1. měsíc | průběžné setkání po 3. týdnu | #sociální #buddy | monitoring progresu v onboardingovém plánu, otázky, nejasnosti, potřeby | D |  |  |  | Buddy | Buddy | Strategický |  | 1
| 31 | 4 | 11 | 1. měsíc | otestovat nováčkovu úroveň angličtiny | #kulturní #Beáta | otestování angličtiny a nastavení rozvoje v angličtině | C | vyplnit testy |  |  | Ciri | Píplau | Běžná náplň práce |  | 1
| 32 | 4 | 12 | t | zpětná vazba na diagnostiku CUT-e a nástřel rozvojového plánu | #kulturní #Šárka | interpretace diagnostiky | C | domluvit schůzku |  |  | Šárka | Píplau | Comí kultura |  | 2
|  |  |  | 1. měsíc |  | #kulturní #Šárka | vytažení podnětů pro rozvojový plán | C
| 33 | 4 | 13 | 1. měsíc | seznámení s účtováním, nákupy a cesťáky | #běžná náplň #Silvie | setkání se Silvíkem ohledně účtenek a proplácení dopravy a věcí | A | uložit si někam přihlašovací údaje k regiojetu, |  |  |  | Buddy | Praktický |  | 1
| 34 | 4 | 14 | 1. měsíc | seznámení s hodnocením kvality | #kulturní #Lujza | představení karet kvality | C | domluvit schůzku |  |  | Nováček | Haiku | Comí kultura |  | 3
|  |  |  | 1. měsíc |  | #kulturní #buddy | vybrat si 1. kartu kvality | C | vybrat si 1. kartu kvality
|  |  |  | 1. měsíc |  | #kulturní #buddy | vyhodnocení karty kvality po měsíci | C
| 35 | 4 | 15 | 1. měsíc | průběžné setkání po 4. týdnu | #sociální #buddy | monitoring progresu v onboardingovém plánu, otázky, nejasnosti, potřeby | D |  |  |  | Buddy | Buddy | Strategický |  | 1
| 36 | 4 | 16 | 1. měsíc | 1. success night | #sociální #buddy | pozvat nováčka na success night a vysvětlit mu, co si má nachystat | D | účast na success night |  |  |  | Buddy | Strategický |  | 1
| 37 | 4 | 17 | 1. měsíc | vyhodnotit onboarding po 1. měsíci | #kulturní #buddy | zpětná vazba na dosavadní průběh onboardingu a sebereflexe nováčka s buddym | C |  |  |  |  | Píplau | Strategický |  | 2
[6 empty] | #kulturní #Beáta | buddies sedí s Píplau a vyhodnocují 1. měsíc | C | dát podněty buddymu
| 38 | 5 | 1 | 2. měsíc | vytvořit plán úkolů na 2. měsíc | #běžná náplň #buddy | naplánovat pracovní úkoly na celý měsíc | A |  |  | Tak, aby postupně obsáhl všechny očekávané činnosti. |  | Buddy | Běžná náplň práce |  | 1
| 39 | 5 | 2 | 2. měsíc | seznámení s CoMí experience economy | #kulturní #Petr P. | zjistit, co znamená experience economy v CoMu jaké praktické dopady to na mě bude mít | C | domluvit si schůzku |  |  |  | SM | Comí kultura |  | 1
| 40 | 5 | 3 | 2. měsíc | seznámení s institutem bocmana | #kulturní #Ciri | setkání s Ciri a 1. bocman, vysvětlení, jak to funguje | C | [7 empty] | 2
|  |  |  | 2. měsíc |  | #praktické #buddy | naplánování pravidelných sezení s bocmanem do kalendáře | C
| 41 | 5 | 4 | 2. měsíc | práce na budování osobního brandu | #kulturní #Honza | setkání s Honzou ohledně LinkedINu a prezentace osobního brandu | C | domluvit schůzku |  |  |  | Buddy | Comí kultura |  | 3
|  |  |  | 2. měsíc |  | #kulturní #Honza | vyladění profilu | C | v návaznosti na schůzku vytunit LinkedIn
|  |  |  | 2. měsíc |  | #kulturní #Honza | vyhodnocení práce s profilem | C | domluvit schůzku
| 42 | 5 | 5 | 2. měsíc | vyhodnocení práce s výkazem | #praktické #buddy | kontrola vyplňování výkazu a vyhodnocení progresu | B | v půlce a na konci 2. měsíce zajít za buddym a ukázat mu vyplněný výkaz práce, požádat o zpětnou vazbu | [6 empty] | 1
| 43 | 5 | 6 | 2. měsíc | vyhodnocení úrovně práce s projektovým nástrojem | #praktické #buddy | kontrola práce s projektovým nástrojem a vyhodnocení progresu | B | v půlce a na konci 2. měsíce zajít za buddym a ukázat mu, jak vedu projekty v BC požádat o zpětnou vazbu připravit si dotazy | [6 empty] | 1
| 44 | 5 | 7 | 2. měsíc | průběžné setkání po 6. týdnu | #sociální #buddy | monitoring progresu v onboardingovém plánu, otázky, nejasnosti, potřeby | D |  |  |  |  | Buddy | Strategický |  | 1
| 45 | 5 | 8 | 2. měsíc | zaučení do práce s rozpočty | #běžná náplň #buddy | prostudovat projektovou metodiku | A | prostudovat projektovou metodiku | viz. projektová metodika |  | Lujza | Haiku | Běžná náplň práce |  | 3
|  |  |  | 2. měsíc |  | #běžná náplň #buddy | cvičné zpracování rozpočetky a výsledkovky k některému z projektů | A | zpracovat cvičnou rozpočetku a výsledkovku
|  |  |  | 2. měsíc |  | #běžná náplň #buddy | schůzka s buddym k rozpočtům | A | domluvit schůzku
| 46 | 5 | 9 | 2. měsíc | zaučení do práce s CRM | #praktické #Petr P. | schůzka s Petrem ohledně Zurma - nachytření | B | domluvit schůzku | zápisky, viz. projektová metodika |  |  | SM | Běžná náplň práce |  | 3
|  |  |  | 2. měsíc |  | #praktické #Petr P. | praktická zkouška práce s CRM | B | vytvořit cvičný projekt v CRM, zkusit vyplnit
|  |  |  | 2. měsíc |  | #praktické #Petr P. | schůzka s Petrem k CRM, zpětná vazba na cvičné zápisy do CRM | B | připravit si dotazy, domluvit schůzku
| 47 | 5 | 10 | 2. měsíc | zúčastnit se strategického setkání Zázemí ve 2. měsíci | #kulturní #Šárka | pozvat nováčka na schůzku Zázemí, vyjasnit si jaké má kdo role a odpovědnosti, rozdat úkoly | C | [7 empty] | 1
| 48 | 5 | 11 | 2. měsíc | průběžné setkání po 8. týdnu | #sociální #buddy | monitoring progresu v onboardingovém plánu, otázky, nejasnosti, potřeby | D |  |  |  |  | Buddy | Strategický |  | 1
| 49 | 5 | 12 | 2. měsíc | vyhodnotit onboarding po 2. měsíci | #kulturní #buddy | zpětná vazba na dosavadní průběh onboardingu a sebereflexe nováčka s buddym | C | sebehodnocení - jak moc čte, zkouší, pozoruje, maká |  |  |  | Buddy | Běžná náplň práce |  | 2
|  |  |  | 2. měsíc |  | #kulturní #Beáta | buddies sedí s Píplau a vyhodnocují 2. měsíc | C | dát podněty buddymu
| 50 | 6 | 1 | 3. měsíc | vytvořit plán úkolů na 3. měsíc | #běžná náplň #buddy | naplánovat pracovní úkoly na celý měsíc. | A |  |  | Tak, aby se doučil vše, co ještě neumí. |  | Buddy | Běžná náplň práce |  | 1
| 51 | 6 | 2 | 3. měsíc | vize, mise, hodnoty II | #kulturní #Beáta | 2. schůzka s Píplau k vizi, misi a hodnotám | C | promyslet vlastní přínos ke Comí vizi, kde se v tom vidím naplánovat schůzku | dokument s expertízami | sebehodnocení - jak se mnou ladí hodnoty, jaký je můj přínos k vizi |  | Píplau | Strategický |  | 1
| 52 | 6 | 3 | 3. měsíc | zúčastnit se strategického setkání Zázemí ve 3. měsíci | #kulturní #Šárka | vyhodnotit plnění úkolů vedoucích ke strategickým cílům | C | připravit si dotazy zúčastnit se | [6 empty] | 1
| 53 | 6 | 4 | 3. měsíc | vyhodnocení práce s výkazem | #praktické #buddy | kontrola vyplňování výkazu a vyhodnocení progresu | B | na konci 3. měsíce zajít za buddym a ukázat mu vyplněný výkaz práce, požádat o zpětnou vazbu | [6 empty] | 1
| 54 | 6 | 5 | 3. měsíc | vyhodnocení úrovně práce s projektovým nástrojem | #praktické #buddy | kontrola práce s projektovým nástrojem a vyhodnocení progresu | B | na konci 3. měsíce zajít za buddym a ukázat mu, jak vedu projekty v BC požádat o zpětnou vazbu připravit si dotazy | [6 empty] | 1
| 55 | 6 | 6 | 3. měsíc | vyhodnocení úrovně práce s CRM | #praktické #Petr P. | kontrola práce s CRM a vyhodnocení progresu | B | na konci 3. měsíce zajít za Petrem a ukázat mu, jak vedu zápisy v CRM požádat o zpětnou vazbu připravit si dotazy | [6 empty] | 1
| 56 | 6 | 7 | 3. měsíc | vyhodnocení práce s rozpočty | #běžná náplň #buddy | kontrola práce s rozpočty a vyhodnocení progresu | A | na konci 3. měsíce zajít za buddym a ukázat mu, jak pracuji s rozpočty požádat o zpětnou vazbu připravit si dotazy | [6 empty] | 1
| 57 | 6 | 8 | t | vyhodnotit onboarding po 3. měsíci | #kulturní #buddy | zpětná vazba na dosavadní průběh onboardingu a sebereflexe nováčka s buddym | C | výkon, tempo zaučování, zaplouvání do kultury, vztahy, dotazy, atd. |  |  |  | Píplau | Comí kultura |  | 2
|  |  |  | 3. měsíc |  | #kulturní #Beáta | buddies sedí s Píplau a vyhodnocují 3. měsíc rohodnutí, zda s nováčkem chceme nadále spolupracovat | C
| 58 | 6 | 9 | 3. měsíc | zajistit nováčkovi firemní tarif | #praktické #provozní | účet u T-Mobilu | B |  |  |  | Buddy | Zázemí | Praktický |  | 1
| 59 | 6 | 10 | 3. měsíc | Nastavit s nováčkem rozvojový plán od 4. měsíce | #kulturní #Beáta | zúčastnit se 1. terciálu a nastavit si rozvojový plán | C | příprava na terciál zhodnocení rozvoje v průběhu onboardingu nastavení rozvojového plánu s využitím výstupů z diagnostiky |  |  |  | Píplau | Běžná náplň práce |  | 1
| 60 | 7 | 1 | 7/6. měsíc | diskuse o nových výzvách a přibrání další náplně práce | #kulturní #Beáta | představit nováčkovi možnosti, kam se může jeho role rozšířit, probrat, co by ho bavilo | C | rozmyslet si, kam bych se chtěl posouvat zda zvádnu přibrat další náplň práce |  | noví náplni práce nad rámec naučeného |  |  |  |  | 1
| 61 | 7 | 2 | 7/6. měsíc | validace prosáknutí hodnot a vize | #kulturní #Beáta | vyhodnotit, jak nováček žije naše hodnoty, kde mu to dělá problém a jak přispívá k vizi | C | rozmyslet si, v jakých situacích se mi daří žít podle hodnot a kde mi to dělá problém, jaký je můj přínos k vizi | [6 empty] | 1
| 62 | 7 | 3 | 7/6. měsíc | Zpětná vazba na leadership od nováčka | #kulturní #Beáta | zpětnovazební setkání | C | připravit si co mi přijde ok a co chci zlepšit od vedení domluvit schůzku | [6 empty] | 1
| 63 | 7 | 4 | 7/6. měsíc | otestovat posun nováčkovy úrovně v angličtině | #kulturní #Beáta | otestování angličtiny a nastavení rozvoje v angličtině | C | vyplnit testy |  |  | Ciri | Píplau | Běžná náplň práce |  | 1
| 64 | 7 | 5 | 7/6. měsíc | vyhodnotit onboarding a rozvoj po 6. měsíci | #kulturní #buddy | zpětná vazba na dosavadní průběh onboardingu a sebereflexe nováčka s buddym | C | sebehodnocení - jak moc čte, zkouší, pozoruje, maká |  |  |  | Píplau | Comí kultura |  | 1
|  |  |  | 7/6. měsíc |  | #kulturní #Beáta | buddies sedí s Píplau a vyhodnocují po 6. měsíci | C | dát podněty buddymu |  | vyhodnotit pokrok ve výkonu a know-how, tempo zaučování, zaplouvání do kultury, vztahy, atd.
Note on K2: - stůl, židle, klíče, wifi-heslo, ... - welcome sada (mapička, washi páska, tužka, mincička, ... )

## List 2
Cíl | čeho má dosáhnout
úkol - aktivity | co mám udělat, abych cíle dosáhl
Výsledek | Nechodí od posádky reklamace, nedělá chyby
Kompetence
práce s komunikačními nástroji
| organizace práce | plánování
prioritizace
rešerše
| Komunikace s dodavateli | anglický jazyk
vyjednávání
Outcomes |  |  | formy učení
| odpovědná osoba |  |  | co je cílem | cíle nejsou random vybrainstormované | odlišit barevně! | klik vrstev?
| odkaz |  |  | vedou k tomu aktivity?
| task pro koho |  |  | kdo to zajistí?
postupné návazné kroky
průsvitné folie v 5 barvách na kartičky
1. | seřadit sloupec B na časovou osu + outcomy |  |  | kartičku ohnout napůl - schované dílčí tasky + zodpovědná osoba + tagy vrstev pokud je to potřeba
2. | vybrané okruhy - přiřadit onboardingové tasky
3. | Pavel a cíle, přiřadit okruh k cílům

## List 3
udělat
hotovo
v procesu

## názvy
Okruhy tasků / cíle
připravit pracovní místo
připravit přístupy do online nástrojů
kontaktovat nováčka před nástupem
přípravit welcome rituál
seznámit nováčka s týmem
realizovat welcome rituál
přístupy a seznámení s nástroji
zajít s nováčkem v prvním dnu na společný oběd
propojit nováčka s týmem v kalendáři a telefonicky
naplánování a seznámení s pravidelnými eventy + s kalendářem
naplánování 1. týdne
HR talk - vysvětlení základních principů fungování v CoM
seznámení s oblastmi pracovních činností
Zadat nováčkovi první pracovní úkol
1. pracovní úkol: Zjištění potřeb týmu
2. pracovní úkol: Seznámení s materiálem a technikou
představení CoMí vize,mise, hodnot
naučit se používat výkaz práce
setkání s buddym po 1. týdnu
vytvořit plán úkolů na 1. měsíc
vyhodnocení práce s výkazem
seznámení se stylem řízení, strategií a s principy svobodné firmy
seznámení s řízením Zázemí na strategické úrovni
tvorba personalizovaných vizuálních prvků
zaučení do práce s úložištěm
průběžné setkání po 2. týdnu
seznámení s portfoliem
zaučení do práce s projektovým nástrojem
průběžné setkání po 3. týdnu
otestovat nováčkovu úroveň angličtiny
zpětná vazba na diagnostiku CUT-e a nástřel rozvojového plánu
seznámení s účtováním, nákupy a cesťáky
seznámení s hodnocením kvality
průběžné setkání po 4. týdnu
1. success night
vyhodnotit onboarding po 1. měsíci
vytvořit plán úkolů na 2. měsíc
seznámení s CoMí experience economy
seznámení s institutem bocmana
práce na budování osobního brandu
vyhodnocení práce s výkazem
vyhodnocení úrovně práce s projektovým nástrojem
průběžné setkání po 6. týdnu
zaučení do práce s rozpočty
zaučení do práce s CRM
zúčastnit se strategického setkání Zázemí ve 2. měsíci
průběžné setkání po 8. týdnu
vyhodnotit onboarding po 2. měsíci
vytvořit plán úkolů na 3. měsíc
vize, mise, hodnoty II
zúčastnit se strategického setkání Zázemí ve 2. měsíci
vyhodnocení práce s výkazem
vyhodnocení úrovně práce s projektovým nástrojem
vyhodnocení úrovně práce s CRM
vyhodnocení práce s rozpočty
vyhodnotit onboarding po 3. měsíci
zajistit nováčkovi firemní tarif
Nastavit s nováčkem rozvojový plán od 4. měsíce
diskuse o nových výzvách a přibrání další náplně práce
validace prosáknutí hodnot a vize
ZV leadershipu od nováčka
otestovat nováčkovu úroveň angličtiny
vyhodnotit onboarding a rozvoj po 6. měsíci

## List 5
12
14
16
18
20
22
24
26
28 | #běžná náplň | A | #provozní | #Petr P. | #Silvie
30 | #praktické | B | #buddy | #Zbyněk | #Ciri
32 | #kulturní | C | #Beáta | #Šárka | #Honza
34 | #sociální | D | #Petr M. | #Lujza
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122