## Slide 1: Tvorba specifických a akčních plánů, alokace zdrojů, tvorba pracovních týmů ve stávající organizační struktuře
Seminář 5: Krok 8 seminární práce

## Slide 2: Krok 8 – Strategie, specifické a akční plány
Specifické oblasti :
Účelem seminárního úkolu je začlenit přijatou strategii do všech příslušných organizačních systémů, jako jsou HR plány, plán vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, plán interní komunikace, plán rozvoje IT systému; plán vnitřní komunikace, marketingový plán; plán rozvoje služeb a programů, plán reorganizace (restrukturace) vztahů; finanční plán a alokace rozpočtu atd. Pouhé vytvoření strategického plánu nestačí. Teprve vypracování účinného akčního plánu a implementačního procesu a poskytnutí potřebných zdrojů uvede strategii do života a vytvoří pro organizaci a její zainteresované aktéry skutečnou hodnotu.
Zajištění zdrojů:
Pro úspěch je zapotřebí odpovídající financování a další zdroje pro provedení. Nezáleží na tom, jak velké strategie a plány jsou, pokud není kapacita na jejich realizaci. Nicméně ne všechny strategie vyžadují „nové“ peníze. Mnohé může být provedeno posunutím existujících organizačních zdrojů. Pokud organizace není ochotna přesouvat zdroje tak, aby odpovídaly jejím prioritám, pak by pravděpodobně neměla začínat formulováním strategického plánu.

## Slide 3: Kroky pro formování specifických plánů
Myslete strategicky na implementaci. Snažte se vědomě řídit implementaci tak, aby se z důležitých personálních cílů vytvořily hodnoty.
Zdokumentujte existující klíčové aktivity, programy, služby a projekty, pomocí tabulky. Pochopení toho, co organizace v současné době dělá v příslušných organizačních systémech je výchozím bodem pro efektivní integraci priorit strategického plánování. Organizace bude muset přesunout část nebo všechny své snahy a zdroje na vyšší priority, které se odrážejí ve strategickém plánu.
Pomocí pracovního listu 27 a 28 zdokumentujte existující a nové prioritní programy, služby a dopady projektů strategického plánu. Pak pomocí pracovního list 29 porovnejte aktuální aktivity organizace s aktivitami předpokládanými ve strategickém plánu.
U každé strategie vypracované v rámci procesu strategického plánování, vytvořte jasně definovaný akční plán (pracovní list 30), který odpovídá kdo, co, jak, kde a kdy. Zapojit do tohoto klíčového kroku provozní a správní subjekty. (Zdroje organizace a její mandáty mohou být postupně připojeny k provádění nezbytného strategického plánu.) Akční plány, které musí být pečlivě koordinovány, by měly podrobně určit:
Specifické očekávané výsledky, cíle a milníky
Úlohy a povinnosti prováděcích subjektů, týmů a jednotlivců
Plánované kroky specifických aktivit
Požadavky na zdroje
Komunikační procesy
Proces monitorování a posouzení postupu
Rozdělení odpovědností za úspěchy i neúspěchy
Je-li to nezbytné pro účinné pokračování, můžete v praxi nahradit tým strategického plánování týmem pro plánování implementace, jehož členská základna může být odlišná, i když je velmi žádoucí, aby ser někteří členové v obou týmech překrývali.

## Slide 4: Pracovní list 27 - Existující programy, služby a projekty
Existující programy, služby a projekty | Stanovené prioritní cíle | Nízká/ střední/ vysoká priorita | Zapojení klienti, stakeholdeři a organizační dopad | Lidské zdroje | Finance | Časový rámec

## Slide 5: Pracovní list 28 – Plánované programy, služby a projekty
Plánované programy, služby a projekty | Předpokládané prioritní cíle | Nízká/ střední/ vysoká priorita | Zapojení klienti, stakeholdeři a organizační dopad | Lidské zdroje | Finance | Časový rámec

## Slide 6: Pracovní list 29 - Prioritní programy, služby a projekty
Pomocí předchozích tabulek sestavte hlavní seznam priorit (doporučení: formulujte priority pomocí principu BSC a zahrňte 4 základní perspektivy v BSC), který sladí aktuální programy, služby a projekty organizace s plánovanými programy, službami a projekty navrženými ve strategickém plánu.
Existující priority, které by měly zůstat | Priority strategického plánu, které by měly být sledovány

## Slide 7: Pracovní list 30 – Tvorba akčního plánu
U každé priority v předchozí tabulce prozkoumejte následující aspekty akčního plánu (zpracujte do tabulky).
1. Priorita je:
2. Příslušná strategie je:
3. Jaká konkrétní opatření je třeba přijmout k provedení strategie v příštích dvou letech?
4. Jaké jsou očekávané výsledky a milníky (časový rámec)?
5. Kdo jsou zodpovědné strany? Jaké mají role a povinnosti? Jak zapadají do stávající organizační struktury (bude potřeba změna?)? Mají potřebné kompetence?
6. Kdy, kde, kým a jak budou opatření přijata?
7. Jaké zdroje budou zapotřebí (finanční, lidské, časové a další typy zdrojů) a kdy, kde, kým a jak budou získány (posouzení adekvátnosti zdrojů – např. u lidských zdrojů – mají potřebné kompetence, pokud ne, budeme školit nebo získávat adekvátní lidi z vnějšku?)?
8. Kdo, kdy (a jak často), kde bude zajišťovat monitoring a kontrolu provádění akčního plánu? Jak a co bude monitorováno (např. monitorování předpokládaných rizik, monitoring očekávaných výsledků podle stanovených ukazatelů) a kontrolováno při provádění akčního plánu (stanovení ukazatelů, podle kterých poznáme, že prioritní cíl byl dosažen)?
9. Kdo a jakým způsobem bude zajišťovat koordinaci jednotlivých aktivit?
10. Jaký bude leadership (identifikace formálních i neformálních leaderů)?
11. Jaký komunikační proces bude sledován? Kdo, kdy, kde, s kým, o čem a jak bude komunikovat, aby zajistil úspěšné provádění akčního plánu?
12. Potřeba motivace a stimulace odpovědných pracovníků – kdo a jak bude provádět (posilování pracovního výkonu a angažovanosti pracovníků, překonávání odporu ke změnám)?

## Slide 8: Diskuze ke kroku 8
Představení jednotlivých specifických a akčních plánů
Diskuze o jednotlivých plánech a o jejich provázanosti a integraci s hlavními organizačními strategiemi a v kontextu plnění mandátů, poslání, vize, hodnot a cílů organizace.

## Slide 9: Seminární práce struktura celek
Část 1 – lokální úroveň
  Úvod – specifikace úrovně a zaměření
  Krok 1-8
  Závěr – Shrňte další kroky, které budou následovat po schválení strategického plánu. Může se jednat o další plánování, implementaci nebo monitorování pokroku. Zdůrazněte důležitost strategického plánu pro organizaci nebo projekt a s odkazem na očekávané výsledky nebo výhody.
Část 2 – organizační úroveň
  Úvod – specifikace úrovně a zaměření
  Krok 1-8
  Závěr - Shrňte další kroky, které budou následovat po schválení strategického plánu. Může se jednat o další plánování, implementaci nebo monitorování pokroku. Zdůrazněte důležitost strategického plánu pro organizaci nebo projekt a s odkazem na očekávané výsledky nebo výhody.
Část 3 – individuální úroveň
  Úvod – specifikace úrovně a zaměření
  Krok 1-8
  Závěr - Shrňte další kroky, které budou následovat po schválení strategického plánu. Může se jednat o další plánování, implementaci nebo monitorování pokroku. Zdůrazněte důležitost strategického plánu pro organizaci nebo projekt a s odkazem na očekávané výsledky nebo výhody.

## Slide 10: Prezentace SP na kolokvium – manažerské shrnutí
Začněte s úvodem: Uveďte krátký úvod, který vysvětluje, o čem strategický plán je, co je jeho hlavním cílem a jaký je jeho rozsah. Zahrňte také informace o období, na které se plán vztahuje.
Zdůrazněte hlavní body: Shrňte hlavní body strategického plánu. To by mělo být stručné a jasné, a mělo by obsahovat hlavní cíle, priority nebo směry, které jsou stanoveny v plánu.
Popište přínosy: Uveďte, jaký přínos strategický plán přinese organizaci nebo projektu. Může se jednat o očekávané výsledky, výhody nebo příležitosti, které plán nabízí.
Zaměřte se na klíčové akce: Shrňte klíčové akce nebo iniciativy, které jsou součástí strategického plánu. Mělo by jít o ty nejdůležitější kroky, které je třeba podniknout, aby se dosáhlo stanovených cílů.
Zdůrazněte odpovědnost: Uveďte, kdo je odpovědný za implementaci strategického plánu a za dosažení jeho cílů. To může zahrnovat jména týmů nebo jednotlivců, kteří jsou zodpovědní za konkrétní akce nebo iniciativy.
Uveďte další kroky: Shrňte další kroky, které budou následovat po schválení strategického plánu. Může se jednat o další plánování, implementaci nebo monitorování pokroku.
Závěr: Uzavřete manažerské shrnutí zdůrazněním důležitosti strategického plánu pro organizaci nebo projekt a s odkazem na očekávané výsledky nebo výhody.