| Znak projektu |  | Krok 2 | Krok 3 | Krok 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Problémová situace cílové populace | Problém cílové populace | Určení cílové skupiny a definování její problémové situace (podobně jako v Kroku 2). | Popis problémové situace populace, která je s problémem konfrontována. Obsahuje popis cílové populace, obecných představ o žádoucím stavu a pojmenování jejího problému. |  |
|  | Situace, ve které má být problém řešen |  | Popis problémové situace, ve které má být problém řešen obsahuje popis různorodosti potřeb a zájmů zúčastněných aktérů a uvědomění si legitimity tohoto problému. |  |
| Zaměření projektu | Cíl projektu (kriteria úspěšného řešení) | Stanovení cíle projektu, který je měřitelný (konkrétní, jasný a přesný) a dosažitelný (dle názoru lidí, kteří se budou zabývat řešením projektu). Formulovat jej v rovině věcného řešení (co a s jakým efektem udělat), v rovině času (za jaký čas, obecně, dosáhnout cíle) a v rovině prostředků (s jakým objemem prostředků, obecně, dosáhnout cíle). Stanovit jej jako dlouhodobý, krátkodobý a operativní. | Popis požadovaného produktu projektu v podobě měřitelných kriterií úspěšného řešení. Obsahuje: co má být projektem vyřešeno, v jakém čase to má být vyřešeno, a s jakým rozsahem prostředků. | Rozpracování cíle projektu do akcí a úkolů z hlediska času (cíle dlouhodobé a krátkodobé a bezprostřední zaměřené na organizační záležitosti) a z hlediska zdrojů (především finančních). |
|  | Metody intervence | Volba adekvátních metod intervence (vhodné z hlediska povahy problému a naší kompetence odborné, časové a materiální), volba postupů vůči tzv. terčům (osoby, které mají moc rozhodnout o vyřešení jednotlivých součástí projektu), spojencům a odpůrcům. | Uvědomění si možných, potřebných a dostupných postupů a metod intervence, které mohou být použity pro řešení problému. | Rozpracování implementace zvolených metod intervence a zvoleného přístupu k ovlivnění terčů do jednotlivých akcí. Seznam všeho, co ještě potřebujeme zjistit. |
| Zdroje projektu | Vnější zdroje pro realizaci cíle | Definování problémové situace v oblasti vnějších zdrojů určením šancí a ohrožení (členové a spojenci vs. odpůrci našeho projektu; procesy, které budou posilovat realizaci projektu a které mu budou překážet; materiální zdroje a skutečnosti, které lze využít ve prospěch projektu a které mu budou spíše škodit). | Uvědomění si vnějších zdrojů, které mohou pomoci v řešení problému a které mu mohou škodit. | Rozvaha, jak využít šance/omezit ohrožení (jak získat, stabilizovat a využít členy a spojence a jak eliminovat odpůrce; jak využít/omezit procesy, které budou posilovat/oddalovat dosažení cíle projektu; jak využít/omezit vliv zdrojů a možností v prostředí ve prospěch projektu). Seznam všeho, co ještě potřebujeme zjistit. |
|  | Vnitřní zdroje pro realizaci cíle | Definování problémové situace organizace/ instituce/týmu, v rámci které, nebo prostřednictvím které realizujeme projekt, určením jejích slabých a silných stránek (vnitřní problémy organizace, které nutno řešit a pozitiva, která lze využít, dát k dispozici pro realizaci projektu). | Uvědomění si jaké vnitřní zdroje organizace/týmu, která bude problém řešit, jsou k dispozici a jaký je - obecně - jejich stav. | Rozvaha, jak využít/překonat silné/slabé stránky organizace/týmu (počet aktivních, disponibilních lidí se zkušenostmi; technické vybavení a schopnost lidí ovládat jej; disponibilní příjmy a předpokládané výdaje spojené s projektem, image organizace). Rozvaha způsobu, jakým budou kompenzovány chybějící zdroje a překonány vnitřní problémy organizace/instituce/tímu. Seznam všeho, co ještě potřebujeme zjistit. |
| Strategie a taktika (postup) |  | Popis alternativních strategií (strategie veřejných služeb nebo strategie svépomoci), formulování požadavků na rozsah prací a alokaci prostředků. | Stanovení etap realizace projektu s odhadem klíčových termínů. V rámci toho odhadnout rozsah prací a prostředků spojených s dosažením cíle projektu, určit podmínky (zdroje, čas, spolupráce a pod.), které nutno splnit pro realizaci zvolených metod intervence a postupů. Členit na akce ve vztahu k spojencům, odpůrcům a k terčům. | Vypracování podrobného pracovního plánu v podobě kalendáře akcí a souvisejících aktivit (úkolů) v logickém sledu. Každá akce je rozkrokována do aktivit/úkolů se stanoveným termínem plnění a odpovědnou osobou. |