Monitorovací zpráva

o realizaci projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/2.2.00/07.3333 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název projektu | Rozvoj kompetencí studentů MU v oblasti managementu kvality a IT |  |  |  |  |
| Číslo prioritní osy | 7.2 |  |  |  |  |
| Celková výše finanční podpory [Kč] | 10 232 596,70 |  |  |  |  |
| Částka ESF [Kč] | 8 697 707,19 |  |  |  |  |
| Křížové financování [Kč] | 0 |  |  |  |  |
| Datum zahájení realizace projektu | 1.6.2009 |  |  |  |  |
| Datum ukončení realizace projektu | 31.5.2012 |  |  |  |  |
| Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) | 09/099/2009 |  |  |  |  |
| ##### Monitorovací zpráva |  |  |  |  |  |
| Pořadové číslo zprávy | 01 |  |  |  |  |
| Monitorované období | Začátek | 10/06/2006 | Konec | 31/08/2009 |  |
| Typ zprávy | Průběžná |  | Závěrečná |  |  |
|  | Mimořádná |  |  |  |  |
| Žádost o platbu | Ano |  | Ne |  |  |
| Datum vypracování zprávy | 24/09/2009 |  |  |  |  |

- Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

| Příjemce | Masarykova univerzita |
| --- | --- |
| IČ/DIČ | 00216224/CZ00216224 |
| Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce) | prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. |
| Zhotovitel MZ |  |
| Jméno a příjmení zhotovitele zprávy | Ing.Ladislav Vomáčka |
| Telefonní číslo/Fax | 549 49 4220 |
| E-mail | vomacka@rect.muni.cz |

  - VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

- Realizované klíčové aktivity

| Číslo klíčové aktivity | 01/2009 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Příprava školení a materiálů – tvorba týmu |
| Období realizace klíčové aktivity | 06-08/2009 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |  |
| V rámci této klíčové aktivity proběhla příprava a tvorba materiálů k jednotlivým kurzům. Výsledkem je nastavení procesních schémat a pravidel komunikace, dále definice a popisy činností týmu. |  |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |  |
| V souladu s touto přípravou proběhla řada interních jednání, na kterých se projednávalo základní nastavení projektu, pravidla komunikace, finanční řízení projektu, definice podkladů nutných k výběrovému řízení a postup v rámci výběrového řízení, příprava formulářů, nastavení komunikace s partnerem atd. |  |
| Problémy při realizaci projektu |  |
| V rámci této klíčové aktivity jsme nebyli schopni zorganizovat výběrové řízení na lektory v termínu z důvodu nejasnosti pravidel výběrového řízení. Nebylo jednoznačně stanoveno, zda se má jednat o individuální VŘ či v rámci MU. |  |

| Číslo klíčové aktivity | 02/2009 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Audit systémů zajišťování kvality |
| Období realizace klíčové aktivity |  |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |  |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |  |
| Problémy při realizaci projektu |  |

| Číslo klíčové aktivity | 03/2009 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Školení systému a zajištění kvality |
| Období realizace klíčové aktivity |  |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |  |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |  |
| Problémy při realizaci projektu |  |

| Číslo klíčové aktivity | 04/2009 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Tvorba a inovace studijních materiálů |
| Období realizace klíčové aktivity | 08/2009 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |  |
| Klíčová aktivita sleduje práci na přípravě studijních materiálů. Jedná se konkrétně o: - Management kvality - Kompetence IT pro studenty 1.ročníku - Příručka k základním normám Byly zahájeny práce na výše uvedených publikacích, které budou vydány jak v tištěné tak elektronické podobě. |  |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |  |
| Problémy při realizaci projektu |  |

- Další informace o realizaci projektu

V rámci realizace projektu dochází k přípravě školících materiálů, dokumentace, dále ke stanovování základních pravidel řízení a managementu. Náklady na řízení projektu tvoří prozatím pouze mzdy realizačního týmu, dále byly čerpány náklady na nákup odborné literatury. Složení týmu projektu: Ing. Ladislav Vomáčka – hlavní manažer projektu Ing. Petr Kroupa /DREAM, spol. s r.o./ - manažer projektu Mgr. Vlasta Čejková – finanční manažer projektu Světlana Marková – asistentka projektu Miroslava Krylová /DREAM, spol. s r.o./ - finanční manažer projektu RNDr. Pavel Mathias –školitel Mgr. Libor Klíma – školitel Klára Koudelková – školitel RNDr. Ing. Oto Hrdlička, Ph,D – školitel Ing. Martin Rutka /DREAM, spol. s r.o./ - školitel Ing. Jakub Veškrna /DREAM, spol. s r.o./ - školitel Ing. Broněk Vízner /DREAM, spol. s r.o./ - školitel

- Plánované klíčové aktivity projektu

| Číslo klíčové aktivity | 02 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Audit systému a zajištění kvality |
| Období realizace klíčové aktivity | 11/2009 - 1/2010 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |  |
| Příprava a tvorba materiálů k jednotlivým kurzům, definice podkladů nutných k výběrovému řízení a postup v rámci výběrového řízení, příprava veškerých formulářů a jejich předání partnerovi, příprava šablon jednotlivých dokumentů. |  |

| Číslo klíčové aktivity | 04 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Tvorba a inovace studijních materiálů |
| Období realizace klíčové aktivity | 8/2009 -12/2010 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |  |
| Budou vytvořeny další materiály, které budou sloužit jako podpora pro výuku v rámci klíčových aktivit projektu. |  |

- Publicita projektu

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

V prvních měsících projektu jsme se v rámci publicity zaměřili na tvorbu vizuální identity projektu, tzn. Jednotného vizuálního stylu. Byly zpracovány následující dokumenty - logo a jeho varianty - návrhy hlavičkových papírů, ppt. prezentace - samolepky Byly zakoupeny vlajky stolní (EU a ČR) a dále byl vytvořen banner, který obsahuje veškeré informace o projektu a sleduje povinnou publicitu dle Příručky pro příjemce OP VK. Dále byl zveřejněn web projektu „Rozvoj kompetencí studentů MU v oblasti managementu kvality a IT“ na http://is.muni.cz/elporatl/opvk333/index.pl. Informace o projektu je dále uvedena webu fakulty a Odboru projektové podpory RMU – sekce Projekty. Řešitel projektu Ing. Ladislav Vomáčka představil projekt tajemníkům fakult na setkání tajemníků dne xxx a hlavní kontaktní osoba informovala oficiálním emailem vedení fakult MU o řešeném projektu.

- Zadávací  řízení

| ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období | Ano |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis vyhlášených ZŘ |  |  |  |  |
| Výběrové řízení 01/2009 Název zakázky: Nákup výpočetní techniky, upgrade počítačového vybavení. Zakázka byla vyhlášena 17.8.2009, předmětem zakázky je dodávka výpočetní techniky, jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Předpokládaná hodnota zakázky – 365 500 Kč bez DPH (434 945 Kč s DPH). Základním hodnotícím kritériem – nejnižší průměrná nabídková cena bez DPH. Dle pravidel bylo osloveno 5 dodavatelů, podklady k vyhlášenému výběrovému řízení jsou přílohou č. 20 MZ. |  |  |  |  |
| Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období | Ano |  | Ne |  |
| Popis uzavřených ZŘ |  |  |  |  |
| Zadávací řízení bylo uzavřeno. Mezi nabídkami byla řádnou hodnotící komisí vybrána firma PLUS MINUS, s.r.o, jejíž nabídková cena byla mezi ostatními uchazeči nejnižší. |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  |

Podrobný přehled uzavřených zadávacích řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.

- Veřejná podpora

| Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci | Ano |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ veřejné podpory |  |  |  |  |
| Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci | v Kč |  |  |  |
|  | v EUR |  |  |  |
| Poskytování veřejné podpory dalším subjektům | Ano |  | Ne |  |
| Počet čerpaných veřejných podpor |  |  |  |  |
| Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům |  |  |  |  |

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy.

- Kontrola na místě

| Kontrola provedená v monitorovaném období |  |  |  | Ano |  |  |  | Ne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo kontroly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum kontroly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nápravná opatření splněna | Ano |  | Ne |  |  | Částečně |  |  | Nebyla uložena |  |  |
| Lhůta ke splnění nápravných opatření | Datum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Podstatné a nepodstatné změny v projektu

Podstatné změny v monitorovaném období

| Nepodstatné změny |  |
| --- | --- |
| Formální změny v monitorovaném období | Věcné změny v monitorovaném období |
|  | 1/ Změna harmonogramu klíčové aktivity 04 – Tvorba a inovace studijních materiálů Původní harmonogram:: 08-12/2009 Změna: 09/2009-1/2010 Z důvodu pozdějšího zahájení projektu. |
| Změny rozpočtu v monitorovaném období |  |

Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.

- Monitorovací indikátory

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v excelu nebo sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.

- FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

## Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7.

- Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

| Pořadové číslo Žádosti o platbu |  | 01 |
| --- | --- | --- |
| a. | Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč] | 10 232 596,70 |
| a1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| b. | Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč] | 277 647,33 |
| b1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| c. | Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč] | 277 647,33 |
| c1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| d. | Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.) | 277 647,33 |
| d1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.) | 0 |
| e. | Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. – řádek d.) | 9 954 949,37 |
| e1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.) | 0 |
| f. | Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 15) | 274 348,25 |
| f1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 15) | 0 |
| Poznámky |  |  |

- Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

| a. | Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] | 0 |
| --- | --- | --- |
| a1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| b. | Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč] | 0 |
| b1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| c. | Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč] | 0 |
| c1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| d. | Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.) | 0 |
| d1. | Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.) | 0 |
| e. | Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.) | 0 |
| e1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.) | 0 |
| Poznámky |  |  |

- Příjmy projektu

| a. | Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč] | 3 299,08 |
| --- | --- | --- |
| b. | Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč] | 3 299,08 |
| c. | Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč] | 274 348,25 |
| c1. | Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč] | 0 |
| d. | Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč] | 3 299,08 |
| Specifikujte zdroj příjmů projektu |  |  |
| Úroky na účtu |  |  |
| Poznámky |  |  |

- Odhad následující žádosti o platbu

| Termín | 31.3.2009 |
| --- | --- |
| Částka [Kč] | 1 000 000 Kč |
| Poznámky |  |
| Částka bude využita na mzdové náklady + související odvody zdravotního a soc.pojištění, cestovné, náklady na zjištění kurzů, náklady na místní kancelář a služby. |  |

- ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

- Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

- Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;

- Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

- Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

- Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;

- K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

- Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce  nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;

- Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;

- Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;

- Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;

- Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

- Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

- Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

| Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby | Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D, LL.M |
| --- | --- |
| Funkce v organizaci | Rektor MU |
| Místo a datum | Brno, 23.9.2009 |
| Podpis a razítko | ………………………………. |
| Poznámky |  |

*)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1.   Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

- PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy.

| Přílohy |  | # Přiloženo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ano | Ne |
| č. 1 | Monitorovací indikátory (tabulka v excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line) |  |  |
| č. 2 | Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: - text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, - zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami, - smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní, - text oznámení o výsledku zahájení zadávacího řízení |  |  |
| č. 3A | Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek (soubor v excelu, kumulatavivně od začátku realizace projektu) |  |  |
| č. 3B | Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v excelu, kumulatavině od začátku realizace projektu) |  |  |
| č. 4 | Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line) |  |  |
| č. 5 | Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) |  |  |
| č. 6 | Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) |  |  |
| č. 7 | Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) |  |  |
| č. 8 | Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) |  |  |
| č. 9 | Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) |  |  |
| č. 10 | Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) |  |  |
| č. 11 | Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně) |  |  |
| č. 12 | Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ) |  |  |
| č. 13 | Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – administrativní a odborní zaměstnanci) |  |  |
| č. 14 | Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční) |  |  |
| č. 15 | Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY) |  |  |
| č. 16 | Požadavek na strukturu zaslané platby |  |  |
| č. 17 | Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK |  |  |
| č. 18 | Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou) |  |  |
| č. 19 | Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou) |  |  |

V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.