PROJEKTOVÝ MANAGEMENT v NNO

3 BLOK

## TIMEMANAGEMENT

DŮLEŽITÉ x NALÉHAVÉ

PRIORITY + CÍLE

PARETOVO PRAVIDLO (Paret = Italský ekonom)

DALŠÍ TECHNIKY…

## HARMONOGRAM

## WBS

(Work breakdown structure /struktura rozpadu práce)

## RIZIKA

Způsoby mapování; např.

- seznamy:

| Rozvrh | Kompatibiita |
| --- | --- |
| Technologie | Životní cyklus |
| Organizace | Přeumělkování |
| Zdroje | Uživatelé |
| Metody | Závislosti |
|  | Dodavatelé |

- mentální mapa; s otázkami: Co všechno se může stát?; Proč se to stane?; Co s tím můžeme udělat?

- analytický přístup; s otázkami: můj tým; lidé v okolí; postupy; materiál; okolní prostředí

Analýza rizik (viz tabulka v příloze)

## ZADÁNÍ DO PŘÍŠTĚ

17.11.2014

VYPRACOVÁNO, ULOŽENO NA IS DO SLOŽKY PŘEDMĚTU; a sdílené souboru jsou již okomentovány od vašich kolegů !!!

- ZAPRACOVAT POZNÁMKY K PRVNÍ ČÁSTI ŽÁDOSTI / NOVÁ VERZE

První soubor s poznámkami všichni necháváme jak je. Jde nám o to uchovat na sdíleném prostoru původní texty s poznámkami, aby mohli všem sloužit jako poučení. Všem ze skupiny tedy doporučuji podívat se na ostatní žádosti. Nemusíte komentovat, to už měli dělat jiní. Nyní nám jde o sdílení chyby, sdílení jako nástroj pro vzájemné učení.

Nově pak: dle poznámek a připomínek v první verzi vaší žádosti zpracovat novou verzi. Tuto uložit jako NOVÝ SOUBOR, společně se zadáním z tohoto bloku – viz níže.

- VYPRACOVÁNÍ DRUHÉ ČÁSTI ŽÁDOSTI.

Za opravený text vložit vyplněné další položky žádosti. Vložit na IS a do sdíleného prostoru vyplněné nové zadání pro žádost. Soubor bude mít jméno bloku, ze kterého byl úkol zadán a jméno týmu, který jej zpracoval: „blok 3 – tým 3 - zadost“.

Rozpracovanou žádost se hodí mít během výuky k dispozici – tisk, nebo skrze notebook.

- DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU

Od kdy do kdy plánujeme, že bude projekt probíhat.

- PLÁN AKTIVIT / PRŮBĚH PROJEKTU / HARMONOGRAM ČINNOSTÍ

Hrubý náčrt termínů (na měsíce) a činností, které se mají odehrát.

ÚKOL:  Rozpracovat podrobné WBS pro celý projekt. Vypracovat do samostatného souboru – viz samostatná excel tabulka „wbs-terminy“. Přikládám i „wbs – mapa“ pro názornost. Její vypracování vám pomůže v rozpletení co k čemu či pod co patří. Netřeba však odevzdávat. Výsledek bude vidět v xls tabulce.

Sdílená tabulka pro vytvoření vlastní:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17gncApcQbSYVNGGAkWNETJsN313b8l41qODx-wVyvdI/edit?usp=sharing

Tabulku uložit na IS a do sdíleného prostoru pod názvem ve formátu: „blok 3 – tým 3 - wbs“.

ÚKOL: Do žádosti popsat hrubý harmonogram k činnostem, které bude potřeba v rámci projektu vykonat (v kterém měsíci to chci mít hotové).

- OPATŘENÍ PRO DOSAŽENÍ DOPADU / RIZIKA A OPATŘENÍ

Popište možná rizika, kterých jste si vědomi a jak jim hodláte předejít? Např.:

  - jak zjistíme, aby se nám na školení nedostali účastníci bez potřebných kompetencí?

  - Jak předejdeme malému zájmu ze strany cílové skupiny?

  - apod.

ÚKOL: Pojmenovat min 6 rizik, které mohou u realizace projektu nastat a vymyslet cesty, jak se jim budeme snažit předejít. Jako vzor použít přiloženou tabulku PDF „rizika-tabulka“ – přitom využijte všechny 4 způsoby řešení rizika.

Sdílená tabulka pro vytvoření vlastní: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fg7h86q5xvggpcnT7EwirCySbfQ_UPzayqi_UL36-iY/edit?usp=sharing

Tabulku uložit na IS pod názvem ve formátu: „blok 3 – tým 3 - rizika“.

ÚKOL: Do žádosti (v odrážkách) popište rizika, která vnímáte a jak k nim chcete přistoupit. V žádosti stačí tři, která vnímáte jako nejdůležitější.

## LITERATURA:

SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011.

- Kapitola :  Řízení rizik v iniciační fázi projektu	s.87 – 88

- Kapitola 5:  Plánování projektu			s.133 – 172

  - Časový rozpis projektu

  - Obsazení projektu

  - Rozpočet projektu

  - Ostatní části plánu projektu

ŠTEFÁNEK, Radoslav. Projektové řízení pro začátečníky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011

- Řízení rizik					s.85 - 104

- Realistické plánování				s.105 – 136

- Time management aneb jak se neupracovat	s.181 - 192

BARKER, Stephen a Rob COLE. Projektový management pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2009.

- 3 Řízení rizik a problémů projektu			s.33 - 47

- 5 Řízení rizik a problémů projektu			s.65 - 81

DOLEŽAL, Jan, Jiří KRÁTKÝ a Ondřej CINGL. 5 kroků k úspěšnému projektu :22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013.

- 4 Registr zainteresovaných stran

- 5 Tabulka souvislostí

- 6 WBS

- 7 Plán řízení projektu

- 8 Matice odpovědnosti

- 12 Registr rizik

- 13 Harmonogram