Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky

CZ.1.07/2.2.00/15.0201

Zápis ze schůze Odborné rady a partnerů

Termín: 10. března 2011, začátek v 13.00 hod.

Místo konání: Zasedací místnost ÚMS, PřF MU, Kotlářská 2, Brno

Přítomni: viz prezenční listina

Program:

- Administrativa a zveřejnění studijních materiálů

- Inovované předměty

- Praxe studentů na školách

- Propagace a www stránky projektu

- Různé

Zápis z jednání:

- Administrativa a zveřejnění studijních  materiálů

V ISu byl zřízen předmět k projektu s kódem M0002, k němuž mají přístup všichni členové projektu.  Zde budou průběžně uloženy všechny dokumenty při řešení projektu: zápisy a prezentace z workshopu, z jednání odborné rady, studijní materiály ke všem inovovaným a nově vytvořeným předmětům. V záložce studijní materiály jsou již uvedeny všechny předměty, jejichž inovace končí k 31.3.

Všichni členové projektu budou o tomto informováni  a ti, kteří končí  inovace k 31.3., vystaví  vytvořené materiály do ISu k tomuto předmětu. Učitelé, kteří vytvořili interaktivní osnovu, uvedou odkaz a zpřístupní předmět Mgr. Petru Liškovi, aby bylo možné v případě kontroly z MŠMT zpřístupnit všechny materiály.

Tato aplikace v ISu umožňuje posílat poštu a vést diskusi, viz předmětové diskusní fórum.

- Inovované předměty

Mgr. Liška informoval, že do nově vytvářených a inovovaných předmětů bylo zapsáno 660 studentů. Předmět Nástrahy středoškolské fyziky nebyl zatím vypsán, požádáme učitele o jeho vypsání na podzim s tím, zda je možné ho nabízet také studentům dalších oborů.

Prof. Došlá projedná s proděkanem pro IT možnost zapojení e-techniků při tvorbě studijních materiálů.

- Praxe studentů na školách

Pracovní skupina k praxím připravila inovované materiály  k praxím, viz
http://www.sci.muni.cz/NW/STUD/ped_praxe/

Odkaz na ně bude uveden v ISu (Z: dr. Herber). Pomocí těchto materiálů bude zajištěna zpětná vazba o novém systému praxí.

K praxím byly zakoupeny dvě videokamery, které jsou u pana Šimánka. Prof. Došlá s ním domluví další postup – instruktáž pro studenty na ovládání kamery, systém půjčování. Natočená videa budou analyzovány v předmětu Analyticko-didaktické praktikum, které povede pan dr. Hališka.

Videokamery je možné využít ve výuce dalších předmětů pro studenty učitelství, např. Repetitorium, Středoškolská matematika II, III, Diplomový seminář. Zájemci-učitelé nechť se obrátí na prof. Došlou.

- Propagace a www stránky projektu

Mgr. Kobíková informovala o stavu přípravy stránek www.ucitseucit.cz – jsou zpřístupněny.

Úkoly:

- úvodní informaci a motivaci k předmětům. Vzor lze nalézt také na www.naturtech.cz

- aktuality o seminářích apod. – fyzika již má, ostatní připraví do konce března

- zveřejnění vybraných prací SVOČ, SOČ a maturitních prací partnerů

- diskusní fórum

- aktuality ze školství

Z: doc. Bochníček, doc. Fuchs, dr. Herber, dr. Mareček, pí. Kobíková (také požádá FI o info k informatice). Termin: do konce března.

Propagaci na stránkách fakulty a partnerů uděláme koncem dubna, jakmile budou dokončeny.

- Různé

Byla vznesena reklamace k nákupu a instalaci interaktivních tabulí a projektorům. Prof. Došlá bude řešit s panem Vicherkem. Schůzka s dodavatelem je ve čtvrtek 24.3. v 10:00 v budově ÚMS v místnosti MP1.

Příští jednaní odborné rady bude 19. května v 13hod.

Zapsala: prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.                                                                 V Brně 21.3.2011