Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky

CZ.1.07/2.2.00/15.0201

Zápis ze schůze Odborné rady a partnerů

Termín: 3. listopadu 2010, začátek v 10.00 hod.

Místo konání: Zasedací místnost  děkanátu  PřF MU, Kotlářská 2, Brno

Přítomni: viz prezenční listina

Program:

- Zahájení

- Představení Odborné rady

- Spolupráce s partnery a ustanovení komise pro klíčovou aktivitu 3 a 4

- Propagace studia učitelství

- Workshop projektu

- Inovace a tvorba nových kurzů odborných předmětů

- Různé

Zápis z jednání:

- Prof. Z. Došlá seznámila přítomné s ustavením Odborné rady projektu ve složení: doc.Z.Bochníček, prof. Z. Došlá, doc. E. Fuchs, RNDr. V. Herber, RNDr. J. Herman, Mgr. Z. Kobíková, RNDr. P. Krupka, Mgr. M. Kubíček, Mgr. P. Liška, RNDr. A. Mareček, doc.D.Munzar

- Přítomní členové Odborné rady se osobně představili ostatním členům. Odborná rada bude koordinovat  jednotlivé klíčové aktivity projektu, kterými jsou:

01 – Inovace obsahu a výuky stávajících kurzů

02 – Rozšíření výuky o nové kurzy

03 – Inovace výuky společného pedagogicko-psychologického základu

04 – Inovace systému praxí

05 – Propagace studia učitelství a zvýšení informovanosti o studiu mezi uchazeči

- Spolupráce s partnery a ustanovení komise pro klíčovou aktivitu 3 a 4. Partnery projektu jsou:   Gymnázium, Brno-Řečkovice, terezy Novákové 2

Gymnázium, Brno, tř. kpt. Jaroše

Biskupské gymnázium Brno (BIGY).

Spolupráce s  partnery  bude  zejména  v  oblasti  klíčové  aktivity  3 a 4, jejichž garanty jsou

doc.Bochníček a doc. Munzar. Oba sdělili své dosavadní poznatky k projektu.

V souladu se zadáním projektu byla vytvořena komise ke klíčové aktivitě 3 a 4 (SPPZ a

praxe) ve složení:     doc. Mgr. Dominik Munzar, Dr. – koordinátor

doc. RNDr. Z. Bochníček, Dr.

RNDr. J. Herman

RNDr. P. Krupka

Mgr. Michal Kubíček

Odborná rada navrhla, aby členem této komise byl také pan PhDr. J. Hališka.

Dále byla ustanovena pracovní skupina  pro inovaci praxí ve složení:

doc. RNDr. Z. Bochníček, Dr. – vedoucí skupiny

Mgr.  Boucník

RNDr. M. Farková, CSc. (zodpovědná za praxe na PřF)

Mgr. Gabrielová

PhDr. J. Hališka

RNDr. V. Herber, CSc. (za geografii)

Mgr. Michal Kubíček  (BIGY)

RNDr. P. Šišma, Dr. (za matematiku)

RNDr. Aleš Mareček (za chemii)

- Propagace studia učitelství.  Mgr. Z. Kobíková seznámila přítomné s přípravou této  klíčové aktivity, zejména o vytvoření webového portálu, který bude obsahovat veškeré informace a výstupy projektu včetně propagace inovovaných a nově vytvářených kurzů. Požádala přítomné o podklady. Grafický návrh na webovou stránku bude dodán do týdne.

-  webové stránky  – první verze zaměřená na získání zájemců o studium učitelství pro nadcházející přijímací řízení: termín konec ledna 2011, zajistí Mgr.Kobíková, Bc.Zink

-  k  tvorbě  webových   stránek  se  bude  konat   schůzka  24.11.2010  (středa) v 14.00 hod.,

posluchárna MS2, ÚMS, které se zúčastní prof.Došlá, Mgr.Kobíková, Bc.Zink, Mgr. Přibyla

-  vytvoření aliasů pro Odbornou radu a členy projektu – zajistí Bc. Zink

- Workshop projektu. Odborná rada se zabývala přípravou workshopu, kterého se zúčastní všichni pracovníci zapojení do projektu. Schválila termín konaní workshopu na středu 12. ledna 2011.

Místo bude upřesněno (návrh - hotel Continental, Brno)

Organizační přípravu workshopu zajistí – Mgr.Liška, p.Paliánová

Programovou přípravu workshopu zajistí – prof.Došlá, Mgr.Liška

- Inovace a tvorba nových kurzů odborných předmětů. Odborná rada projednala následující:

  - Byl projednán harmonogram ke klíčovým aktivitám 1 a 2 (odborné předměty) a byly vytyčeny jejich cíle.

  - Pracovní materiál ke klíčové aktivitě 1 a 2 připraví doc.Fuchs a bude přednesen na workshopu.

- Různé.   Proběhla diskuse k vyplňování TIMESHEET

Zapsala: Radka Paliánová                                                                                       V Brně 8.11.2010

Četla: prof.Z.Došlá